დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 1 500 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 200 000

საკასო შესრულება: 199 997

განხორციელებული აქტივობები:

სულ გაცემულია 926 ვაუჩერი. დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 136 ვაუჩერი. 790 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) | ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) |
| 1 | ბათუმი | 436 | 75 |
| 2 | ქობულეთი | 188 | 21 |
| 3 | ხელვაჩაური | 141 | 20 |
| 4 | ქედა | 37 | 5 |
| 5 | შუახევი | 55 | 8 |
| 6 | ხულო | 69 | 7 |
| **sul** | | 926 | 136 |

შესრულების %: 99,99%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 13.3%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 900 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 250 000

საკასო შესრულება: 249 710

განხორციელებული აქტივობები:

სულ გაცემულია 458 ვაუჩერი. დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 196 ვაუჩერი. 262 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) | ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) |
| 1 | ბათუმი | 201 | 87 |
| 2 | ქობულეთი | 110 | 46 |
| 3 | ხელვაჩაური | 81 | 33 |
| 4 | ქედა | 22 | 13 |
| 5 | შუახევი | 21 | 7 |
| 6 | ხულო | 23 | 10 |
| **sul** | | 458 | 196 |

შესრულების %: 99.8%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 27.7%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: სახსრების ენდოპროთეზირება

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 450 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 90 000

საკასო შესრულება: 86 233

განხორციელებული აქტივობები:

სულ გაცემულია 52 ვაუჩერი. დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 19 ვაუჩერი. 33 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) | ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) |
| 1 | ბათუმი | 29 | 11 |
| 2 | ქობულეთი | 5 | 2 |
| 3 | ხელვაჩაური | 5 | 3 |
| 4 | ქედა | 3 |  |
| 5 | შუახევი | 3 | 1 |
| 6 | ხულო | 7 | 2 |
| **sul** | | 52 | 19 |

შესრულების %: 95.8%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 19%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 700 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 170 000

საკასო შესრულება: 169 906

განხორციელებული აქტივობები:

სულ გაცემულია 1060 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 438 ვაუჩერი, 622 პაციენტს გამოკვლევები ახალი ჩატარებული აქვს ან ჯერ არ ჩაუტარებია.

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) | ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) |
| 1 | ბათუმი | 269 | 118 |
| 2 | ქობულეთი | 238 | 97 |
| 3 | ხელვაჩაური | 137 | 52 |
| 4 | ქედა | 132 | 48 |
| 5 | შუახევი | 111 | 56 |
| 6 | ხულო | 173 | 67 |
| **sul** | | 1060 | 438 |

შესრულების %: 99.9 %

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 24.2%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 2 000 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 420 000

საკასო შესრულება: 419 993

განხორციელებული აქტივობები:

სულ გაცემულია 1417 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 549 ვაუჩერი, 868 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) | ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) |
| 1 | ბათუმი | 795 | 308 |
| 2 | ქობულეთი | 292 | 121 |
| 3 | ხელვაჩაური | 156 | 58 |
| 4 | ქედა | 70 | 30 |
| 5 | შუახევი | 40 | 9 |
| 6 | ხულო | 64 | 23 |
| **sul** | | 1417 | 549 |

შესრულების %: 99.9 %

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 20.9%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 400 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 80 000

საკასო შესრულება: 79 988

განხორციელებული აქტივობები:

სულ გაცემულია 202 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 111 ვაუჩერი, 91 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) | ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) |
| 1 | ბათუმი | 74 | 42 |
| 2 | ქობულეთი | 53 | 27 |
| 3 | ხელვაჩაური | 27 | 12 |
| 4 | ქედა | 20 | 12 |
| 5 | შუახევი | 10 | 7 |
| 6 | ხულო | 18 | 11 |
| **sul** | | 202 | 111 |

შესრულების %: 99.9 %

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 19.9%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 600 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 110 000

საკასო შესრულება: 109 760

განხორციელებული აქტივობები:

სულ გაცემულია 296 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 110 ვაუჩერი, 186 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) | ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) |
| 1 | ბათუმი | 164 | 68 |
| 2 | ქობულეთი | 44 | 17 |
| 3 | ხელვაჩაური | 52 | 15 |
| 4 | ქედა | 10 | 4 |
| 5 | შუახევი | 10 | 3 |
| 6 | ხულო | 16 | 3 |
| **sul** | | 296 | 110 |

შესრულების %: 99.7 %

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 18.3%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: მოსახლეობის საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 500 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 125 000

საკასო შესრულება: 92 699

განხორციელებული აქტივობები:

ქვეპროგრამით განიხილება იმ პაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება, რომლებიც ნაწილობრივ დაფინანსებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროგრამით "მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში", I კვარტლის მდგომარეობით სულ დაფინანსებულია 7 ბენეფიციარი.

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) | ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) |
| 1 | ბათუმი | 3 | 3 |
| 2 | ქობულეთი | 1 | 1 |
| 3 | ხელვაჩაური | 1 | 1 |
| 4 | ქედა | 2 | 2 |
| 5 | შუახევი |  |  |
| 6 | ხულო |  |  |
| **sul** | | 7 | 7 | 10 |

შესრულების %: 74 %

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 18.5%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა

ქვეპროგრამის დასახელება: სოფლის სამედიცინო პერსონალის დამატებითი შრომის ანაზღაურება

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 429 600

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 107 400

საკასო შესრულება: 105 700

განხორციელებული აქტივობები:

ქვეპროგრამის შესრულებაში მონაწილეობის უფლებით სარგებლობენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტების სამედიცინო პერსონალი (სოფლის ექიმი და სოფლის ექთანი). დაფინანსება განხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და მომსახურების მომწოდებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. ქვეპროგრამაში სამედიცინო პერსონალის ჩართვა განხორციელდება სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალისა და მუნიციპალიტეტების მერის მომართვის საფუძველზე.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | დასახელება | წლიური გეგმა | I კვარტალი | | | |  |
| I კვარტლის გეგმა | საკასო შესრულება | ბენეფიციართა რაოდენობა | სხვაობა გეგმა-საკასო | |
| 1 | სამინისტრო | 429 600 | 107 400 | 105 700 | 64 440 | 1 700 | |
|  | **სულ** | **429 600** | **107 400** | **105 700** | **64 440** | **1 700** | |

შესრულების %: 98.4%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 24.6 %

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის დასახელება: ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაცია

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 1 141 700

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 190 000

საკასო შესრულება: 138 169

განხორციელებული აქტივობები:

სულ გაცემულია 905 ვაუჩერი, რომლის საერთო ღირებულება შეადგენს 210 865 ლარს. აღებული ვალდებულება აღემატება I კვარტალის გეგმას, რომელიც განპირობებულია ვაუჩერის მოქმედების ვადიდან და წარმოსადგენი ანგარიშის ვადით - სულ 60 დღე. დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 593 ვაუჩერი, 312 ბენეფიციარი რეაბილიტაციის კურსს ასრულებს I კვარტლის ბოლოს, რის გამოც შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება განხორციელდება აპრილის თვეში.

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) | ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) |
| 1 | ბათუმი | 483 | 254 |
| 2 | ქობულეთი | 140 | 117 |
| 3 | ხელვაჩაური | 151 | 130 |
| 4 | ქედა | 47 | 21 |
| 5 | შუახევი | 34 | 29 |
| 6 | ხულო | 50 | 42 |
| **sul** | | 905 | 593 |

შესრულების %: 72.7%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 12.2%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის დასახელება: სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 195 845

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 48 960

საკასო შესრულება: 15 842

განხორციელებული აქტივობები:

1. სულ გაცემულია 151 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 89 ვაუჩერი, 62 ვაუჩერის მფლობელი უტარდება რეაბილიტაცია, ქვეპროგრამის ბენეფიციარების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს მაღალმთიანი რეგიონის მოსახლეობა, აქედან გამომდინარე I კვარტლის ფარგლებში აღებული ვალდებულების სიმცირე განპირობებულია მოქალაქეთა დაგვიანებული მომართვით გამო.
2. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) | ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) |
| 1 | ბათუმი | 26 | 9 |
| 2 | ქობულეთი | 23 | 9 |
| 3 | ხელვაჩაური | 13 | 9 |
| 4 | ქედა | 2 | 1 |
| 5 | შუახევი | 1 |  |
| 6 | ხულო | 86 | 61 |
| **sul** | | 151 | 89 |

შესრულების %: 32.3%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 8%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 27 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 0

საკასო შესრულება: 0

განხორციელებული აქტივობები:

ქვეპროგრამის განხორციელება დაგეგმილია მე-II კვარტალიდან.

შესრულების %:

შესრულების % წლიურ გეგმასთან:

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის დასახელება: ბავშვთა ადრეული განვითარება

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 432 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 108 000

საკასო შესრულება: 67 248

განხორციელებული აქტივობები:

სულ გაცემულია 561 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 467 ვაუჩერი, 94 ვაუჩერის მფლობელს უტარდება რეაბილიტაცია. I კვარტლის მდგომარეობით ქვეპროგრამაში ჩართვის თაობაზე შემოსულია 205 ბენეფიციარის განცხადება, ხოლო აპრილის თვის დასაწყისიდან ქვეპროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა გაიზარდა 286 ბენეფიციარამდე, აქედან გამომდინარე წარმოქმნილი ეკონომიის ფაქტიური შესრულება მოხდება მე-II კვარტალში.

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) | ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) |
| 1 | ბათუმი |  |  |
| 2 | ქობულეთი | 246 | 187 |
| 3 | ხელვაჩაური | 178 | 171 |
| 4 | ქედა | 39 | 28 |
| 5 | შუახევი | 49 | 39 |
| 6 | ხულო | 49 | 42 |
| **sul** | | 561 | 467 |

შესრულების %: 62.2%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 15.5%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის დასახელება: აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 180 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 45 000

საკასო შესრულება: 17 820

განხორციელებული აქტივობები:

სულ გაცემულია 83 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 61 ვაუჩერი, 22 ვაუჩერის მფლობელს უტარდება რეაბილიტაცია. I კვარტლის მდგომარეობით ქვეპროგრამაში ჩართვის თაობაზე შემოსულია 30 ბენეფიციარის განცხადება, ხოლო აპრილის თვის დასაწყისიდან ქვეპროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა გაიზარდა 36 ბენეფიციარამდე, მიუხედავად ADOS-ს ტესტზე ფინანსური ხელმისაწვდომობისათვის შემუშავებული ღონისძიების, ქვეპროგრამით განსაზღვრულ ბენეფიციართა მომართვიანობა მცირეა.

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) | ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) |
| 1 | ბათუმი |  |  |
| 2 | ქობულეთი | 55 | 42 |
| 3 | ხელვაჩაური | 18 | 13 |
| 4 | ქედა | 2 | 1 |
| 5 | შუახევი |  |  |
| 6 | ხულო | 8 | 5 |
| **sul** | | 83 | 61 | 34 |

შესრულების %: 39.6%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 9%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის დასახელება: მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 16 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 3 800

საკასო შესრულება: 480

განხორციელებული აქტივობები:

სულ გაცემულია 5 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 3 ვაუჩერი, 2 ვაუჩერის მფლობელს უტარდება რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამა პილოტური ხასიათისაა და მისი განხორციელება დაიწყო 2019 წელს. ბენეფიციართა რაოდენობისა და შესაბამისი ბიუჯეტის განსაზღვრა მოხდა სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ განხორციელებული სკრინინგის მონაცემების საფუძველზე. ამ ეტაპზე მოქალაქეთა მომართვიანობა მცირეა, ვინაიდან ქვეპროგრამის ბენეფიციარები, ძირითადად, მაღალმთიან მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ბავშვებია.

1. მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | გაცემული ვაუჩერი (რაოდენობა) | ჩატარებული მკურნალობა (რაოდენობა) |
| 1 | ბათუმი |  |  |
| 2 | ქობულეთი | 1 | 1 |
| 3 | ხელვაჩაური | 2 | 1 |
| 4 | ქედა | 1 |  |
| 5 | შუახევი |  |  |
| 6 | ხულო | 1 | 1 |
| **sul** | | 5 | 3 | 34 |

შესრულების %: 12.6%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 3%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის დასახელება: სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაცია

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 6 200

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 1 550

საკასო შესრულება:

განხორციელებული აქტივობები:

ქვეპროგრამა პილოტური ხასიათისაა და მისი განხორციელება დაიწყო 2019 წელს. პირველი კურსის ჩატარება დაგეგმილი იყო I კვარტალში, სასკოლო არდადეგების პერიოდისათვის, თუმცა კლიმატური პირობების გამო ვერ მოხერხდა ბავშვების ჩამოყვანა მაღალმთიანი რეგიონებიდან.

შესრულების %: %

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: %

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარება

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 48 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 31 000

საკასო შესრულება:

განხორციელებული აქტივობები:

2019 წლის I კვარტალში 100 წელს გადაცილებული 30 მოქალაქეს ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ 1000-1000 ლარი.

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | erTeulis dasaxeleba | | raodenoba | erTeulis saSualo fasi | sul (lari) |
| 1.1 | baTumi | 100 wels gadacilebuli moqalaqe | | 4 | 1,000 | 4,000 |
| 1.2 | qobuleTi | 4 | 1,000 | 4,000 |
| 1.3 | xelvaCauri | 4 | 1,000 | 4,000 |
| 1.4 | qeda | 3 | 1,000 | 3,000 |
| 1.5 | Suaxevi | 6 | 1,000 | 6,000 |
| 1.6 | xulo | 9 | 1,000 | 9,000 |
| **sul** | |  |  | **30** |  | **30,000** |

შესრულების %: 96.7%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 62.5%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 150 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 34 000

საკასო შესრულება: 34 000

განხორციელებული აქტივობები:

2019 წლის I კვარტალში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 17 ახალშობილი ტყუპის ოჯახს.

მომხმარებელთა (ბენეფიციართა) რაოდენობა ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | ქალაქი, მუნიციპალიტეტი | erTeulis dasaxeleba | | raodenoba | erTeulis saSualo fasi | sul (lari) |
| 1.1 | baTumi | ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახამრება | | 24 | 1,000 | 24,000 |
| 1.2 | qobuleTi |  |  |  |
| 1.3 | xelvaCauri | 2 | 1,000 | 2,000 |
| 1.4 | qeda | 4 | 1,000 | 4,000 |
| 1.5 | Suaxevi | 2 | 1,000 | 2,000 |
| 1.6 | xulo | 2 | 1,000 | 2,000 |
| **sul** | |  |  | **34** |  | **34,000** |

შესრულების %: 100%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 22.6%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: 2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარება

2019 წლის დამტკიცებული 23 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 23 000

საკასო შესრულება: 23 000

განხორციელებული აქტივობები:

ომში დაღუპულთა დედებსა და მეუღლეებს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ 1000-1000 ლარი.

შესრულების %: 100%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 100%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება: 2008 წლის რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ, დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარება

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 75 000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 0

საკასო შესრულება: 0

განხორციელებული აქტივობები:

ქვეპროგრამის განხორციელება დაგეგმილია მე-III კვარტალში.

შესრულების %: 0%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 0%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით

ქვეპროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 120 800

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 51 940

საკასო შესრულება: 51 880

განხორციელებული აქტივობები:

2019 წლის 1 კვარტალში სულ გაცემულია 120 ვაუჩერი, დღეის მდგომარეობით წარმოდგენილი და დაფინანსებულია 84 ვაუჩერი.

შესრულების %: 99.8%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 42.9%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით

ქვეპროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 137 700

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 78 600

საკასო შესრულება: 78 180

განხორციელებული აქტივობები:

2019 წლის 1 კვარტალში სულ გაცემულია 95 ვაუჩერი, დღეის მდგომარეობით წარმოდგენილი და დაფინანსებულია 74 ვაუჩერი.

შესრულების %: 99.4%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 56.7%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით

ქვეპროგრამის დასახელება: სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 146 350

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 0

საკასო შესრულება: 0

განხორციელებული აქტივობები:

ქვეპროგრამის განხორციელება დაგეგმილია მე-II კვარტალში.

შესრულების %: 0%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 0%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის დასახელება: დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 248 200

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 61 200

საკასო შესრულება: 34 918

განხორციელებული აქტივობები:

2019 წლის I კვარტალში სულ დაფინანსებულია 29 ვაუჩერი. 2019 წლისათვის ქვეპროგრამის ბენეფიციარებად განისაზღვრა არამარტო მარტოხელა, არამედ სხვადასხვა პრობლემების მქონე, მათ შორის ძალადობაგანცდილი დედები. შესაბამისად, ბენეფიცiართა რაოდენობა განისაზღვრა 40 მოსარგებლით. ქვეპროგრამაში ჩართვა ხორციელდება სოც-მუშაკის დასკვნის საფუძველზე. ამ ეტაპისათვის სოციალური მომსახურების სააგენტოში გადაგზავნილია 3 განცხადება (10 ბენეფიარი), რომელიც შესწავლის ფაზაშია, სხვადასხვა ობიექტური მიზეზების გამო შესწავლის პროცესი გახანგრძლივდა.

შესრულების %: 57%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 14%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის დასახელება: ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 456 250

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 112 500

საკასო შესრულება: 111 625

განხორციელებული აქტივობები:

2019 წლის I კვარტალში სულ დაფინანსებულია 59 ვაუჩერი.

შესრულების %: 99.2%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 24.4%

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის დასახელება:

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 3,000,000

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 462 000

საკასო შესრულება: 461 095

განხორციელებული აქტივობები:

პროგრამით ფარგლებში განხორციელდა 18 სახლის შესყიდვა, საერთო ღირებულებით 450 000, ხოლო ექსპერტიზისთვის და სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურისათვის გახარჯული თანხა შეადგენს 11 095 ლარს.

შესრულების %: 99.8%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 15.3%

დანართი #1

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2019 წლის სარეზერვო ფონდი

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 307 977 ლარი.

საკასო შესრულება: 201 425 ლარი.

განხორციელებული აქტივობები:

ა.ა.რ 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 307 977 ლარი, აქედან დაფინანსებულია 13 პაციენტის მკურნალობის ხარჯი, სულ 59 906 ლარის ოდენობით, 21 ოჯახს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ 141 519 ლარი, ხოლო დასაფინანსებელია 25 პაციენტის მკურნალობის ხარჯი, რომლის საერთო თანხა შეადგენს 106 552 ლარს.

შესრულების %: 75.16%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 75.16%

**სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო**

პროგრამის დასახელება: დასაქმების ხელშეწყობის მართვა

ქვეპროგრამის დასახელება:

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 435 010 ლარი

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა: 105 434 ლარი

საკასო შესრულება: 90 388 ლარი

განხორციელებული აქტივობები:

შესრულების %: 85

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 21

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის დასახელება: დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული მომზადება/გადამზადების გზით

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 124 000 ლარი

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა: 0 ლარი

საკასო შესრულება: 0 ლარი

განხორციელებული აქტივობები:

კონკურსის გზით შეირჩა ქვეპროგრამის მოსარგებლე 100 ბენეფიციარი. გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლენილ გამარჯვებული კომპანია სსიპ ,,საზოგადოებრივი კოლეჯი ახალი ტალღა’’ უზრუნველყოფს ბენეფიციართა პროფესიულ მომზადება/გადამზადებას შემდეგ პროფესიებში: სასტუმრო მომსახურება, სარესტორნო მომსახურება, კულინარიული ხელოვნება, ბართენდერი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობისა და რელიგიური ტურიზმის გიდი, შედუღება, ელექტროობა, მძიმე სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი, ამწის მემანქანე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეული მომსახურების ანაზღაურება გათვალისწინებულია მეორე კვარტალში.

შესრულების %:

შესრულების % წლიურ გეგმასთან:

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის დასახელება: შშმ პირთა პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობა

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 18 000 ლარი

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა: 0 ლარი

საკასო შესრულება: 0 ლარი

განხორციელებული აქტივობები:

მიმდინარეობს სატენდერო ღონისძიებები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები და შესაბამისი მომსახურების ანაზღაურება გათვალისწინებულია მეორე კვარტალში.

შესრულების %:

შესრულების % წლიურ გეგმასთან:

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის დასახელება: სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 31 000 ლარი

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა: 0 ლარი

საკასო შესრულება: 0 ლარი

განხორციელებული აქტივობები:

მიმდინარეობს სატენდერო ღონისძიებები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები და შესაბამისი მომსახურების ანაზღაურება გათვალისწინებულია მეორე კვარტალში.

შესრულების %:

შესრულების % წლიურ გეგმასთან:

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის დასახელება: კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების გზით

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 35 000 ლარი

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა: 0 ლარი

საკასო შესრულება: 0 ლარი

განხორციელებული აქტივობები:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები და შესაბამისი მომსახურების ანაზღაურება გათვალისწინებულია მესამე კვარტალში.

შესრულების %:

შესრულების % წლიურ გეგმასთან:

დანართი #1

პროგრამის დასახელება: დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის დასახელება: სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაცია

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 58 200 ლარი

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა: 13 300 ლარი

საკასო შესრულება: 12 810 ლარი

განხორციელებული აქტივობები:

შრომითი კონსულტანტების მიერ განხორციელდა სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში 408 სამუშაოს მაძიებლის, 54 ორგანიზაციისა და 145 ვაკანსიის რეგისტრირება; სააგენტოს მიერ ადმინისტრირებად შრომის მართვის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრირებული 111 ბენეფიციარის დასაქმება; აჭარის ტერიტორიაზე ოპერირებადი 40 ორგანიზაციის გამოკითხვა სააგენტოს ქვეპროგრამა ,,სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა’’ სავარაუდო პროფესიების გამოსავლენად.

ელექტრონული ტენდერის შედეგად გამოვლენილმა გამარჯვებულებმა: ი/მ ,,ზურაბ ჩხაიძემ’’ განახორციელა სარეკლამო და მარკეტინგული კამპანიის წარმოება; ა(ა)იპ კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ასოციაციამ უზრუნველყო სამი სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება ქედი, შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებლებთან; შეხვედრის მიზანი - შრომის ბაზარზე ქცევის ელემენტარული წესების შესახებ სამუშაოს მაძიებლებთათვის ინფორმაციის მიწოდება.

შესრულების %: 96

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 22

**ავტონომიური რესპუბლიკის საოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი**

პროგრამის დასახელება: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამის დასახელება: დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა

2019 წლის დამტკიცებული გეგმა: 486 200 ლარი

მათ შორის საანგარიშო პერიოდის გეგმა: 63 990 ლარი

საკასო შესრულება: 63 989 ლარი

განხორციელებული აქტივობები:

ღონისძიება N1 – მენჯ-ბარძაყის სახსრის დიპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის ადრეული დიაგნოსტიკა

2019 წლის პირველ კვარტალში ღონისძიებით ისარგებლა სულ 230 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვმა, რომელთაც ჩაუტარდათ ორთოპედის პირველადი კონსულტაცია და გადაეცათ პროფილაქტიკური მედიკამენტის ერთი თვის მარაგი. საჭიროების მიხედვით, რენტგენოლოგიური დიაგნოსტიკა და ინსტრუმენტული გამოკვლევის შემდგომი კონსულტაცია ჩაუტარდა 130 ბენეფიციარს. მუნიციპალიტეტების მიხედვით სულ ბენეფიციარებიდან 96 გამოკვლეულ იქნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, 77 ხელვაჩაურში, 17 ქედის, 12 შუახევის და 28 ხულოს პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების დონეზე.

ღონისძიება N2 – c ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკის თანადაფინანსება

საანგარიშო პერიოდში 149  ბენეფიციარს ჩაუტარდა მკურნალობაში ჩართვამდე საჭირო 196  გამოკვლევა, ხოლო 139 ბენეფიციარს  მკურნალობის პროცესის მონიტორინგის მიზნით  საჭირო  251 გამოკვლევა.

ღონისძიება N3 – ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში

რეგიონის ტერიტორიაზე მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში, ფარისებრი ჯირკვლის დიაგნოსტიკის მიზნით მომსახურება გაეწია ანტენატალურ კომპონენტში ჩართულ სულ 1084 ორსულს, თითოეულ მათგანს ჩაუტარდა ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკოპია, ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, განესაზღვრა თავისუფალი თიროქსინისა და თირეოტროპული ჰორმონის დონე.

ღონისძიება N4 – ახალშობილთა სკრინინგი მუკოვისციდოზზე

ახალშობილთა სკრინინგი - 0

(მომსახურება დაფინანსდა სახელმწიფო პროგრამით)

ღონისძიება N5 – სმენის თანდაყოლილი პათოლოგიის მეორეული დიაგნოსტიკა

შუა ყურის გამოკვლევა ანუ სმენის მეორეული სკრინინგი ჩაუტარდა 5 ბენეფიციარს, ყველა ბენეფიციარი ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან, ტვინის ღეროს სმენის პასუხის მარტივი ტესტი - 4 ბენეფიციარი, ტიმპანომეტრია - 5 .

ღონისძიება N6 - ბრონქული ასთმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში

ალერგიულ დაავადებათა დიაგნოსტირებისა და მართვის დაგეგმვის მიზნით ღონისძიებით ისარგებლა 15- მა ბენეფიციარმა, მ.შ:

ა) ალერგოლოგის კონსულტაცია ჩაუტარდა 15-ს,

ბ) გარეგანი სუნთქვის ფუნქციის გამოკვლევა 15-ს,

გ) კანის პრიკ ტესტი არაინფექციურ ალერგენებზე 15-ს,

დ) ამოსუნთქულ ჰაერში აზოტის მონოქსიდი განესაზღვრა 10-ს.

15-ვე ბენეფიციარი რეფერირებულია პირველადი ჯანდაცვის ქსელიდან.

ღონისძიება N7- ჰელმინთოზების სპექტრის დადგენა სკოლამდელ ასაკში

საანგარიშო პერიოდში ქალაქ ბათუმის საბავშვო ბაღების 1501 აღსაზრდელს ჩაუტარდათ ჰელმინთებზე ლაბორატორიული კვლევა.

ღონისძიება N8 - აუტიზმის დიაგნოსტიკა სამიზნე ჯგუფში

ბავშვთა ფსიქიატრის კონსულტაცია აუტიზმის სკრინინგული შეფასებით და ADOS ტესტი ჩაუტარდა 7 ბენეფიციარ, მ.შ. ხელვაჩაური - 5, ქობულეთი - 2.

ღონისძიება N9 –C ჰეპატიტის , ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის აქტიური გამოვლენის ხელშეწყობა

სკრინინგი სულ ჩაუტარდა 11 550 ბენეფიციარს, მ.შ. C ჰეპატიტზე -11 442 (138 დადებითი), აივ ინფეციაზე- 11209 (6 დადებითი).

შესრულების % - 100%

შესრულების % წლიურ გეგმასთან: 13.2 %.