დანართი #2

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტრატეგია

2012-2014 წლების მონიტორინგისა და შეფასების გეგმა

|  | ძირითადი აქტივობები | ინდიკატორი | საწყისი მაჩვე-ნებელი | 2012 საორიენ-ტაციო | 2012 მიღწე-ული | 2013 საორიენ-ტაციო | 2013 მიღწე-ული | 2014 საორიენ-ტაციო | 2014 მიღწე-ული | პერიოდუ-ლობა და/ან ვადები |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| სტრატეგიული მიზანი 1: სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ინტენსიფიკაციის დონის ამაღლების ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პროგრამული შედეგი 1.1: აგრომეწარმეთა სამექანიზაციო საშუალებებით უზრუნველყოფა | ა) მცირე სამექანიზაციო საშუალებებით უზრუნველყოფილ აგრომეწარმეთა რაოდენობა | 1376 | 378 |  | 378 |  | 378 |  | წელიწადში ორჯერ |
|  |  | ბ) სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამით გამოყოფილი სახსრების მოცულობა | 2011 წელს - 1,197,000 ლარი | 1,000,000 ლარი |  | 1,000,000 ლარი |  | 1,000,000 ლარი |  |  |
| 1 | მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამის შესაბამისად აგრომეწარმეებისათვის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მიწოდება თანადაფინანსების საფუძველზე | მიზნობრივი პროგრამის ფარგლებში აგრომეწარმეებისათვის მიწოდებული სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის რაოდენობა | 1376 | 378 |  | 378 |  | 378 |  | წელიწადში ორჯერ |
| 2 | მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამის განხორციელების შემდეგი ეტაპისათვის ტენდერის გამოცხადება | ელექტრონული ტენდერი ჩატარდა საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად |  | ტენდერის ჩატარება |  |  |  |  |  | 2012 წლის ივლისი |
| 3 | იაპონიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსათვის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის პროექტის წარდგენა | აგრომეწარმეთა სამექანიზაციო საშუალებებით უზრუნველყოფის პროექტი წარდგენილია იაპონიის საერთაშორისო განვითრების სააგენტოსათვის | 0 | პროექტის წარდგენა |  |  |  |  |  | ყოველ-წლიურად |
|  | პროგრამული შედეგი 1.2: აჭარაში ბიოგაზის დანადგარების დანერგვა | რეგიონში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ძალისხმევით ან უშუალო მონაწილეობით დანერგილი ბიოგაზის დანადგარების რაოდენობა,რომელთანაც დაკავშირებულია სასათბურე მეურნეობები | 15 დანად-გარი | 3 დანად-გარი |  | 3 დანად-გარი |  | 3 დანად-გარი |  | წელიწადში ორჯერ |
| 1 | ლიტვის საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტის შეფასება | საპილოტე პროექტის შეფასების დოკუმენტზე დაყრდნობით მიღებულია გადაწყვეტილება ბიოგაზის დანადგარებისა და სასათბურე მეურნეობების დანერგვის ხელშეწყობის პროექტის გაგრძელების ან შეწყვეტის თაობაზე | ლიტვის საელჩოს პროექტის ფარგლებში 2011 წელს გამართუ-ლი 3 მეურნეობა | ლიტვის საელჩოს პროექტის შეფასება |  |  |  |  |  | ყოველ-წლიურად |
| 2 | პროექტის შეფასების საფუძველზე ახალი საპროექტო განაცხადის მომზადება და წარდგენა ლიტვის საელჩოში/სხვა დონორ სააგენტოებში | ბიოგაზის დანადგარების დანერგვასა და სასათბურე მეურნეობებისმოწყობაზე საერთაშორისო დონორებისათვის წარდგენილი პროექტების რაოდენობა | 1 ლიტვის საელჩოს პროექტი | 1 პროექტი (ლიტვის საელჩოში) |  | 1 პროექტი |  | 1 პროექტი |  | ყოველ-წლიურად |
|  | პროგრამული შედეგი 1.3: მცენარეთა მაღალმოსავლიანი ჯიშების გამოცდა და გავრცელება, ნარგავების განახლების შესაძლებლობთა უზრუნველყოფა | ფერმერებისათვის მიწოდებული ნერგების რაოდენობა | 0 | 250 000 |  | 250 000 |  | 500 000 |  | წელიწადში ორჯერ |
| 1 | სანერგე სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობა | სანერგე ნაკვეთზე გამართულია წყლის მომარაგების, კაპილარული მორწყვის, ელექტრომომარაგების და სადრენაჟო სისტემები და 2012 წლიდან ხდება ბოსტნეულის/ბაღჩეულის, ციტრუსისა და ხეხილის ჯიშების გამოცდა |  | 1 სანერგე სადემონტრაციო ნაკვეთი |  |  |  |  |  | 2012 წლის დეკემბერი |
| 2 | სასათბურე მეურნეობების მოწყობა | სასათბურე მეურნეობები მოწყობილია 6000 კვადრატულ მეტრზე (5,000 კვ/მ-ზე ხეხილისა და ციტრუსის ნერგების სასათბურე წარმოება, 1,000 კვ/მ-ზე საკოლექციო-სადემონსტრაციო სადედე სათბურები) |  | სასათბურე მეურნეო-ბები 6,000 კვ/მ-ზე |  |  |  |  |  | 2012 წლის დეკემბერი |
| 3 | მცენარეთა მაღალმოსავლიანი ჯიშების გამოცდა | 2014 წლიდან გრომეწარმეებს მიეწოდებათ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მდებარე მიწის ნაკვეთზე გამოცდილი ხეხილოვანი და კენკროვბანი კულტურები და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებულ მიწის ნაკვეთზე გამოცდილი ვაზის სასუფრე, საღვინე და სასუფრე-საღვინე ჯიშები |  |  |  |  |  | ხეხილოვა-ნი და კენკროვანი კულტურე-ბის, ვაზის ნერგების მიწოდება |  | 2014 წლის დეკემბერი |
| 4 | ქობულეთში არსებულ მეურნეობაში ხილის საშრობი და შემფუთავი ხაზის გამართვა | ფერმერთ და აგრომეწარმეთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს შესაბამისი მიზნობრივი პროგრამით | 0 | 25 |  | 100 |  | 100 |  | წელიწადში ორჯერ |
| 5 | მოსახლეობისათვის შეღავათიანი პირობებით ბოსტნეულის გამოცდილი, ელიტური სათესლე მასალისა და ნერგების მიწოდება | აგროსერვის ცენტრის ფარგლებში 2012 წლიდან ფერმერთათვის ხელმისაწვდომია აგროსერვის ცენტრის მიერ წარმოებული ბოსტნეულის სათესლე მასალისა და/ან ნერგების მიწოდების მომსახურება | მომსახუ-რება არ არის ხელმისა-წვდომი | მომსახუ-რების უზრუნ-ველყოფა |  |  |  |  |  | წელიწადში ორჯერ |
| 6 | მოსახლეობისათვის შეღავათიანი პირობებით ხეხილისა და ციტრუსის გამოცდილი, ელიტური სათესლე მასალისა და ნერგების მიწოდება | აგროსერვის ცენტრის ფარგლებში 2012 წლიდან ფერმერთათვის ხელმისაწვდომია აგროსერვის ცენტრის მიერ წარმოებული ხეხილისა და ციტრუსის გამოცდილი, ელიტური სათესლე მასალისა და ნერგების მიწოდების მომსახურება | მომსახუ-რება არ არის ხელმისა-წვდომი |  |  |  |  | მომსახუ-რების უზრუნ-ველყოფა |  | ყოველ-წლიურად 2014 წლიდან |
|  | პროგრამული შედეგი 1.4: მეცხოველეობის განვითარებისათვის ხელოვნური განაყოფიერების სერვისის უზრუნველყოფა | ა) აგროსერვის ცენტრის ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების ფარგლებში შერჩეული ხელოვნურად განაყოფიერებული ფურების რაოდენობა | 0 | 500 |  | 1000 |  | 1200 |  | წელიწადში ორჯერ |
|  |  | ბ) რეგიონში ხორცისა და რძის წარმოების ზრდა | ა) ხორცის წარმოება 2011 წელს 5300 ტონა | 5350 |  | 5400 |  | 5450 |  |  |
|  |  |  | ბ) რძის წარმოება 2011 წელს 55000 ტონა | 55500 |  | 56000 |  | 56500 |  |  |
| 1 | ხელოვნური განაყოფიერების სერვისცენტრის მოწყობა და მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვა | რეგიონის აგრომეწარმეებისათვის ხელმისაწვდომია აგროსერვის ცენტრის ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურება | სერვისი არ არის ამოქმე-დებული | სერვის-ცენტრის ამოქმე-დება |  |  |  |  |  | წელიწადში ორჯერ |
| 2 | შერჩეული ფურების ხელოვნური განაყოფიერება | აგროსერვის ცენტრის ხელოვნური განაყოფიერების მომსახურების ფარგლებში შერჩეული ხელოვნურად განაყოფიერებული ფურების რაოდენობა | 0 | 500 |  | 1000 |  | 1200 |  | წელიწადში ორჯერ |
|  | პროგრამული შედეგი 1.5: სოფლის მეურნეობის პერსპექტიულ დარგებში (მეცხოველეობა, მეფრინველეობა, მებოსტნეობა, მევენახეობა, მეფუტკრეობა, მეთევზეობა) წარმოების მოცულობის ზრდა | სოფლის მეურნეობის პერსპექტიულ დარგებში წარმოების ყოველწლიური ზრდის მაჩვენებელი | ა) მეფრი-ნველეობა: კვერცხის წარმოება - 11 მლნ ცალი | კვერცხის წარმოება - 11,5 მლნ |  | კვერცხის წარმოება - 12 მლნ |  | კვერცხის წარმოება - 12,5 მლნ |  | წელიწადში ორჯერ |
|  |  |  | ბ) მებოს-ტნეობა: ბოსტ-ნეულის წარმოება 2011 წელს - 11100 ტ კარტო-ფილის წარმოება 2011 წელს - 58330 ტ | ბოსტ-ნეულის წარმოება - 12000 ტ კარტო-ფილის წარმოება - 60000 ტ |  | ბოსტ-ნეულის წარმოება - 13000 ტ კარტო-ფილის წარმოება - 63000 ტ |  | ბოსტ-ნეულის წარმოება - 14000 ტ კარტო-ფილის წარმოება - 65000 ტ |  |  |
|  |  |  | გ) მევენ-ახეობა: ყურძნის წარმოება 2011 წელს - 1250 ტ | ყურძნის წარმოება - 1300 ტ |  | ყურძნის წარმოება - 1400 ტ |  | ყურძნის წარმოება - 1500 ტ |  |  |
|  |  |  | დ) მეფუ-ტკრეობა: თაფლის წარმოება 2011 წელს - 370 ტ | თაფლის წარმოება - 400 ტ |  | თაფლის წარმოება - 450ტ |  | თაფლის წარმოება - 500ტ |  |  |
|  |  |  | ე) მეთევ-ზეობა: თევზის წარმოება 2011 წელს - 300 ტ | თევზის წარმოება - 500 ტ |  | თევზის წარმოება - 600 ტ |  | თევზის წარმოება -700 ტ |  |  |
| 1 | სოფლის მეურნეობის პერსპექტიულ დარგებში საინვესტიციო პროექტების მომზადება | სოფლის მეურნეობის პერსპექტიულ დარგებში (მეცხოველეობა, მეფრინველეობა, მებოსტნეობა, მევენახეობა, მეფუტკრეობა, მეთევზეობა) მომზადებული საინვესტიციო პროექტების რაოდენობა | 22 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | წელიწადში ორჯერ |
| 2 | სოფლის მეურნეობის პერსპექტიულ დარგებში მიმდინარე საინვესტიციო პროექტების მხარდაჭერა | სოფლის მეურნეობის პერსპექტიულ დარგებში მხარდაჭერილი საინვესტიციო პროექტების რაოდენობა | 2011 - 22 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | წელიწადში ორჯერ |
|  | პროგრამული შედეგი 1.6: სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობის პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზების ან იჯარით გაცემის პროცესში სამინისტროს მონაწილეობის ხარისხის გაზრდა | პრივატიზების ან იჯარით გაცემისთვის განკუთვნილი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთათვისაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა პრივატიზების ან იჯარით გაცემის კონკრეტული პირობები ან კრიტერიუმები | 0 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | წელიწადში ორჯერ |
| 1 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების კონცეფციის შემუშავება | კონცეფცია დამტკიცებულია აჭარის/არ მთავრობის მიერ | კონცეფცია არ არის შემუშავე-ბული | კონცეფცი-ის შემუშავება |  |  |  |  |  | ყოველ-წლიურად |
| 2 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პრივატიზებისათვის კონკრეტული პირობებისა და კრიტერიუმების განსაზღვრა კონცეფციის შესაბამისად | პრივატიზების ან იჯარით გაცემისთვის განკუთვნილი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთათვისაც შემუშავებულია პრივატიზების ან იჯარით გაცემის კონკრეტული პირობები ან კრიტერიუმები | 0 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | წელიწადში ორჯერ |
| სტრატეგიული მიზანი 2 - აგროსასურსათო სექტორში წარმოების განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პროგრამული შედეგი 2.1: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდისათვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა | რეგიონის სოფლის მეურნეობის სექტროში დანერგილი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების საერთშორისო სტანდარტების რაოდენობა | 1 - Global GAP - დანაერგოვის მოსამზა-დებელი სამუშაო-ები | 1 (Global GAP, HACCP) |  | 2 (Global GAP, HACCP, ISO) |  | 2 (Global GAP, HACCP, ISO) |  | წელიწადში ორჯერ |
| 1 | სოფლის მეურნეობის დარგში მოქმედი საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ საინფორმაციო ბროშურის მომზადება, გამოცემა და გავრცელება აგრომეწარმეებში | სამინისტროს მიერ მოზამდებული საინფორმციო ბროშურების რაოდენობა, სადაც მოცემულია ინფორმაცია ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის დარგში მოქმედი საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | წელიწადში ორჯერ |
| 2 | სოფლის მეურნეობის დარგში მოქმედი საერთაშორისო სტანდარტების ინტეგრირება აგრო-სერვის ცენტრის სწავლების კომპონენტში | აგროსერვის ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრენინგ-სემინარები მოიცავენ საკითხებს სოფლის მეურნეობის დარგში მოქმედი საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ | ტრენინგ-ცენტრი არ არის შქმნილი | ტრენინგ-ცენტრის შექმნა და ტრენინგის მოდულებისა და მასალების შემუშავება |  | ტრენინ-გების ჩატარება |  | ტრენინ-გების ჩატარება |  | წელიწადში ორჯერ |
|  | პროგრამული შედეგი 2.2: რეგიონის აგროსამრეწველო სექტორზე საინფორმაციო ელექტრონული სისტემის შექმნა | რეგიონის დასახლებებისა და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც ინტეგრირებულია საინფორმაციო ელექტრონულ სისტემაში | 0 | 0 |  | 100% |  | 100% |  | 2013 წლის ივლისი |
| 1 | პროგრამის შემუშავებისთვის ტექნიკური ამოცანის დასმა, ტენდერის გამოცხადება, კომპანიის შერჩევა და პროგრამის შემუშავების პროცესის კოორდინაცია | ევროკავშირის SPSP პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა და სამინისტროში დაინერგა რეგიონის აგროსამრეწველო კომპლექსზე საინფორმაციო ელექტრონული სისტემა |  | პროგრამის შეძენა და კომპანიის დაქირავება |  | პროგრამის ამოქმედება |  | პროგრამის რეგულა-რულად განახლება |  | ყოველ-წლიურად |
| 2 | პროგრამის მომხმარებელთათვის ტრენინგების ორგანიზება | პროგრამის მომხმარებელთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმა გაიარეს ტრენინგები | 0 |  |  | 100% |  |  |  | 2013 წლის ივლისი |
|  | პროგრამული შედეგი 2.3: ინვესტიციების შემოდინების ტენდენციებისა და ინვესტორთა მოთხოვნების მონიტორინგისა და ანალიზის გზით რეგიონის აგრარულ სექტორში ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოს ჩამოყალიბებისათვის წინადადებათა პაკეტის მომზადება | ყოველწლიურად უზრუნველყოფილია რეკომენდაციათა პაკეტის შემუშავება და წარდგენა რეგიონისა და საქართველოს ხელისუფლებისათვის |  | რეკომენდაცია-თა პაკეტის შემუშავება და წარდგენა რეგიონისა და საქართველოს ხელისუფლები-სათვის |  | რეკომენდაცია-თა პაკეტის შემუშავება და წარდგენა რეგიონისა და საქართველოს ხელისუფლები-სათვის |  | რეკომენდაცია-თა პაკეტის შემუშავება და წარდგენა რეგიონისა და საქართველოს ხელისუფლები-სათვის |  | ყოველ-წლიურად |
| 1 | რეგიონის აგროსასურსათო სექტორში ინვესტიციების შემოდინების ტენდენციების შესწავლა | ყოველწლიურად უზრუნველყოფილია რეკომენდაციათა პაკეტის შემუშავება და წარდგენა რეგიონისა და საქართველოს ხელისუფლებისათვის |  | რეკომენდაცია-თა პაკეტის შემუშავება და წარდგენა რეგიონისა და საქართველოს ხელისუფლები-სათვის |  | რეკომენდაცია-თა პაკეტის შემუშავება და წარდგენა რეგიონისა და საქართველოს ხელისუფლები-სათვის |  | რეკომენდაცია-თა პაკეტის შემუშავება და წარდგენა რეგიონისა და საქართველოს ხელისუფლები-სათვის |  | ყოველ-წლიურად |
| 2 | რეგიონის აგროსასურსათო სექტორით ინვესტორთა დაინტერესებისა და სოფლის მეურნეობის დარგის განვითრების საჭიროებათა შესაბამისად პრიორიტეტული საინვესტიციო მიმართულებების პერიოდული რევიზია | სამინისტრო ყოველწლიურად უზრუნველყოფს პრიორიტეტული საინვესტიციო მიმართულებების რევიზიას და დაინტერესებული ინვესტორებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას | სამინიტრო რეგულა-რულად უზრუნ-ველყოფს პრიორი-ტეტული საინვეს-ტიციო მიმართუ-ლებების შესახებ დოკუმენ-ტის შემუშავე-ბას | პრიორიტე-ტული საინვესტი-ციო მიმართუ-ლებების შესახებ სახელმძღ-ვანელო დოკუმენ-ტის შედგენა |  | პრიორიტე-ტული საინვესტი-ციო მიმართუ-ლებების შესახებ სახელმძღ-ვანელო დოკუმენ-ტის შედგენა |  | პრიორიტე-ტული საინვესტი-ციო მიმართუ-ლებების შესახებ სახელმძღ-ვანელო დოკუმენ-ტის შედგენა |  | ყოველ-წლიურად |
| 3 | აგრარულ სექტორში ხელსაყრელი გარემოს ჩამოყალიბებისათვის წინადადებათა პაკეტის მომზადება ყოველწლიურად და წარდგენა აჭარის ა/რ მთავრობასა და საქართველოს ხელისუფლების უფლებამოსილ ორგანოებში | სამინისტროს მიერ მომზადებული წინადადებების შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლებისა და აჭარის ა/რ მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების რაოდენობა |  |  | 2012 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | 2013 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | 2014 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი | ყოველ-წლიურად |
|  | პროგრამული შედეგი 2.4: რეგიონის აგროსამრეწველო კომპლექსში რისკების შემცირებისთვის დაკრედიტების, დაზღვევისა და ლიზინგის სისტემების დანერგვა | ა) ფერმერთა და აგრომეწარმეთა რაოდენობა რომლებმაც გამოიყენეს მოსავლის დაზღვევის სქემები | 2 | 30 |  | 150 |  | 300 |  | წელიწადში ორჯერ |
|  |  | ბ) ფერმერთა აგრომეწარმეთა რაოდენობა, რომლებმაც გამოიყენეს პროდუქციის წარმოების დაკრედიტების სქემები | 860 | 1000 |  | 1500 |  | 2000 |  | წელიწადში ორჯერ |
|  |  | გ) ფერმერთა აგრომეწარმეთა რაოდენობა რომლებმაც გამოიყენეს პროდუქციის წარმოებისათვის ლიზინგის სქემები | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | წელიწადში ორჯერ |
| 1 | მოლაპარაკებების წარმოება ბანკებსა და სადაზღვევო კომპანიებთან დაზღვევის, დაკრეტიტებისა და ლიზინგის ადეკვატური პირობების უზრუნველსაყოფად | მოლაპარაკებების შესაბამისად ძირითადი სადაზღვევო/საკრედიტო კომპანიების მიერ განახლებული სადაზღვევო, დაკრედიტებისა და ლიზინგის პაკეტები | 2011 წელს სამინისტ-რომ უზრუნ-ველყო ყველა მსხვილ საკრედიტო და სადაზღ-ვევო კომპანიას-თან მოლაპარა-კებების მეშვეობით დაკრედი-ტებისა და დაზღვევის პაკეტების რევიზია ფერმერთა ინტერესე-ბის გათვალის-წინებით | სადაზღვე-ვო და საკრედიტო კომპანიე-ბის მიერ შეთავა-ზებული პაკეტების მონიტო-რინგი |  | სადაზღვე-ვო და საკრედიტო კომპანიე-ბის მიერ შეთავა-ზებული პაკეტების მონიტო-რინგი |  | სადაზღვე-ვო და საკრედიტო კომპანიე-ბის მიერ შეთავა-ზებული პაკეტების მონიტო-რინგი |  | ყოველ-წლიურად |
| 2 | დაკრეტიტების, დაზღვევისა და ლიზინგის საკითხებზე საცნობარო ბროშურებში შესაბამისი ინფორმაციის განთავსება | სამინისტროს მიერ მომზადებული საინფორმციო ბროშურების რაოდენობა, სადაც მოცემულია ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის დარგში დაზღვევის, დაკრეტიტებისა და ლიზინგის შესაძლებლობათა შესახებ | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | წელიწადში ორჯერ |
| 3 | მუნიციპალიტეტებში პრეზენტაციების ორგანიზებაში ხელშეწყობა პროდუქტების შესახებ აგრომეწარმეთა ცნობიერების გაზრდისათვის | წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტებში ორგანიზებული პრეზენტაციების რაოდენობა | 3 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | წელიწადში ორჯერ |
| 4 | აგროსასურსათო სექტორში დაზღვევის, დაკრედიტებისა და ლიზინგის პროცესების მონიტორინგი და სტატისტიკის წარმოება | სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ხელმისაწვდომია სრული სტატისტიკური ინფორმაცია რეგიონის აგრომეწარმეთა მიერ დაზღვევის, დაკრედიტებისა და ლიზინგის პაკეტებისა და პროდუქტების გამოყენების შესახებ | სამინის-ტრო უზრუნ-ველყოფს ადმინის-ტრაციული სტატის-ტიკის წარმოებას | ადმინის-ტრაციული სტატის-ტიკის წარმოება |  | ადმინის-ტრაციული სტატის-ტიკის წარმოება |  | ადმინის-ტრაციული სტატის-ტიკის წარმოება |  | ყოველწ-ლიურად |
|  | პროგრამული შედეგი 2.5: საექსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება | ექსპორტზე გატანილი რეგიონში წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მოცულობის ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი | 22% | 1% |  | 1% |  | 1% |  | წელიწადში ორჯერ |
| 1 | სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მარკეტინგის ეფექტური მეთოდოლოგიის გაცნობა | რეგიონის აგროსასურსათო სექტორში მოქმედი გადამამუშავებელი საწარმოების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებსაც მიეწოდათ ინფორმაცია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მარკეტინგის ეფექტური მეთოდოლოგიის შესახებ | 0 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | წელიწადში ორჯერ |
| 2 | შეგროვებული ინფორმაციის ანალიზზე დაყრდნობით ადგილობრივი პროდუქციის წარმოებაში, დაფასოებასა და შეფუთვაში გარკვეული სტანდარტების დაცვის შესახებ აგრომეწარმეთა ცნობიერების ამაღლება შესაბამისი ბროშურებისა და ინფორმაციის მიწოდებით | რეგიონის აგროსასურსათო სექტორში მოქმედი გადამამუშავებელი, შემფუთავი და სამფასოებელი საწარმოების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებსაც მიეწოდა ინფორმაცია პროდუქციის წარმოების, დაფასოებისა და შეფუთვის საერფთაშორისო სტანდარტების შესახებ | 0% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | წელიწადში ორჯერ |
| 3 | საექსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის მომზადება აჭარის ა/რ მთავრობასთან, აგრომეწარმეებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით | საექსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი მომზადებულია და მხარაჭერილია რეგიონის მთავრობისა და საერთაშრისო დონორების მიერ | პროექტი არ არის შედგენი-ლი | პროექტის მომზადე-ბა |  | პროქტის განხორ-ციელება |  | პროქტის განხორ-ციელება |  | ყოველ-წლიურად |
| 4 | პროექტის განხორციელებისათვის დაფინანსების წყაროების განსაზღვრა და სამოქმედო გეგმის შედგენა | რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი და საერთაშორისო დონორებიდან მოზიდული სახსრების მოცულობა |  |  | 2012 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | 2013 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | 2014 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი | ყოველ-წლიურად |
|  | პროგრამული შედეგი 2.6: სოფლის მეურნეობის დარგში ბიზნეს-ინკუბატორის შექმნა | ბიზნეს ინკუბატორის მიერ სოფლის მეურნეობის დარგში მოქმედი ინკუბირებული კომპანიების რაოდენობა | 0 | 3 |  | 6 |  | 10 |  | წელიწადში ორჯერ |
| 1 | UNDP-სთან და სხვა საერთაშორისო დონორ სააგენტოებთან მოლაპარაკებების გამართვა ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის გაფართოვების საკითხებზე | მიღებულია გადაწყვეტილება ბათუმის ბიზნესპინკუბატორის გაფართებისა და სოფლის მეურნეობის სექტორის დამატების შესახებ | სოფლის მეურნეო-ბის ინკუბატ-ორი არ არის შექმ-ნილი | გადაწყვე-ტილების მიღება ბათუმის ბიზნეს-ინკუბა-ტორში სოფლის მეურნეო-ბის სექტორის შექმნის შესახებ |  |  |  |  |  | წელიწადში ორჯერ |
| 2 | სოფლის მეურნეობის სექტორის მიერ კონცეფციისა და სამოქმედო გეგმების შედგენა | ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორის სოფლის მეურნეობის სექტორის კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა დამტკიცებულია აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ | სოფლის მეურნეო-ბის ინკუბატ-ორი არ არის შექმ-ნილი |  |  |  |  |  |  | 2012 წლის დეკემბერი |
| 3 | კომპანიეების ინკუბაცია სოფლის მეურნეობის სექტორის მიერ | ა) ბიზნეს ინკუბატორის მიერ ინკუბირებული კომპანიების რაოდენობა | 0 | 3 |  | 6 |  | 10 |  | წელიწადში ორჯერ |
|  | პროგრამული შედეგი 2.7: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გამოფენების ორგანიზება | ჩატარებული ფორუმებისა და გამოფენების რაოდენობა, სადაც წარმოდგენილი იყო რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო სექტორი | 6 | 4 |  | 3 |  | 3 |  | ყოველ-წლიურად |
| 1 | აგროსასურსათო პროდუქციისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო გამოფენის ორგანიზება | აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით რეგიონში ყოველწლიურად ტარდება ,,აგროსასურსათო პროდუქციისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო გამოფენა'' რომლის ორგანიზატორია აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი ბათუმის ტურისტულ სააგენტოსთან ერთად. | 2 გამოფე-ნა 2010 და 2011 წლებში | 1 გამოფენა |  | 1 გამოფენა |  | 1 გამოფენა |  | ყოველ-წლიურად |
| სტრატეგიული მიზანი 3 - აგროსასურსათო სექტორში მოქმედი პირებისა და ორგანიზაციების ინტერესთა დაცვისა და კოოპერაციის ხელშეწყობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პროგრამული შედეგი 3.1: ფერმერთა და აგრომეწარმეთა გაერთიანებებისა და ასოციაციების ინსტიტუციური განვითარება | რეგიონში მოქმედ აგრომეწარმეთა გაერთიანებებისა და ასოციაციების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთა მხარდაჭერაც მოხდება აგროსერვის ცენტრის სწავლებისა და ტრენინგების კომპონენტის ფარგლებში | 0 | 75% |  | 90% |  | 90% |  | წელიწადში ორჯერ |
| 1 | SPSP პროგრამის ფარგლებში საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა აგროგაერთიანებების ინსტიტუციური განვითარებისა და მათ მიერ წევრებისა და მომხმარებლებისთვის გაწეული სერვისების საკითხებზე | უცოხური გამოცდილების ანალიზზე დაყრდნობით აგროსერვის ცენტრმა ევროკავშირის SPSP პროგრამის ფარგლებში შეიმუშავა და დაამტკიცა სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა რეგიონში მოქმედი აგრომეწარმეთა გაერთიანებებისა და ასოციაციების შემდგომი განვითარების ხელშესაწყობად | SPSP პროგრამის მოსამზა-დებელი სამუშაოები | სამოქმედო გეგმის შემუშავება და დამტკიცება |  | სამოქმედო გეგმის განხორ-ციელება |  | სამოქმედო გეგმის განხორ-ციელება |  | ყოველ-წლიურად |
| 3 | რეგიონში მოქმედი აგრომეწარმეთა გაერთიანებების ინსტიტუციური შეფასება | ინსტიტუციური შეფასების ანგარიშში ხაზგასმული რეკომენდაციების საფუძველზე აგრომეწარმეთა გაერთიანებებისათვის ჩატარებული ტრენინგების, სემინარებისა და შესაძლებლობათა განვითრების სხვა ღონისძიებების რაოდენობა | 0 | 2012 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | 2012 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | 2012 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | წელიწადში ორჯერ |
| 4 | აგრომეწარმეთა გაერთიანებების წარმომადგენელთა ვიზიტების ორგანიზება საზღვარგარეთ ანალოგიური ორგანიზაციების გამოცდილების შესასწავლად | საზღვარგარეთ აგრომეწარმეთა გაერთიანებების წარმომადგენელთა ვიზიტების რაოდენობა | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | წელიწადში ორჯერ |
| 5 | უცხოური გამოცდილებისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის ეტაპობრივი დანერგვა აგრომეწარმეთა ადგილობრივ ასოციაციებსა და გაერთიანებებში | უცხოური გამოცდილებისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით ადგილობრივი გაერთიანებებისა და ასოციაციების მიერ დანერგილი ინიციატივების / სერვისების რაოდენობა |  | 2012 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | 2013 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | 2014 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | წელიწადში ორჯერ |
| 6 | პროგრამებისა და პროექტების შემუშავება და მხარდაჭერა ფერმერთა კოოპერაციისა და კონსოლიდაციის ხელშესაწყობად | ფერმერთა კოოპერაციისა და კონსოლიდაციის ხელშესაწყობისათვის განხორციელებული ან მხარდაჭერილი პროექტების რაოდენობა | 3 პროექტი (GIZ, Caritas (ჩეხეთი), SPSP პროგრამა) | 2 |  | 2 |  | 2 |  | ყოველ-წლიურად |
|  | პროგრამული შედეგი 3.2: აგროსამრეწველო სექტორში დაგროვილი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | საინფორმაციო მონაცემთა ბაზა ხელმისაწვდომია აგროსერვის ცენტრის ვებ-გვერდზე |  |  |  |  |  |  |  | 2013 წლის ივლისი |
| 1 | რეგიონში და ქვეყნის მასშტაბით აგროსასურსათო სექტორში წარმოების, გადამუშავებისა და რეალიზაციის შესახებ ინფორმაციის შეკრება და ინტეგრირება საინფორმაციო ბაზაში | საინფორმაციო მონაცემთა ბაზა ხელმისაწვდომია აგროსერვის ცენტრის ვებ-გვერდზე | საინფორ-მაციო მონაცემთა ბაზა და აგრო-სერვის ცენტრის ვებ-გვერდი არ არის შექმნილი | ვებ-გვერდისა და საინფორ-მაციო ბაზის შექმნა და ამოქმე-დება |  |  |  |  |  | 2013 წლის ივლისი |
| 2 | მომართვის შემთხვევაში აგრომეწარმეებისა და ფერმერებისათვის დახმარების გაწევა ინფორმაციის მიწოდება და სხვა სახის დახმარების გაწევა | ფერმერთა და აგრომეწარმეთა რაოდენობა, რომლებმაც ისარგებლეს აგროსერვის ცენტრის საინფორმაციო მონაცემთა ბაზით | 0 |  | 2012 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | 2012 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | 2012 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი | წელიწადში ორჯერ |
| სტრატეგიული მიზანი 4 - სამინისტროსა და სამინისტროს სისტემის დაწესებულებათა მოსახურების დივერსიფიკაცია, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ეფექტიანობის ამაღლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პროგრამული შედეგი 4.1: სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების მიერ მომხმარებლებისათვის გაწეული მომსახურების შესახებ მომხმარებელთა ინფორმირებულობის ამაღლება | რეგიონის აგრომეწარმეთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც ისარგებლეს სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების მიერ გაწეული სხვადასხვა მომსახურებით |  | 10% |  | 15% |  | 20% |  | წელიწადში ორჯერ |
| 1 | სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების მიერ მომხმარებლებისათვის გაწეული მომსახურების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სამინისტროს, ააიპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის“ ვებ-გვერდებზე | სამინისტროს, ააიპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის“ ვებ-გვერდებზე განთავსებულია სრული ინფორმაცია შესაბამისი დაწესებულების მიერ მომხმარებელთათვის გაწეული მომსახურებათა სახეების, მომსახურების წესებისა და ფასების შესახებ | ვეგ-გვერდებზე არ არის ხელმისა-წვდომი სრული ინფორმა-ცია მომსა-ხურებათა შესახებ | ვებ-გვერდების ამოქმედება და ინფორმა-ციის განთავსება |  | მომსახუ-რების შესახებ ინფორმაც-იის რეგუ-ლარულად განახლება |  | მომსახუ-რების შესახებ ინფორმაც-იის რეგუ-ლარულად განახლება |  | წელიწადში ორჯერ |
| 2 | საინფორმაციო ბროშურების მომზადება და გავრცელება მომსახურების მომხმარებლებში | სამინისტროს მიერ მომზადებული საინფორმციო ბროშურების რაოდენობა, სადაც მოცემულია ინფორმაცია სამინისტროს, ააიპ „აგროსერვის ცენტრისა“ და სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის“ მომსახურების შესახებ | 2 (სოფლის მეურნეო-ბის სამინის-ტროსა და სსიპ სოფლის მეურნეო-ბის სამინის-ტროს ლაბორა-ტორიის საინფორ-მაციო ბროშურ-ები) | 3 |  | 3 |  | 3 |  | წელიწადში ორჯერ |
|  | პროგრამული შედეგი 4.2: მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მომსახურებაზე გონივრული, შეღავათიანი ფასების დაწესებით | რეგიონის აგრომეწარმეთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც ისარგებლეს სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების მიერ გაწეული სხვადასხვა მომსახურებით |  | 10% |  | 15% |  | 20% |  | წელიწადში ორჯერ |
| 1 | კვლევის ჩატარება რეგიონში სხვადასხვა სუბიექტების მიერ აგრომეწარმეებისა და ფერმერებისათვის გაწეული მომსახურებისა და ფასების შესახებ | სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი დაწესებულებების მომსახურების ფასები დადგენილია კვლევის შედეგების გათვალისწინებით | კვლევა არ ჩატარე-ბულა | კვლევის ჩატარება |  |  |  |  |  | 2012 წლის დეკემბერი |
| 2 | მომსახურებაზე დაწესებული ფასებით მომხმარებელთა კმაყოფილების მონიტორინგი და ანალიზი | სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი დაწესებულებები უზრუნველყოფენ მომსახურებაზე დაწესებული ფასების პერიოდულ (ექვს თვეში ერთხელ) რევიზიას მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად | მონიტო-რინგი არ მიმდი-ნარეობს | მონიტო-რინგის გაწევა |  | მონიტო-რინგის გაწევა |  | მონიტო-რინგის გაწევა |  | წელიწადში ორჯერ |
|  | პროგრამული შედეგი 4.3: სექტორში არსებული რისკების გათვალისწინებით, მცენარეთა დაცვისა და კეთილსაიმედო ეპიზოოტური მდგომარეობის შესანარჩუნებლად მომხმარებელთათვის დამატებითი მომსახურების გასაწევად მოქნილი სისტემის შექმნა | სამინისტრო/აგროსერვის ცენტრი უზრუნველყოფს დამატებითი მომსახურების გაწევას მცენარეთა დაცვისა და კეთილსაიმედო ეპიზოოტური მდგომარეობის შესანარჩუნებლად |  |  |  |  |  |  |  | ყოველ-წლიურად |
| 1 | პროექტის (პროექტების) შედგენა და დონორებისათვის წარდგენა | წარდგენილი პროექტების რაოდენობა | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | ყოველ-წლიურად |
| 2 | პროექტის განხორციელების კოორდინირება და ანგარიშგება | განხორიელებული პროექტების რაოდენობა | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | ყოველ-წლიურად |
|  | პროგრამული შედეგი 4.4: ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემის ინსტიტუციონალიზაცია | აგროსერვის ცენტრში შექმნილი ტრენინგ-ცენტრი უზრუნველყოფს აგრომეწარმეთა კვალიფიკაციის ამაღლებასთან დაკავშირებული საჭიროებების გამოვლენას და მათ დაკმაყოფილებას შესაბამისი სასწავლო კურსებისა და ტრენინგების მეშვეობით | ტრენინგ-ცენტრი არ არის შექმნილი | ტრენინგ-ცენტრის შექმნა |  | ტრენინ-გების ორგანი-ზება |  | ტრენინ-გების ორგანი-ზება |  | 2012 წლის დეკემბერი |
| 1 | აგრომეწარმეთა და ფერმერთა კვალიფიკაციის ამაღლებასთან დაკავშირებული საჭიროებების კვლევა და ანალიზი და ანალიზზე დაყრდნობით სემინარებისა და ტრენინგების ჩატარება | კვლევის ანგარიშში ხაზგასმული რეკომენდაციების საფუძველზე აგრომეწარმეებისათვის ჩატარებული ტრენინგებისა და სემინარების რაოდენობა | 0 | 15 |  | 25 |  | 30 |  | ყოველ-წლიურად |
|  | პროგრამული შედეგი 4.5: სამინისტროსა და სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების მიერ გაწეულ მომსახურებაზე პერიოდიული მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დანერგვა | სამინისტროსა და სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების მიერ გაწეულ მომსახურების მომხმარებელთა კმაყოფილების დონე |  | 75% |  | 80% |  | 80% |  | წელიწადში ორჯერ |
| 1 | სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების მიერ გაწეული სხვადახვა მომსახურებით მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის კვლევისა და ანალიზის სისტემის შემუშავება და ამოქმედება | სამინისტრო უზრუნველყოფს მის სისტემაში შემავალი დაწესებულებების მიერ გაწეული სხვადახვა მომსახურების მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის შესწავლას შესაბამისი სისტემის მეშვეობით | მომხმარე-ბელთა კმაყოფი-ლების დონის კვლევის სისტემა არ არის ამოქმე-დებული | სისტემის შექმნა და ამოქმე-დება |  |  |  |  |  | 2012 წლის დეკემბერი |
| 2 | სამინისტროსა და სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების მიერ გაწეულ სხვადასხვა მომსახურებაში კორექტივების შეტანა | მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით სამინისტროსა და სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების მიერ გაწეულ სხვადასხვა მომსახურებაში შეტანილი კორექტივების რაოდენობა | მომხმარე-ბელთა კმაყოფი-ლების დონის კვლევის სისტემა არ არის ამოქმე-დებული | კვლევის შედეგების გათვალის-წინებით მომსახუ-რებათა რევიზია |  | კვლევის შედეგების გათვალის-წინებით მომსახუ-რებათა რევიზია |  | კვლევის შედეგების გათვალის-წინებით მომსახუ-რებათა რევიზია |  | წელიწადში ორჯერ |
|  | პროგრამული შედეგი 4.6: სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამების ბენეფიციართა შერჩევის კრიტერიუმების განსაზღვრა | სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამების ბენეფიციართა შერჩევის კრიტერიუმები დამტკიცებულია შესაბამისი კომისიის მიერ | კომისია არ არის შექმნილი | კრიტერიუ-მების დამტკიცება |  | კრიტერიუ-მების დამტკიცება |  | კრიტერიუ-მების დამტკიცება |  | 2012 წლის ივლისი |
| 1 | მიზნობრივი პროგრამებით გათვალისწინებული ტექნიკური საშუალებების განაწილების კომისიის მიერ პრიორიტეტული სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრა, განაწილების პრინციპების შემუშავება და შესაბამისი მეთოდოლოგიური დებულების მიღება | კომისიის მიერ დამტკიცებულია სამიზნე ჯგუფების შერჩევისა და ტექნიკური საშუალებების განაწილების პრინციპები და ამოქმედებულია შესაბამისი დებულებები | განაწილე-ბის პრინციპები და მეთოდო-ლოგია არ არის შემუშავე-ბული | განაწილე-ბის პრინციპე-ბისა და მეთოდო-ლოგიის შემუშავება და შესაბამისი აქტით დამტკიცება |  |  |  |  |  | 2012 წლის ივლისი |
| 2 | კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის საფუზველზე ინსტრუქციების შემცველი წესების შემუშავება | მიღებულია კანონქვემდებარე ნორმატული აქტი, რომლითაც დადგენილია სამინისტროს პროგრამების პრიორიტეტული სამიზნე ჯგუფების შერჩევისა და პროგარმების ფარგლებში საშუალებების განაწილების წესები, ასევე, დადგენილი წესების დაცვაზე მონიტორინგის გაწევის პროცედურები | განაწილე-ბის პრინციპები და მეთოდო-ლოგია არ არის შემუშავე-ბული | კანონქვე-მდებარე ნორმატუ-ლი აქტის მიღება |  |  |  |  |  | 2012 წლის ივლისი |
| სტრატეგიული მიზანი 5 - სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარება, ეფექტურად შეასრულოს ინსტიტუციური ფუნქციები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | პროგრამული შედეგი 5.1: ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკის შემდგომი დახვეწა | სამინისტროს საშტატო განრიგით გათვალისწინებული თანამდებობების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთათვისაც შედგენილია სამუშაოს აღწერილობები განახლებული ფორმის შესაბამისად | 0 | 100% |  |  |  |  |  | 2012 წლის ივლისი |
| 1 | სამუშაოს აღწერილობების განახლებული ფორმის შედგენა და გაცნობა სამინისტროს დეპარტამენტებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებისათვის | სამუშაოს აღწერილობების განახლებული ფორმა დამტკიცებულია სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ | სამინის-ტროს შემუშავებული აქვს სამუშაო აღწერი-ლობები თითო-ეულ თანამდე-ბობაზე | მინისტრის მიერ განახლე-ბული ფრომის დამტკიცება |  |  |  |  |  | 2012 წლის ივლისი |
| 2 | სამინისტროს საშტატო განრიგით გათვალისწინებულ თითოეულ თანამდებობაზე დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად სამუშაო აღწერილობების შედგენა და დამტკიცება | სამინისტროს საშტატო განრიგით გათვალისწინებული თანამდებობების პროცენტული მაჩვენებელი, რომელთათვისაც შედგენილია სამუშაოს აღწერილობები ახალი ფორმის შესაბამისად |  | 100% |  |  |  |  |  | 2012 წლის ივლისი |
| 3 | თითოეული თანამშრომლისათვის დამტკიცებული სამუშაო აღწერილობის გადაცემა | სამინისტროს თანამშრომელთა პოროცენტული მაჩვენებელი, რომლებსაც გადაეცათ სამუშაოს აღწერილობები |  | 100% |  |  |  |  |  | 2012 წლის ივლისი |
| 4 | თანამშრომელთა წახალისებისა და მოტივაციის სისტემის შემუშავება და ეტაპობრივი დანერგვა | თანამშრომელთა წახალისებისა და მოტივაციის სისტემის დანერგვის კონცეფცია შემუშვებულია და დამტკიცებულია სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ |  |  |  | თანამშრო-მელთა მოტივაცი-ის სისტემის შემუშავება |  | თანამშრო-მელთა მოტივა-ციის სისტემის ამოქმედება |  | ყოველ-წლიურად |
|  | პროგრამული შედეგი 5.2: საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის დანერგვა | სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დოკუმენტბრუნვა ხორციელდება საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით |  |  |  |  |  |  |  | 2012 წლის დეკემბერი |
| 1 | სოფლის მეურნეობის სამინისტროში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის დანერგვის პროცესის კოორდინაცია | სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დოკუმენტბრუნვა ხორციელდება საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით | საქმისწარ-მოების ელექტრო-ნული პრორამა არ არის დანერგილი | საქმისწარ-მოების ელექტრო-ნული პროგრამის დანერგვა |  |  |  |  |  | 2012 წლის დეკემბერი |
| 2 | სამინისტროს თანამშრომელთათვის ტრენინგის ორგანიზება საქმისწარმოების ახალი ელექტრონული პროგრამის გამოყენების საკითხებზე | საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის მომხმარებელთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგები | 0 | 100% |  |  |  |  |  | 2012 წლის დეკემბერი |
|  | პროგრამული შედეგი 5.3: პროგრამული ბიუჯეტის საკითხებზე თანამშრომელთა უნარ-ჩვევების განვითრება და საშუალო რგოლის მენეჯერთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა პროგრამული ბიუჯეტის შედგენაში | სამინისტროს საშუალო რგოლის მენეჯერთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს პროგრამული ბიუჯეტის შედგენაში | პროგრა-მული ბიუჯეტი არ არის დანერგილი | 0 |  | 100% |  | 100% |  | ყოველ-წლიურად |
| 1 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ პროგრამული და კაპიტალური ბიუჯეტის შედგენის განსაზღვრული მეთოდოლოგიის შესწავლა | 2012 წლიდან სამინისტრო უზრუნველყოფს პროგრამული ბიუჯეტის შედგენასა და წარდგენას აჭარის ა/რ მთავრობაში | პროგრა-მული ბიუჯეტი არ არის დანერგილი | პროგრამუ-ლი ბიუჯეტის შედგენა |  | პროგრამუ-ლი ბიუჯეტის შედგენა |  | პროგრამუ-ლი ბიუჯეტის შედგენა |  | ყოველ-წლიურად |
| 2 | სამინისტროს საშუალო რგოლის მენეჯერთა და თანამშრომელთა ტრენირება პროგრამული და კაპიტალური ბიუჯეტის დანერგვის საკითხებზე | სამინისტროს საშუალო რგოლის მენეჯერთა და თანამშრომელთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგები | 0 | 100% |  |  |  |  |  | 2012 წლის დეკემბერი |
| 3 | სამინისტროს პროგრამული ბიუჯეტის შედგენა საშუალო რგოლის მენეჯერთა მონაწილეობით | სამინისტროს საშუალო რგოლის მენეჯერთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს პროგრამული ბიუჯეტის შედგენაში | 0 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | ყოველ-წლიურად |
|  | პროგრამული შედეგი 5.4: საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ლაბორატორიის შექმნა და მატერიალურ-ტექნიკური შესაძლებლობების განვითარება | ა) ლაბორატორიის მომსახურების მომხმარებელთა რაოდენობა (იურიდიული პირები) | 25 | 35 |  | 45 |  | 50 |  | წელიწადში ორჯერ |
|  |  | ბ) მომხმარებლებისათვის შეთავაზებული სერვისების რაოდენობა | 12 | 15 |  | 17 |  | 18 |  |  |
| 1 | ლაბორატორიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისთვის აპარატურისა და დანადგარების (დეტექტორები, ექსპრეს-მეთოდი ბაქტეოროლოგიური კვლევებისათვის, აგროქიმიური კვლევების დანადგარები) შეძენა და დამონტაჟება | წლის განმავლობაში ლაბორატორიაში დამონტაჟებული აპარატურისა და დანადგარების რაოდენობა |  |  | 2012 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | 2013 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | 2014 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი | ყოველ-წლიურად |
| 2 | თანამშრომელთა ტრენირება დამონტაჟებული აპარატურის ასათვისებლად | აპარატურის მომხმარებელთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც გაიარეს ტრენინგები | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | წელიწადში ორჯერ |
| 3 | სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ქიმიო-ბაქტეოროლოგიური კვლევების საერთშორისო სტანდარტების შესწავლა | ლაბორატორიის მიერ დანერგილი ISO სტანდარტების რაოდენობა | 0 |  | 2012 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | 2013 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი |  | 2014 წლის ფაქტობ-რივი მონაცემი | წელიწადში ორჯერ 2013 წლიდან |
| 4 | ლაბორატორიის მიერ აკრედიტაციის გაგრძელება | საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის მიერ ლაბორატორიის აკრედიტაცია გაგრძელებულია 2013 წლის ოქტომბრის შემდეგ | არსებული აკრედი-ტაცია ძალაშია 2013 წლის ოქტომბრამდე |  |  | აკრედი-ტაციის გაგრძელება |  |  |  | 2013 წლის დეკემბერი |
| 5 | ლაბორატორიის ვებ-გვერდის შექმნა და გაშვება | ლაბორატორიის საქმიანობისა და მომსახურებათა შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ლაბორატორიის ვებ-გვერდით | ლაბორა-ტორია არ აქვს ვებ-გვერდი | ვებ-გვერდის შექმნა და ამოქმე-დება |  |  |  |  |  | 2012 წლის ივლისი |
| 6 | სასერტიფიკაციო სამსახურის საქმიანობის კონცეფციის შედგენა | სასერტიფიკაციო სამსახური შექმნილია და ფუნქციონირებს | სასერტი-ფიკაციო სამსახური არ არის შექმნილი |  |  | სასერტი-ფიკაციო სამსახურის შექმნა |  |  |  | 2013 წლის ივლისი |
|  | პროგრამული შედეგი 5.5: ბუღალტრული პროგრამის განახლება | უზრუნველყოფილია საქართველოს კანონმდებლობასთან სამინისტროში დანერგილი ბუღალტრული პროგრამის სრული სინქრონიზაცია | სამინის-ტროში დანერგი-ლია „ერთიგო-ნის“ ბუღალ-ტრული პროგრამა |  |  |  |  |  |  | ყოველ-წლიურად |
| 1 | საჭიროების შემთხვევაში, კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით სამინისტროში დანერგილ ბუღალტრულ პროგრამაში ცვლილებების შეტანა | სამინისტროში დანერგილი ბუღალტრული პროგრამა სრულ სინქრონიზაციაშია საქართველოს კანონმდებლობასთან | ბუღალ-ტრული პროგრამა სინქრო-ნიზაცი-აშია კანონმდ-ებლო-ბასთან |  |  |  |  |  |  | ყოველ-წლიურად |
| 2 | ხაზინის ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით შესაბამისი ფუნქციონალის დაყენება სამინისტროში | სამინისტრო სახაზინო ოპერაციებს ახორციელებს ელექტრონულად | ელექტრო-ნული ხაზინა არ არის დანერგილი | ელექტრო-ნული ხაზინის პროგრამაში სამინის-ტროს ინტეგრი-რება |  | სახაზინო ოპერაციე-ბის ელექტრო-ნულად განხორცი-ელება |  | სახაზინო ოპერაციე-ბის ელექტრო-ნულად განხორცი-ელება |  | ყოველ-წლიურად |