აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის

პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შემოსულობები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების 2017 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 37 403,1 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 69 095,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 184,7 პროცენტია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (29 878,0 ათასი ლარი) შედარებით შემოსულობების ფაქტიური შესრულება გაზრდილია 39 217,6 ათასი ლარით, ანუ 131,3 პროცენტით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური  ბიუჯეტის  შემოსავლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 34 524,1 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 63 567,9 ათასი ლარი, ანუ გეგმა შესრულებულია 184,1 პროცენტით. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (28 244,1 ათასი ლარი) შემოსავლების ფაქტიური შესრულება გაზრდილია 35 323,8 ათასი ლარით ანუ 125,1 პროცენტით.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შემოსავლები წილობრივად

- გადასახადები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2017 წლის პირველი კვარტლის შემოსავლების უდიდესი ნაწილი, საერთო შემოსავლების 89,5 პროცენტი მოდის გადასახადებზე, რომელიც მოიცავს მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადს. საანგარიშო პერიოდის საშემოსავლო გადასახადის გეგმა განისაზღვრა 31 500,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 56 903,5 ათასი ლარი ანუ გეგმის 180,6 პროცენტი.

საშემოსავლო გადასახადის  2016-2017 წლების პირველი კვარტლის შესრულება

2.  სხვა შემოსავლები

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2017 წლის პირველი კვარტლის სხვა შემოსავლების  გეგმა განისაზღვრა 3 024,1 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 6 664,4 ათასი ლარი ანუ გეგმის 220,4 პროცენტი.

სხვა შემოსავლების პირველი კვარტლის შესრულება მოდის მის შემდეგ სახეებზე:

პროცენტებიდან შემოსავლების (სახაზინო ანგარიშზე არსებულ ნაშთზე დარიცხული სარგებელი) საანგარიშგებო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 2 100,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 925,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 186,9 პროცენტი; შემოსავალი დივიდენდებიდან პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 545,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 811,4 ათასი ლარი, გეგმის 332,4 პროცენტი; რენტიდან შემოსავლის პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 287,1 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 546,3 ათასი ლარი ანუ გეგმის 190,3 პროცენტი, (რენტიდან შემოსავლები მოიცავს მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან და სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებულ შემოსავლებს); საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციის პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 80,0 ათასი ლარით, შესრულებამ შეადგინა 156,6 ათასი ლარი ანუ გეგმის 195,8 პროცენტი; ჯარიმების, სანქციებისა და საურავების საანგარიშო პერიოდის გეგმა განისაზღვრა 12,0 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 31,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 259,2 პროცენტი; შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების პირველი კვარტლის  ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 194,0 ათასი ლარი.

3. არაფინანსური აქტივების კლება

ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2017 წლის პირველი კვარტლის არაფინანსური აქტივების კლების (გაყიდვა) გეგმა განისაზღვრა 2 879,0 ლარით, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 3 432,7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 119,2 პროცენტი, მათ შორის: ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1 555,0 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან მიღებული ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 790,9 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგებისა და ფასეულობების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 86,8 ათასი ლარი.

4. ფინანსური აქტივების კლება

შ.პ.ს. „რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფოს“ 100 პროცენტიანი და ს.ს. „დასასვენებელი სახლი შუქურას“ 99,96 პროცენტიანი წილის გაყიდვიდან, ანუ ფინანსური აქტივების კლებიდან (გაყიდვა) მიღებული შემოსავლები შეადგენს 2 095,0 ათას ლარს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელები

2017 წლის სამი თვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაზუსტებული გადასახდელები 37 435,9 ათას ლარს შეადგენს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება კი 26 126,5 ათას ლარს, რაც გეგმის 69,8 პროცენტს შეადგენს.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის სამი თვის  რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის სამი თვის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსათვის 2017 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა ასიგნებებმა 1 209,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 088,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 90,0 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიისათვის 2017 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი 157,4 ათასი ლარის  ასიგნება დაფინანსებულია – 145,6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 92,5 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა და მასთან არსებული ორგანიზაციები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის 2017 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 8 565,9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ  –       4 435,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 51,8 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, მის სისტემაში შემავალ ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე 2017 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 1 951,1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 1 704,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 87,4 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, მასთან არსებული ორგანიზაციებისა და პროგრამული ღონისძიებებისათვის 2017 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 8 847,6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 7 321,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 82,7 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მის სისტემაში  შემავალ  ორგანიზაციებსა და პროგრამულ ღონისძიებებზე  2017 წლის სამ თვეში რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა  3 690,4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 2 827,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგის 76,6 პროცენტია.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით სამ თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა  1 703,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 1 234,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 72,4 პროცენტია.

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები, რომლებიც მოიცავს ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემ კაპიტალურ და სპეციალურ ფინანსურ დახმარებას, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდის ხარჯებს, საწევროებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდს, სესხების მომსახურების ხარჯებს, უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტებისა და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯებს, უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნების ხარჯებს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს, 2017 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 11 310,2 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება კი - 7 369,8 ათას ლარს, რაც გეგმის 65,2 პროცენტი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი

2017 წლის სამი თვის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 505,9 ათასი ლარი შემდეგი ღონისძიებების დასაფინანსებლად:

2017 წლის 11 იანვრის #5 ბრძანების შესაბამისად 3,0 ათასი ლარი გამოიყო ემზარ ზოიძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 11 იანვრის  #6 ბრძანების შესაბამისად 2,5 ათასი ლარი გამოიყო დავით  გოგიშვილისათვი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 11 იანვრის #7 ბრძანების შესაბამისად 1,6 ათასი ლარი გამოიყო ანდრია ზოიძისათვის სამედიცინო მომსახურების  ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 11 იანვრის #8 ბრძანების შესაბამისად 1,2 ათასი ლარი გამოიყო თემურ წულუკიძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 25 იანვრის #15 ბრძანების შესაბამისად  2,0 ათასი ლარი გამოიყო მაყვალა კაკალაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 25 იანვრის #16 ბრძანების შესაბამისად 1,1 ათასი ლარი გამოიყო არჩილ ნიჟარაძისათვი  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 27 იანვრის #21 ბრძანების შესაბამისად 1,0 ათასი ლარი გამოიყო ჟუჟუნა დუმბაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 14 თებერვლის #24 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო გიგლა ზაქარაძისათვი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 20 თებერვლის #28 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო დალი დავითაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 24 თებერვლის  #33 ბრძანების შესაბამისად 5,0 ათასი ლარი გამოიყო რევაზ ბოლქვაძისათვი სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 24 თებერვლის #35 ბრძანების შესაბამისად 6,0 ათასი ლარი გამოიყო სალომე ქონიაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 9 მარტის #41 ბრძანების შესაბამისად 131,2 ათასი ლარი გამოიყო სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევის მიზნით;

2017 წლის 15 მარტის #43 ბრძანების შესაბამისად 0,6 ათასი ლარი გამოიყო დიანა ბერაძისათვის ჩატარებული სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 20 მარტის #46 ბრძანების შესაბამისად 6,0 ათასი ლარი გამოიყო საშა ხორავასათვის  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 20 მარტის #47 ბრძანების შესაბამისად 7,5 ათასი ლარი გამოიყო ტარიელ დიასამიძისათვის  სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 24 მარტის #53 ბრძანების შესაბამისად 10,0 ათასი ლარი გამოიყო ამირან ლაითაძისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების მიზნით;

2017 წლის 31 მარტის #56 ბრძანების შესაბამისად 272,0 ათასი ლარი გამოიყო ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასწრაფო, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მიწოდების მიზნით, მაღალი გამავლობის ორი ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესაძენად;

2017 წლის 31 მარტის #57 ბრძანების შესაბამისად 45,2 ათასი ლარი გამოიყო ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების გაწევის მიზნით.

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2017 წლის სამ თვეში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 10 254,7 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 6 915,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 67,4 პროცენტია.

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 2017 წლის სამ თვეში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 176,4 ათასი ლარი, საიდანაც გახარჯულია 131,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 74,4 პროცენტია.

სესხების მომსახურების ხარჯები

საანგარიშო პერიოდში გადახდილი იქნა აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოებისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხების მომსახურების ხარჯები 20,2 ათასი ლარის ოდენობით.

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები

საანგარიშო პერიოდში გადახდილი იქნა პროექტზე  „მდგრადი სოფლის მეურნეობა აჭარაში“  300,0 ათასი ლარი.

უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოებისათვის სესხის ძირითადი ნაწილის დაბრუნების მიზნით გაიხარჯა 3,3 ათასი ლარი.

მხარჯავი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულების მდგომარეობა (ადმინისტრირება მართვისა და მომსახურების მიწოდების პროგრამებისა და ქვეპროგრამების გარეშე)

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო 2017 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას, აქედან ორს ახორციელებს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროს მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს და  გარემოსდაცვითი პროგრამას, ხოლო სამ პროგრამას სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“: ტყის დაცვა და მოვლა, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები.

გარემოსდაცვითი პროგრამა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, ამათგან 2017 წლის პირველ კვარტალში გეგმა გათვალისწინებული იყო მხოლოდ ერთ ქვეპროგრამაში - აჭარის სანაპირო ზოლის ჩამდინარე წყლებისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებულ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი.

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1,3 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 1,3 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრ“-თან (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი SPA170000823)  წყალსატევების აქტიურ დამაბინძურებელ ობიექტებზე წყლის შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების (210 სინჯი) მომსახურების შესყიდვაზე, ღირებულებით 8,4 ათასი ლარი.

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრ“-თან (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი SPA170000822)  ატმოსფერული ჰაერის შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების (132 სინჯი) მომსახურების შესყიდვაზე, ღირებულებით 6,6 ათასი ლარი.

- განხორციელდა ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების მდგომარეობის მონიტორინგი: ჩატარებული იქნა 16 ატმოსფერული ჰაერის სინჯის ანალიზი, 12  ჩამდინარე და ზედაპირული წყლის სინჯის ანალიზი, საერთო ღირებულებით 1,3 ათასი ლარი, რაც დაფინანსებულია სრულად.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 8,7%

სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტოს“ სამი პროგრამიდან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია მხოლოდ ორ პროგრამაზე.

პროგრამა - ტყის დაცვა და მოვლის ფარგლებში ხორციელდება ერთი ქვეპროგრამა: დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-განახლება და ეროზიის წინააღმდეგ ბრძოლა.

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 52,5 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 27,3 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე NAT170001488) შპს „ინტერვიტა“-სთან, ღირებულებით 27,3 ათასი ლარი, 2 100 ცალი ფერომონის (პესტიციდის) შესყიდვაზე, საქონელი მიღებულია და ანაზღაურებულია სრულად.

გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე NAT170001478) შპს „ინტერვიტა“-სთან, ღირებულებით 48,1 ათასი ლარი, 2 100 ცალი ტყის მავნებლის მწერსაჭერის (ხაფანგის) შესყიდვაზე. ხელშეკრულების თანახმად საქონლის მოწოდება უნდა განხორციელებულიყო 2017 წლის 28 მარტამდე. მომწოდებლის მიერ საქონლის მოწოდება განხორციელდა დაგვიანებით, 2017 წლის აპრილში, რის გამოც გატარდა საჯარიმო სანქციები და დაერიცხა საურავები. მოწოდებული ხაფანგის ღირებულება ანაზღაურებული იქნა 2017 წლის მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 52,0%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 10,1%

პროგრამა - ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ხორციელდება ორი ქვეპროგრამა: ორგანიზაციული მართვა, რომელიც მოიცავს სსიპ „აჭარის სატყეო  სააგენტოს“ შენახვისა და ფუნქციონირების ხარჯებსა და ქვეპროგრამას „სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა“.

ქვეპროგრამის „სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 35,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 12,3 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „რომპეტროლ საქართველო“-სთან (კონსოლიდირებული ტენდერი CON 150000069; ხელშეკრულება N 01-38/01 06.01.2016 წ. ღირებულებით 32,0 ათასი ლარი) დიზელის საწვავის შესყიდვაზე. მიღებული და ანაზღაურებული საწვავის ღირებულება შეადგენს 1,4 ათას  ლარს;

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „რომპეტროლ საქართველო“-სთან (კონსოლიდირებული ტენდერი CON160000059 N 01-38/234, თარიღი 20.12.2016 წელი, საორიენტაციო ღირებულება  42,9 ათასი ლარი) დიზელის საწვავის შეძენაზე მიღებული და ანაზღაურებული  საწვავის ღირებულება შეადგენს  0,9 ათას ლარს;

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე NAT170001361)  შპს „დინამიტი“-თან, ღირებულებით 112,6 ათასი ლარი, ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოების შესყიდვაზე, შესრულებული და ანაზღაურებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 10,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის შესრულების დაბალი პროცენტულობა გამოწვეულია 2017 წლის პირველ  კვარტალში ხშირი უამინდობით, რის გამოც ვერ ხორციელდებოდა მძიმე ტექნიკით გზის სამშენებლო სამუშაოების წარმოება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 35,1%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 3,1%

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 2017 წელს ახორციელებს სამ პროგრამას: ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა, აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე და ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება.

ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისიწინებს ოთხ ქვეპროგრამას, რომელთა ფარგლებში ხორციელდება ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრირებისა და მართვის ქვეპროგრამა და ასევე სამი ქვეპროგრამა, ამათგან 2017 წლის პირველ კვარტალში გეგმა გათვალისწინებული იყო მხოლოდ ერთ ქვეპროგრამაში.

ქვეპროგრამის - დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 27,6 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 27,6 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

- უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევა, რომელსაც ახორციელებდა ააიპ „სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი“, ხელშეკრულების შესაბამისად უზრუნველყო 2016 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში აღნიშნული კვლევის მეოთხე ეტაპის  შესაბამისი მასალების მოწოდება და კვლევის ოთხივე ეტაპები დასრულდა;

- ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევა, რომელსაც ახორციელებს შპს „4 სერვის ჯი სეილს“, მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელიც გაფორმებულია 2016 წელს, ხელშკრულების შესაბამისად უზრუნველყო კვლევის მესამე ეტაპის მასალების მოწოდება, რაზეც გაწეულია 14,7 ათასი ლარი. ამჟამად მიმდინარეობს კვლევის მეოთხე ეტაპი;

- მიმდინარე წელს გამოცხადებული ტენდერის თანახმად 2017-2018 წლებში ადგილობრივი ტურისტული ბაზრის კვლევას განახორციელებს შპს „ბი-სი-ჯი კვლევა“, რომელიც ამჟამად აწარმოებს კვლევის პირველ ეტაპს;

- არარეგისრტირებული და ფიზიკურ პირად რეგისტრირებული ტურისტთა განთავსების ობიექტების კვლევა, რომელსაც აწარმოებს შპს „4 სერვის ჯი სეილს“, ხელშეკრულების შესაბამისად უზრუნველყო 2016 წელს გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების ფარგლებში კვლევის მეოთხე ეტაპის შესაბამისი მასალების მოწოდება,რაზეც გაწეულია 12,9 ათასი ლარი. კვლევის ოთხივე ეტაპი დასრულდა;

- მიმდინარე წელს გამოცხადებული ტენდერის თანახმად არარეგისრტირებული და ფიზიკურ პირად რეგისტრირებული ტურისტთა განთავსების ობიექტების 2017-2018 წლის კვლევას უზრუნველყოფს შპს „მარკეთ ინთელიჯენს კაუკასუს“, რომელიც აწარმოებს კვლევის პირველ ეტაპს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 24,6%

აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე პროგრამა ითვალისიწინებს ორ ქვეპროგრამას, რომლიდანაც საანგარიშგებო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზრებზე საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 145,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 93,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დამზადებულია 4 500 ცალი სარეკლამო-საინფორმაციო მასალა, მათ შორის სარეკლამო საინფორმაციო ბროშურა „აჭარა ბათუმი“ 1 500 ცალი ინგლისურენოვანი და   1 000 ცალი რუსულენოვანი, დასაკეცი რუკა „საქართველო, აჭარა, ბათუმი“ 1 000 ცალი, „გემრიელი აჭარა“ 1000 ცალი.

რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციის მიზნით,  მიმდინარეობს ხელშეკრულებების გაფორმება 16 სხვადასხვა ქვეყნაში სარეკლამო კამპანიების წარმოებაზე.

სარეკლამო-საინფორმაციო ტურების ორგანიზების ფარგლებში, დეპარტამენტმა უმასპინძლა ირანელ ტუროპერატორებს.

წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკება ავიაკომპანია „WIZZAIR“–თან, რომელიც დაფრინავს ჩვენთვის მნიშვნელოვან სამ სამიზნე ქვეყანაში (პოლონეთი, ლიტვა, გერმანია) და მიმდინარე წლის მეორე კვარტლიდან განთავსდება ორგვერდიანი სტატია აჭარის შესახებ საბორტო ჟურნალში.

დეპარტამენტმა მონაწილეობა მიიღო ყაზახეთში, ქალაქ ასტანაში გამართულ საინვესტიციო-ტურისტულ კონფერენციასა და ასევე 9 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში, კერძოდ:

1. „ADVENTURE“ (ვილნიუსი, ლიტვა);

2. „EMITT“ (სტამბოლი, თურქეთი);

3. „BALTTOUR“ (რიგა, ლატვია);

4. „IMTM“ (თელ-ავივი, ისრაელი);

5. „TOUREST“ (ტალინი, ესტონეთი);

6. „UITT“ (კიევი, უკრაინა);

7. „ITB BERLIN“(ბერლინი, გერმანია);

8. „GLOBALNIE“ (კატოვიცე, პოლონეთი);

9. ვროცლავის მე–9 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა.

რიგი ღონისძიებები (ტურები, გამოფენები) დასრულდა მარტის თვის ბოლოს და აპრილის დასაწყისში, შესაბამისად თანხის ათვისება მოხდება მეორე კვარტლიდან.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 64,4%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 2,0%

ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარების პროგრამა ითვალისიწინებს ოთხ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია სამ ქვეპროგრამაში.

სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 103,4 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება – 95,1 ათას ლარს, ქვეპროგრამა ძირითადად მოიცავს ა(ა)იპ „ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს“ შენახვისა და საინფორმაციო ცენტრების ფუნქციონირების ხარჯებს, ასევე საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში სააგენტომ მონაწილეობა მიიღო ესტონეთის რესპუბლიკის ქალაქ ტალინში საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში  „Tourist 2017“ და პოლონეთის ქალაქ ვროცლავში გამართულ საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში, სადაც ვიზიტორები გაეცნენ აჭარის ტურისტულ შესაძლებლობებს,  სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს ევროპის სოფლად ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (Eurogites).

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,0%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 21,2%

ქვეპროგრამის - ადამიანური რესურსების განვითარება და ტურიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლება 2017 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 24,0 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მიზანმიმართული სატრენინგო ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელების მიზნით 2017 წლის პირველი კვარტლისთვის ჩატარდა მოსამზადებელი სამუშაოები, (მაღალმთიან აჭარაში არსებული განთავსებისა და კვების  ობიექტების რაოდენობების და იქ დასაქმებულთა რაოდენობების და სწავლების თემატიკის განსაზღვრა) მომზადდა სატენდერო დოკუმენტაცია და გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი. საანგარიშო პერიოდში გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანია და მასთან მიმდინარეობს საორგანიზაციო საკითხების დაზუსტება. ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის ცნობიერების ამაღლების მიზნით დარგში არსებული სიახლეების შესახებ პერიოდული საინფორმაციო ბიულეტენის გამოცემის მიზნით ჩატარდა ტენდერი და მეორე კვარტალში განხორციელდება შესაბამისი მასალების მოწოდება, ასევე ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით საინფორმაციო ბროშურის შექმნის და გამოცემის ფარგლებში მიმდინარეობს ბროშურის სრულყოფილი სახით გამოცემისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები, რაც მოიცავს საჭირო მასალების მოძიებას და შემდგომი გამოცემისათვის მომზადებას. ღონისძიების „ტურიზმის დარგში დასაქმებულთა კონსულტირება“ ფარგლებში ამ ეტაპისათვის უკვე შეირჩა კონსულტანტები და დგება ცხრილი კონსულტაციებისა და მასტერკლასების  ჩასატარებლად.

საანგარიშო პერიოდში მაღალმთიან აჭარაში დაგეგმილი ტრენინგები ვერ განხორციელდა უხვი ნალექისა და დიდთოვლობის გამო, ასევე საინფორმაციო მასალებისთვის მოწოდება და  თანხის ათვისება მოხდება მეორე კვარტალში.

ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია ქვეპროგრამის საანგარიშგებო პერიოდის გეგმა შეადგენს 11,1 ათას ლარს, ხოლო დაფინანსება - 1,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ეკო და სოფლად ტურისტული პროდუქტების განვითარების ფარგლებში სამომავლოდ ნიშნულების ადგილმდებარეობის განსაზღვრის მიზნით შეძენილია GPRS აპარატი, ასევე მიმდინარეობს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული აქტივობების საორგანიზაციო სამუშაოები.

ქვეპროგრამის შესრულების დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ დაგეგმილი ინფო ტური კურორტ გოდერძზე და ეკო და სოფლად ტურისტულ მარშრუტებზე სარეკლამო-საინფორმაციო  ტურები ვერ განხორციელდა საავტომობილო გზებზე დიდთოვლობისა და კლიმატური პირობების გამო, ასევე გამოკითხვების შედეგად შეიცვალა დაგეგმილი ტრენინგების სპეციფიკა, რის გამოც დაგეგმილი აქტივობების ნაწილი ნაცვლად პირველი კვარტლისა განხორციელდება მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 17,1%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 0,6%

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო მიმდინარე წელს ახორციელებს ერთ პროგრამას - საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება, რომელიც მოიცავს სამ ქვეპროგრამას: საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ასევე ორ ქვეპროგრამას - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა და საარქივო საცავების რეაბილიტაცია, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდის გეგმა მხოლოდ ერთ ქვეპროგრამაშია.

ქვეპროგრამის - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 49,9 ათას ლარს, შესრულება  შეადგენს 48,7 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ხელშეკრულებით აყვანილია პერსონალი, რომელიც ახორციელებს საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,6 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 23,6 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი 2017 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას: საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, რომელიც თავის მხვრივ მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გეგმა ოთხ ქვეპროგრამაზეა გათვალისწინებული:

ქვეპროგრამის  - გზების რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 4 000,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 843,2 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა ერთ გზაზე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა. 11 ღონისძიების შესრულებაზე გაფორმებულია ხელშეკრულება და მიმდინარეობს სამუშაოები. 9 ღონისძებაზე მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურა. მომზადდა ოთხი ღონისძიების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. მიმდინარეობს 7 გზის ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. მიმდინარეობს 7 ღონისძიებაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოწოდების პროცედურა.

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ხანგძლივი ზამთრისა და უამინდობის პირობებში ვერ განხორციელდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ასფალტობეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები შესრულება.  ამასთან შემსრულებელი კომპანიების მიერ გასულ წლებთან შედარებით არ იქნა მოთხოვნილი ავანსი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 21,1 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 3,1 %

ქვეპროგრამის - ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 300,0 ათას ლარს, შესრულება - 82,4 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს 1 ახალი ხიდის მშენებლობა, გამოცხადებულია ტენდერი 2 ახალი ხიდის მშენებლობაზე, 4 ხიდის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე მიმდინარეობს პროექტების დამუშავება, ხოლო 17 ღონისძიებაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოწოდების შესყიდვის პროცედურის დასრულების შემდეგ გაიცემა საპროექტო დავალება.

2017 წლის სამ თვეში დასრულდა 9 და მიმდინარეობს 52 ხელოვნური ნაგებობის მშენებლობა. 34-ზე გამოცხდებულია, ხოლო 7-ზე გამოსაცხადებელია  ტენდერი. მიმდინარეობს 102 ხელოვნური ნაგებობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  შესყიდვის პროცედურა.

დამცავ ზღუდარების მოწყობის გათვალისწინებული 7 ღონისძიებიდან 1-ის შესყიდვაზე გამოცხადებულია ტენდერი, 6-ზე მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების პროცედურა.

რკინა-ბეტონის კიუვეტის მოწყობა გათვალისწინებული 4 ღონისძიებიდან  ლითონის ცხაურით - 2-ზე გამოცხადებულია ტენდერი, ხოლო 2 ღონისძიებაზე  მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის პროცედურა.

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ხანგძლივი ზამთრისა და უამინდობის პირობებში ვერ განხორციელდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა მომზადება და ხელოვნური ნაგებობების მოწყობის სამუშაოების შესრულება. ამასთან შემსრულებელი კომპანიების მიერ გასულ წლებთან შედარებით არ იქნა მოთხოვნილი ავანსი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 27,5 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 1,5 %

ქვეპროგრამაზე - სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია 2017 წლის პირველ კვარტალში გეგმა შეადგენს 10,0 ათას ლარს, ხოლო ფაქტიური დაფინანსება არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში გაფორმდა მშენებლობა-რეაბილიტაციის ხელშეკრულება 3 სარწყავ და ერთ დამშრობ არხზე. მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურა სამი სარწყავი  და ორი დამშრობი არხის რეაბილიტაციაზე. მომზადდა 14 ღონისძიების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. მიმდინარეობს 2 ღონისძიებაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოწოდების პროცედურა.

პირველი კვარტლისათვის დაგეგმილი იყო მხოლოდ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. სარწყავი არხების სისტემები განლაგებულია მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში, სადაც თოვლის საფარი შენარჩუნებული იყო თითქმის მთელი კვარტალის განმავლობაში, რის გამოც შესაბამისად სამუშაოები ვერ განხორციელდა.

ქვეპროგრამის - საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 022,0 ათას ლარს, საკასო შესრულება 997,7 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

შეძენილია ავტომობილებისა და საგზაო ტექნიკის მიმდინარე რემონტის სათადარიგო ნაწილები, მცირეფასიანი ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები;

განხორციელებულია გზების წმენდა ჩამონაშალებისაგან და თოვლის საფარისაგან;

შეძენილია საწვავ-საპოხი მასალები;

საავტომობილო გზებზე დადგმულია საგზაო-საინფორმაციო ნიშნები;

გაცემულია საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებაზე აყვანილი შტატგარეშე მოსამსახურეების შრომის ანაზღაურება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,6%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 10,4 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 2017 წელს ახორციელებს ხუთ პროგრამას: ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა, მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა, საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა.

რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის პროგრამა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას:

ქვეპროგრამის - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვისთვის 2017 წლის სამ თვეში გათვალისიწნებულია 13,0 ათასი ლარი, საიდანაც საკასო შესრულება შეადგენს 11,0 ათას ლარს.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

- საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 აპრილის N141 დადგენილების საფუძველზე განხორციელდა სსიპ „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს“-გან ელექტრონული აუქციონების განცხადების განთავსებისა და ვაჭრობის პროცესის უზრუნველყოფის მომსახურეობის შეძენა, საანგარიშო პერიოდში საკასო ხარჯმა შეადგინა - 5,0 ათასი ლარი;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების დაცვის მიზნით განხორციელდა დარაჯების (ყარაულების) დროებით სამუშაოზე აყვანა, პირველი კვარტლის საკასო ხარჯმა შეადგინა - 4,9 ათასი ლარი;

- შპს „აუდიტ-ეკონომიქს“-თან 2016 წლის 14 მარტს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N55 ხელშეკრულების ფარგლებში 2016 წლის ბოლოს წარმოდგენილი მომსახურების შესყიდვაზე თანხის გადარიცხვა განხორციელდა 2017 წლის იანვრის თვეში, საკასო ხარჯმა შეადგინა 0,2 ათასი ლარი;

- სსიპ „ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორიასთან“ 2016 წლის 21 იანვარს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N10 ხელშეკრულების ფარგლებში 2016 წლის ბოლოს წარმოდგენილი მომსახურების შესყიდვაზე თანხის გადარიცხვა განხორციელდა 2017 წლის იანვრის თვეში, საკასო ხარჯმა შეადგინა 0,6 ათასი ლარი;

- სსიპ „ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორიასთან“ აზომვითი ნახაზების მომზადების თაობაზე 2017 წლის 30 იანვარს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  N9 ხელშეკრულების ფარგლებში გაწეულია საკასო ხარჯი 0,3 ათასი  ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 84,6%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 12,9%

ქვეპროგრამის - რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი 2017 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 33,9 ათას ლარს, საკასო შესრულება 30,7 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „საინვესტიციო ღონისძიებების ორგანიზების“ ფარგლებში რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენის მიზნით 2017 წლის 27 თებერვალს ყაზახეთის რესპუბლიკაში ქალაქ ასტანაში მოეწყო ბიზნეს ფორუმი და გაიმართა კულტურული საღამო 100-ზე მეტი ყაზახი ბიზნესმენისთვის. ფორუმის დროს ჩატარდა პრეზენტაციები აჭარის რეგიონის საინვესტიციო და ტურისტული პოტენციალის შესახებ, ფორუმში ასევე მონაწილეობა მიიღო აჭარაში მოქმედმა კომპანიებმა სხვადასხვა სექტორიდან. ფორუმის საერთო ხარჯმა შეადგინა 30,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,6%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 8,5 %

ქვეპროგრამის - ეკონომიკური ობსერვატორია  2017 წლის სამი თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 7,0 ათას ლარს, ფაქტიური დაფინანსება 6,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ეკონომიკური ობსერვატორიის ექსპერტთა ჯგუფის ხელმძღვანელზე და ექსპერტზე ხელფასების გაცემა. სამუშაო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი იქნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული პროგრამის „გარეთ კაიას“ ეფექტიანობის შეფასების ანგარიში, ასევე სამუშაო ჯგუფმა მოამზადა აჭარის რეგიონში ბიზნეს აქტივობის ბარომეტრის შემუშავების კონცეფცია.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,7%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 9,8 %

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშგებო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია მხოლოდ ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - შავი ზღვის სანაპირო ზოლში არსებული საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების ურბანული განვითარება 2017 წლის პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 24,5 ათას ლარს,  საკასო შესრულება 24,5 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჩაქვი-ციხისძირის  საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შემუშავება, საანგარიშგებო პერიოდში დასრულებულია არსებული მდგომარეობის ამსახველი ინფორმაციის მოპოვების პროცედურა, შესრულებულია არსებული რელიეფისა და შენობების სამგანზომილებიანი მოდელირება და დასაგეგმარებელი ტერიტორიის ტოპოგეგმვა. განაშენიანების რეგულირების გეგმის შემუშავებაზე მუშაობს სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ხელშეკრულების საფუძველზე გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად 2017 წლის პირველ კვარტალში დაფინანსდა 24,5 ათასი ლარით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 10,2 %

მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამის 2017 წლის სამი თვის გეგმა შეადგენს 25,0 ათას ლარს,  საკასო შესრულება 24,4 ათას ლარს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განხორციელდა პროგრამის ბენეფიციართა - 16 მსესხებლის პროცენტის თანადაფინანსება გრაფიკით გათვალისწინებულ ვადებში.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,6%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 5,7%

სსიპ „ბათუმის ბულვარი“ ახორციელებს ორ ქვეპროგრამას - ბათუმის ბულვარის მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და განვითარების ხელშეწყობას.

ქვეპროგრამის - ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და  განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 748,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 628,2 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ძირითადი საქმიანობა:

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება ი/მ ამირან მურვანიძე (ელექტრონული ტენდერი NAT160004780) ბათუმის ბულვარში არსებული ზოოკუთხისა და ზოოკუთხის მობინადრეთათვის გასაწევი მომსახურების შესყიდვაზე  ღირებულებით - 64,3  ათასი ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 15,5 ათასი ლარი;

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „ბათუმის შადრევნები“ (ელექტრონული ტენდერი NAT160003616) ბათუმის ბულვარში არსებული შადრევნების მოვლა-ექსპლოატაციის მომსახურების შესყიდვაზე,  ღირებულებით - 208,5  ათასი ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 51,9 ათასი ლარი;

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „აჭარგანათება“ (ელექტრონული ტენდერი NAT160003619) ბათუმის ბულვარში არსებული განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაციის მომსახურების შესყიდვაზე,  ღირებულებით - 199,0 ათასი ლარი,  საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 40,9  ათასი ლარი;

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „ფაუნა“  (ელექტრონული ტენდერი NAT170000042) მცენარეული ნიადაგის (ტყის მიწა) შესყიდვაზე,  ღირებულებით - 5,6  ათასი ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 5,6 ათასი ლარი;

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „სანდასუფთავება“ (ელექტრონული ტენდერი NAT160003615) ბათუმის ბულვარის ტერიტორიის დასუფთავების შესყიდვაზე, ღირებულებით - 745,0 ათასი ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია  111,4  ათასი ლარი;

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „აჭარსპეცპროექტი“ (ელექტრონული ტენდერი NAT160004853) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე,  ღირებულებით - 63,6 ათასი ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია  47,7 ათასი ლარი;

- გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  ხელშეკრულება შპს „უნიფორმა“ (NAT170001138) სამუშაო ტანსაცმლის და აქსესუარების შეძენაზე, ღირებულებით - 22,5 ათასი ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია 22,5 ათასი ლარი;

- გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „ფაუნა“ (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი NAT170000045) ბუნებრივი ბალახი კორდის (ბელტის) შესყიდვა ღირებულებით -18,7  ათასი ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადახდილია -3,0 ათასი ლარი;

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ  ხელშეკრულება ი/მ „მერაბ კონცელიძე“ (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი NAT170000041) სხვადასხვა მინერალური სასუქებისა და შხამქიმიკატების შესყიდვაზე, ღირებულებით - 20,0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადაირიცხა 20,0 ათასი ლარი;

- გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება  ი/მ „მუხრან ქურდაძე“ (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი NAT170000038) ორგანული სასუქის (საქონლის ნაკელის) შესყიდვაზე,  ღირებულებით- 16,0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადაირიცხა 8,2 ათასი ლარი;

- გაფორმებულია ხელშეკრულება შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის დაცვის პოლიციის სამართველოსთან“- ბულვარის ტერიტორიის დაცვაზე,  ღირებულებით - 710,4 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 177,5 ათასი ლარი;

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება შპს „თაზუ“ (გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი NAT170000649) ბულვარის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის სათადარიგო ნაწილების შესყიდვაზე, ღირებულებით - 15 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში გადაირიცხა 4,9 ათასი ლარი;

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება სს „ენერგო-პრო ჯორჯიათან“  ელექტრო ენერგიის შესყიდვაზე, საანგარიშო პერიოდში გადახდილია  103,9 ათასი ლარი.

სხვაობა გეგმასა და ფაქტს შორის მიღებულია ძირითადად ტენდერების შედეგად შექმნილი ეკონომიით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი - 83,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან - 9,6%

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2017 წელს განათლების მიმართულებით ახორციელებს ოთხ პროგრამას: საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და ინვენტარით აღჭურვა, განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, განათლების ხარისხის გაუმჯობესება და აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

პროგრამა - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება  და ინვენტარით აღჭურვა მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია მხოლოდ ორ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 	საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 257,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 185,8 ათას ლარს.

საანგარიშგებო პერიოდში განხორციელდა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაპრეშუმის საჯარო სკოლის საძირკველის მშენებლობა, რომელიც დაფინანსებულია 113,8 ათასი ლარით, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფლების მაწყვალთის, ჟანივრისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფის საჯარო სკოლების მშენებლობაზე გამოცხადებულია ტენდერი და მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები, ხოლო ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლების საჯარო სკოლის მშენებლობაზე  მიმდინარეობს პროექტის მომზადება.

მიმდინარეობს ქობულეთის N3 საჯარო სკოლის სახურავის, ფასადისა და რამოდენიმე საკლასო ოთახის სარემონტო სამუშაოები და ბათუმის N28 საჯარო სკოლის სახურავის, ფასადისა და სპორტული დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც დაფინანსებულია 56,6 ათასი ლარით, ასევე დაწყებულია  ბათუმის N14 საჯარო სკოლის სახურავის, ფასადისა და სააქტო დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ჩხუტუნეთის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სახალვაშოს საჯარო სკოლის ფასადის, სახურავის, კვების ობიექტისა და ეზოს კეთილმოწყობით სამუშაოები.

საანგარიშგებო პერიოდში 16 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაზე გამოცხადდა ტენდერი, პირველ ეტაპზე მოწოდებული იქნა ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხოს, ბოძაურის, წაბლანის, დიაკონიძეების, შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭვანას, ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხმორისის, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარის N2 და ბათუმის N13 საჯარო სკოლების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები. დანარჩენი სკოლების პროექტები მომზადების პროცესშია. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული საქმიანობა დაფინანსდა 12,1 ათასი ლარით.

გარდა ამისა დაფინანსებულია კოორდინატორის შრომის ანაზღაურება 3,3 თასი ლარით.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა 71,3 ათასი ლარი გამოწვეულია ტენდერის პროცედურების გაგრძელდებით (სამი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია, გასაჩივრებები, რაც სამინისტროს სასარგებლოდ დასრულდა) და უამინდობით (მკაცრი ზამთარი).

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 72,3%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 3,5%

ქვეპროგრამის - სპორტის განვითარების ხელშეწყობა სკოლებში	 საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 25,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 17,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშგებო პერიოდში 6 სპორტული დარბაზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მიღებულია, რომელიც დაფინანსებულია 17,3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო ერთი პროექტის შემთხვევაში მიმდინარეობს საპროექტო დავალების ცვლილება, რაც გამოწვეულია იმით, რომ საპროექტო ორგანიზაციამ წარმოადგინა ინიციატივა, რომ ბეღლეთში ახალი სპორტული დარბაზის ნაცვლად მიზანშეწონილია მოხდეს ახალი სკოლის მშენებლობა, რომელშიც იქნება გათვალისწინებული სპორტული დარბაზიც (არსებული ხის სკოლა საკმაოდ მოძველებულია და რეაბილიტაციას აღარ ექვემდებარება).

საანგარიშო პერიოდში ტენდერი გამოცხადებულია 3 სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციაზე, ასევე ზედა ახალშენის სპორტული დარბაზის მშენებლობის პროექტი შესათანხმებლად გაგზავნილია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში და შეთანხმების შემდეგ გამოცხადდება ტენდერი.

პირველ კვარტალში  გეგმით გათვალისწინებული იყო 25,0 ათასი ლარი საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვისათვის. ტენდერის საფუძველზე ხელშეკრულება დაიდო 24,3 ათას ლარზე, დარჩენილი 7,0 ათასი ლარი ბეღლეთის სკოლის სპორტული დარბაზის პროექტისათვის არის გათვალისწინებული, ხოლო 0,7 ათასი ლარი ტენდერის ეკონომიაა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 69,2%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 2,9%

პროგრამა  - განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა მოიცავს ხუთ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია სამ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის 2017 წლის სამი თვის გეგმა შეადგენს 45,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 34,5 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2017 წლის პირველ კვარტალში ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მაღალმთიანი აჭარის (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში არსებული სხვადასხვა საგნის მასწავლებლის დეფიციტის შესავსებად 30 მასწავლებლის ნაცვლად სულ დასაქმებულია 23 პედაგოგი, საანგარიშო პერიოდში კომისიის მიერ 7 პედაგოგი ვერ იქნა შერჩეული, რის გამოც 10,5 ათასი ლარი წარმოადგენს ეკონომიას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი:76,7 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 23,0%

ქვეპროგრამის - უცხოეთში სტაჟირება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 1,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

ქვეპროგრამის - სწავლა საზღვარგარეთ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 105,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 59,0 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 5 სტუდენტის (ერეკლე მუჯირი, ნანა თურმანიძე, ნინო ძველაია, თორნიკე ჯაშია, ნონა დავითაია)  სწავლა საზღვარგარეთ. ხოლო 4 სტუდენტის  (მათე თანდილავა, უჩა სურმანიძე, იმედა იაკოვენკო და თამარ კაიკაციშვილი) დაფინანსება განხორციელდება მიმდინარე წლის აპრილის თვეში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 56,2 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 18,2%

პროგრამა  - განათლების ხარისხის გაუმჯობესება მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - კონკურსები და ოლიმპიადები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 32,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

საანგარიშო პერიოდში  დაგეგმილი იყო 2016  წელს კონკურსებსა და ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეების, მასწავლებლებისა და სკოლების დაჯილდოვება, რომელიც გულისხმობს მხატრული ლიტერატურითა და პლანშეტებით დაჯილდოვებას.

მხატვრული ლიტერატურის შეძენის მიზნით გამოცხადებული ტენდერი შეწყდა, იმის გამო, რომ გამარჯვებული კომპანია ვერ უზრუნველყოფდა მოთხოვნილი ლიტერატურის სრულად მოწოდებას, ტენდერი გამოცხადდა განმეორებით.

პლანშეტების შესაძენად გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას  პლანშეტების მოწოდების ბოლო ვადა განსაზღვრული ჰქონდა  27 მარტი, თუმცა ხელშეკრულებით გათვალსიწინებული ვადა მომწოდებელმა დაარღვია, აღნიშნული გარემოებების გამო პირველ კვარტალში გათვალიწინებული თანხის ათვისება მოხდება მეორე კვარტალში.

პროგრამა - აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მოიცავს სამ ქვეპროგრამას: სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“ და სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“.

ქვეპროგრამის - სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 397,3 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 273,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საქმიანობა - იანვრის-მარტის თვის თანამდებობრივი სარგო თანხით- 243,2 ათასი ლარი.

საანგარიშგებო პერიოში გამოცხადდა კაპიტალური რემონტის ორი ტენდერი, ჯამში 343,8 ათასი ლარის ოდენობით,  პირველ ტენდერში, რომელიც ითვალისწინებს სტამბის ოთახის, ბიოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის ლაბორატორიების მოწყობას  გამოცხადდა 2017 წლის 20 იანვარს (SPA 170001426) საწყისი თანხა 161,8 ათასი ლარი, ტენდერი დასრულდა 10 თებერვალს, გამარჯვებულ კომპანიასთან დაიდო ხელშეკრულება 94,8 ათას ლარზე, საიდანაც ფაქტიურად ათვისებულია 30,0 ათასი ლარი. რადგანაც გამარჯვებულმა კომპანიამ საბოლოო ფასი გამოცხადებულ ფასთან მიმართებაში შეამცირა 20%-ზე მეტად, შესყიდვების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საჭირო გახდა გამარჯვებული პრეტენდენტისაგან დამატებით  ფასწარმოქმნის ადექვატურობის დამადასტურებელი ინფორმაციის მიღება. ამ გარემოებამ შეაფერხა სამუშაოები, რომელიც ფაქტიურად დაიწყო მიმდინარე წლის 17 მარტიდან. რაც შეეხება მეორე ტენდერს სველი წერტილების მოწყობას,  გამოცხადდა 2017 წლის 8 თებერვალს (SPA 170002482), თანხით 182,0 ათასი ლარი, რომელიც ჩატარდა მიმდინარე წლის 2 მარტს. აღნიშნულ სიტუაციაში ტენდერში გამარჯვებულმა დააფიქსირა თანხა  88,9 ათასი ლარი, ანუ ფასი შემცირდა 20%-ზე მეტად. ამ შემთხვევაშიც საჭირო გახდა ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენა, რაც გამარჯვებული კომპანიის მიერ ვერ იქნა დადასტურებული და შესაბამისად მიეცა დისკვალიფიკაცია. ამჟამად მიმდინარეობს მომდევნო დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების დაზუსტება, რომელიც ასევე შემცირებულია  20 %-ზე მეტად. აღნიშნული ფაქტორების შედეგად მნიშვნელოვნად გადაიწია სამუშაოების დაწყების პერიოდმა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 68,8 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 11,4%

ქვეპროგრამის - სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“ საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 670,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 509,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალი საწვრთნელ-სასწავლო ლაბორატორია-სიმულატორების შეძენა, რისთვისაც საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს გეგმით გათვალისწინებული ინვენტარის შეძენა, დაფინანსება ხორციელდება წარმოდგენილი ინვენტარის შესაბამისად.

აუთვისებლობა 160,5 ათასი ლარი ტენდერების შედეგად მიღებული ეკონომიაა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 76,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 58,6%

ქვეპროგრამის - სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 213,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 13,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

უმაღლესი განათლების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით გაიცა 2017 წლის მარტის თვის შრომის ანაზღაურება.

სასწავლებლის შენობის რეაბილიტაციისათვის მიმდინარე წლის 12 იანვარს გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერი სამშენებლო კომპანიის გამოსავლენად,  ერთ-ერთმა მომწოდებელმა  კომპანიამ გაასაჩივრა ტენდერის პროცედურა სააგენტოს დავების განხილვის საბჭოში, რამაც განაპირობა ხელშეკრულების გაფორმების გაჭიანურება. ამ ეტაპზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება გაფორმებულია, თუმცა   ვერ მოხერხდა დროულად სამშენებლო სამუშაოების დაწყება და უნივერსიტეტისათვის პირველ კვარტალში გამოყოფილი 200,0 ათასი ლარის ათვისება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 6,1 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 0,5%

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2017 წელს კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაციის  მიმართულებით ახორციელებს ხუთ პროგრამას, რომელთაგან საანგარიშგებო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ოთხ პროგრამაზე.

პროგრამა - კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას

ქვეპროგრამის - კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 25,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი არ გაწეულა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში პირველ კვარტალში დაგეგმილი იყო პროექტების განხორციელება ფესტივალების, კონცერტების და სხვა წარმოდგენების ორგანიზების ხელშეწყობის მიზნით.

აღნიშნული მიმართულებით ამჟამინდელი მდგომარეობით ხორციელდება 6 პროექტი, მათ შორის 3 პროექტის ფარგლებში დასრულებულია ელექტრონული ტენდერები, მიმწოდებლებთან გაფორმებულია ხელშეკრულებები, ანგარიშსწორება განხორციელდება II კვარტალში შესაბამისი მომსახურებების მოწოდების შემდეგ, ხოლო 3 პროექტზე გამოცხადებულია ტენდერი.

ქვეპროგრამის - კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 15,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი 15,0 ათასი ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების მხარდაჭერის მიზნით ხორციელდება 2 პროექტი: „შემოქმედებითი რეზიდენცია - კაუნასი 2017“ (საერთაშორისო პლენერი) და „მეგობრობის პალიტრა 2017“ (საერთაშორისო პლენერი).

მათ შორის ერთი პროექტის ფარგლებში განხორციელებულია ანგარიშსწორება 15,0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო მეორე პროექტის ფარგლებში ანგარიშსწორება განხორციელდება II კვარტალში.

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში I კვარტალში გამოცხადდა თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერის კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც დაფინანდება 5 პროექტი.

- მუსიკალურიფესტივალი - Black Sea Sound

- „არტსაწარმო“

- „ქალები ქვიშიდან“

- „პრინტის საერთაშორისო ფესტივალი LIFESTYLE”

- სპექტაკლი „სხვა ცარცის წრე“.

აღნიშნულ პროექტებზე გამოცხადებულია ელექტრონული ტენდერები, ტენდერის გამარჯვებულებთან ხელშეკრულებების გაფორმებისა და შესაბამისი მომსახურების მოწოდების შემდეგ განხორციელდება ანგარიშსწორება II კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 5,8%

ქვეპროგრამის - აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 20,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში I კვარტალში დაგეგმილი იყო აჭარის, როგორც კინოგადაღებისთვის მიმზიდველი ლოკაციის პრომოუშენისა და ქვეპროგრამის მხარდაჭერის აქტივობების განხორციელება, ასევე საკონკურსო კომისიის შრომის ანაზღაურება.

ვინაიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მომსახურებას შეისყიდის ელექტრონული ტენდერის გზით, შეუძლებელი გახდა საკონკურსო წესით შერჩეული კინოპროექტის დაფინანსება პირდაპირი შესყიდვის წესით. ამდენად, კინოპროექტების დაფინანსების მიზნით კონკურსი სამინისტროში არ გამოცხადებულა, შესაბამისად, არ ჩამოყალიბებულა საკონკურსო კომისიაც.

რეგიონის პრომოუშენის მიმართულებით, მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამის - „გადაიღე საქართველოში“ - წარმომადგენლებთან ერთად, აქტივობები ამ მიმართულებით განხორციელდება II კვარტალში, შესაბამისად, ფინანსური რესურსიც II კვარტალში გაიხარჯება.

ქვეპროგრამის მხარდაჭერის აქტივობების განხორციელების მიზნით მიმდინარეობს მუშაობა ტენდერის გამოცხადებაზე, აღნიშნული მიმართულებით ფინანსური რესურსი  II კვარტალში გაიხარჯება.

ქვეპროგრამის - ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია სოფლად საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 10,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და პოლონეთის ზემო სილეზიის სავოევოდოს რეგიონის თანამშრომლობისა და მეგობრული ურთიერთობების განვითარების შესახებ დადებული შეთანხმების საფუძველზე დაგეგმილია პოლონური გამოცდილების გაზიარება აჭარის მუნიციპალიტეტების კულტურის ორგანიზაციების (კულტურის ცენტრები, კულტურის სახლები და სასოფლო კლუბები) საქმიანობის ხელშეწყობისა  და გააქტიურების მიზნით.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში I კვარტალში დაგეგმილი იყო აჭარის მუნიციპალიტეტების კულტურის ცენტრების წარმომადგენელთა სამუშაო ვიზიტის განხორციელება პოლონეთის ზემო სილეზიის სავოევოდოს რეგიონში, რის შესახებაც მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები პოლონურ მხარესთან. პოლონეთის ზემო სილეზიის სავოევოდოს რეგიონის წარმომადგენელთა მოთხოვნით აღნიშნული ვიზიტის განხორციელება გადაიდო მეორე კვარტალში, შესაბამისად ვიზიტის განსახორციელებელი ფინანსური რესურსი გაიხარჯება მეორე კვარტალში.

პროგრამის - კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა მოიცავს  ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - თეატრებსა და  მუსიკალურ ცენტრში მენეჯმენტისა და შემოქმედებითი პროცესების გაუმჯობესების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 5,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა თანამშრომლობა ბრიტანეთის საბჭოსთან, მიმდინარე წელს გამარტივებული შესყიდვის განხორციელების უფლება ვერ იქნა მიღებული სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსაგან. შესაბამისად მომსახურების შესყიდვის მიზნით მზადდება სატენდერო წინადადებები. გამომდინარე იქედან, რომ წაინასწარ შეუძლებელია ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის და მის მიერ შემოთავაზებული კონკრეტული აქტივობების იდენფიცირება, შესაბამისად ამ ეტაპზე ვერ განხორციელდა პროექტის მხარდაჭერის ხარჯების ათვისება.

ქვეპროგრამის - სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 15,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წლის სამ თვეში ადგილობრივ მუზეუმებში  სამუზეუმო მარკეტინგის გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილი იყო 15 ადგილობრივი მუზეუმისა და 2 გალერეისთვის ვებ-გვერდის შექმნა და/ან განახლება, ასევე 3 მუზეუმისთვის ლოგოების შექმნა და/ან განახლება და ბრენდირებული მასალის დამზადება. ამჟამინდელი მდგომარეობით დასრულებულია  ტენდერი, ანგრიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება შესაბამისი მომსახურების მოწოდების შემდეგ მეორე კვარტალში.

პროგრამის - არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 12,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

პროგრამის ფარგლებში პირველ კვარტალში დაგეგმილი იყო აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადის ორგანიზებისა და პროგრამის მხარდაჭერის აქტივობების განხორციელება. ამჟამინდელი მდგომარეობით ორივე მიმართულებით გამოცხადებულია ტენდერები, გამოვლენილია გამარჯვებულები და გაფორმებულია ხელშეკრულებები, მომსახურების მიმწოდებლებს წინასწარ არ მოუთხოვიათ ანგარიშსწორება, შესაბამისად ანგარიშსწორება განხორციელდება მომსახურების მოწოდების შემდეგ  მეორე კვარტალში.

პროგრამის - კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 40,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 3,0 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საქართველოს და საერთაშორისო ფესტივალებში, კონკურსებში, გამოფენებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გამოცხადდა ხელოვანთა მობილობის ხელშეწყობის კონკურსი, ამჟამინდელი მდგომარეობით დასრულებულია კონკურსის  I და II ეტაპი, გამოვლენილია 4 გამარჯვებული პროექტი:

- ფ.პ. ოთარ ნაკაშიძე - „რიკარდო ძანდონაის“ ვოკალისტთა  საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობა“;

- ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე - “საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალში მონაწილეობა”;

- ფ.პ. ამირან მიქელაძე - „საბა მიქელაძის მონაწილეობა კლასიკური მუსიკის მე -6 საერთაშორისო კონკურსში „Future star 2017“;

- ფ.პ. მაია ჭყონია - „პოლონეთში ხელოვანთა საერთაშორისო სიმპოზიუმში (პლენერში) მონაწილეობა“

მათ შორის 2 პროექტის ფარგლებში მიმწოდებელთან გაფორმებულია ხელშეკრულება, კონკურსი სულ 8 ეტაპად განხორციელდება. აღნიშნული პროექტების ფარგლებში  ანგარიშსწორება განხორციელდება  მეორე კვარტალში.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება 2 პროექტი:

- საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის მიერ დაგეგმილი სამეცნიერო-თეორიული და მეთოდურ პრაქტიკული კონფერენცია ქალაქ ბათუმში;

- გამოსაშვები საბალეტო ტურნე ქობულეთში, ფოთსა და ბათუმში;

მათ შორის ერთი პროექტი დასრულებულია და მიმწოდებელთან განხორციელებულია ანგარიშსწორება 3,0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო მეორე პროექტის ფარგლებში გამოვლენილია ტენდერის გამარჯვებული და გაფორმებულია ხელშეკრულება, მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მეორე კვარტალში.

შემოქმედებითი კავშირების მხარდაჭერის მიზნით ხორციელდება 3 პროექტი:

- „თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ორგანიზება“;

- „მხატვართა კავშირის ღონისძიებების ორგანიზება“;

- „ხულოს თეატრალური კვირეული“,

რომელთა შორის აჭარის თეატრალური საზოგადოების პროექტი დასრულებულია, ხოლო მხატვართა შემოქმედებითი კავშირის პროექტი მიმდინარეობს, მომსახურების მიმწოდებლებთან გაფორმებულია მიღება-ჩაბარების აქტები, ხოლო ანგარიშსწორება განხორციელდება მეორე კვარტალში. პროგრამით დაგეგმილ სხვა აქტივობებზე მიმდინარეობს განაცხადების მიღება, განხილვა და მუშაობა ელექტრონული ტენდერების გამოცხადებაზე.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 7,4 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 1,3%

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ 2017 წელს ახორციელებს ქვეპროგრამას - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება, რომელზეც საანგარიშო პერიოდში გეგმა არ არის გათვალისწინებული.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის მიზნით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი ახორციელებს სამ პროგრამას, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის პროგრამებს.

პროგრამის - სპორტის ხელშეწყობის  ფარგლებში ხორციელდება ოთხი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის - სპორტული ღონისძიებები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 340,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 292,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის ჩემპიონატების, პირველობებისა და სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში აჭარის გუნდებისა და სპორტსმენების მონაწილეობა, საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი ფედერაციების 111 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 292,3 ათასი  ლარი.

პირველ კვარტალში ასევე დაგეგმილი იყო წიგნის „მუხრან ვახტანგაძე დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი მსოფლიო ჩემპიონი ჭიდაობაში“- გამოცემა, სულ ღირებულებით 48,0 ათასი ლარი. აღნიშნულთან  დაკავშირებით გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის SPA170003805 შედეგად გამოვლინდა გამარჯვებული კომპანია  შპს „სეზანი“,  რომელთანაც მიმდინარე წლის 21 მარტს   გაფორმებული იქნა  ხელშეკრულება 43,0 ათას ლარზე, აღნიშნული კომპანია ხელშეკრულების თანახმად მომსახურების მოწოდებას უზრუნველყოფს 90 კალენდარულ დღეში და შესაბამისად მეორე კვარტალში მოხდება თანხის ათვისება, ხოლო 5,0 ათასი ლარი წარმოადგენს ტენდერის  შედეგად მიღებულ  ეკონომიას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 22,3 %

ქვეპროგრამის -  აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 70,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 68,8 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციის 168 სპორტსმენსა და მწვრთნელს  სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში მიღწეული წარმატებებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაეცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,3 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 18,6%

ქვეპროგრამის - სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 200,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 190,0 ათას ლარს.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

3 თვის განმავლობაში ჩატარდა 14 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება წყალბურთში, ხელბურთში, ფეხბურთში, კალათბურთში, ძიუდოში, ძალოსნობაში, მშვილდოსნობასა და რაგბში. სპორტსმენები ღონისძიებების პროცესში უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, აუზით, სასტუმროთი და კვებით. ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა 12 კოორდინატორი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 23,4 %

ქვეპროგრამის - მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური  მხარდაჭერა და წახალისება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 41,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 36,2 ათას ლარს.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2017 წლის სამი თვის განმავლობაში ყოველთვიური 187,50 ლარიანი დახმარება გაეწია 54 ბენეფიციარს (30,4 ათასი ლარი),  იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 5 ბენეფიციარს - სულ თანხით 2,8 ათასი ლარი. საპენსიო და არასაპენსიო ასაკის სპორტის მუშაკთა, სპორტის დამსახურებულ მუშაკთა, მოღვაწეთა და მწვრთნელთა გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახისათვის ერთჯერადი დახმარების პუნქტიდან გაწეულია ხარჯი 3 სპორტის წარმომადგენლის გარდაცვალების გამო 3,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 87,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 21,9 %

პროგრამის - ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 67,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 45,2 ათას ლარს. პროგრამის ფარგლებში საანგარიშგებო პერიოდში დაგეგმილი იყო 5 ღონისძიების ორგანიზება, მათ შორის პირველ კვარტალში ჩატარდა 4 ღონისძიება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

- ფორუმი „რეგიონის განვითარება და ახალგაზრდობის როლი“ – 22,0 ათასი ლარის ღონისძიების ორგანიზებაზე გამოცხადებული იქნა ელექტრონული ტენდერი (NAT170001228), ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად შემცირდა ღონისძიების ორგანიზების თანხა და ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა შპს „მარკა“-სთან 17,9 ათას ლარზე, რაც დაფინანსდა სრულად. ღონისძიებაში მონაწილეობდა აჭარის უმაღლესი სასწავლებლების 50 სტუდენტი, მოწვეული იყვნენ მომხსნებლები, როგორც არასამთავრობო, ისე სამთავრობო  სექტორებიდან, რომლებმაც ახალგაზრდებს გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება და ხედვები რეგიონალური პოლიტიკის შესახებ, ორი დღის განმავლობაში სტუდენტებს  ჩაუტარდათ ტრენინგ-სემინარები და გადაეცათ სერთიფიკატები. 4,1 ათასი  ლარი წარმოდაგენს ტენდერის ეკონომიას;

- „უცხოეთში სხვადასხვა ტრენინგ-სემინარებსა და კონფერენციებში მონაწილე სტუდენტ ახალგაზრდების ხელშეწყობის“ პუნქტიდან დეპარტამენტის მიერ  პირველ კვარტალში გაწეული იქნა 3 სტუდენტის მგზავრობის ხარჯი 2,2 ათასი ლარის ოდენობით, რომლებიც გაემგზავრნენ  ევროსაბჭოს სესიებზე დასასწრებად  სტრასბურგში, დარჩენილი რესურსი ათვისებული იქნება მომდევნო პერიოდში  სტუდენტების მომართვიანობის საფუძველზე;

- ღონისძიების „მხიარული რეგიონი“ ფარგლებში განხორციელდა ერთი მოსამზადებელი ეტაპი და ერთი  ფინალური თამაში, ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 80-მა ახალგაზრდამ და 650-ზე მეტმა დამსწრემ, აღნიშნული ღონისძიება დაფინანსებულია 16,5 ათას ლარით;

- ღონისძიების „ინტელექტუალური თამაშები“ ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის სასკოლო ჩემპიონატის ოთხი ეტაპი, სადაც მონაწილეობას ღებულობდა მუნიციპალიტეტების კერძო და საჯარო სკოლის  დაახლოებით 468  მოსწავლე  და ასევე  ბათუმის რეგულარული სასკოლო ჩემპიონატის პირველი ეტაპი, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა ბათუმის კერძო და საჯარო სკოლების 90 მონაწილე,   ხუთივე ეტაპის ღონისძიებაზე გაწეული იქნა ხარჯი 8,6 ათასი ლარი;

- „ერთჯერადი თავისუფალი პროექტების“  ღონისძიებაზე დეპარტამენტის მიერ ვერ იქნა გაწეული ხარჯი მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული საკითხების დაუზუსტებლობის გამო. პროექტი უნდა განახორციელოს იმ ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ  რომელიც წარმოადგენს პროექტს დასაფინანსებლად. ცალსახად უნდა აღნიშნოს ,რომ იდეის ავტორი ტენდერის შემთვევაში კარგავს იდეასაც და პროექტსაც .ეს ყველაფერი კი რა თქმა უნდა იმოქმედებს პროექტის ჩატარების ხარისხზე და ზოგადად ახალგაზრდული სფეროს განვითარებაზე.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 66,6 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 11,8 %

ა(ა)იპ 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტი ახორციელებს ერთ პროგრამას - 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მხარდაჭერა, რომელიც მოიცავს ორ ქვეპროგრამას: ა(ა)იპ 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის მართვისა და 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მზადების ხელშეწყობა.

2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის მზადების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს  281,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 281,1 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 აგვისტოს N406 დადგენილებისა და ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციას (FIDE), ა(ა)იპ „2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტი“-სა და  ა(ა)იპ „საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია“-ს შორის გაფორმებული შეთანხმების 5.4 პუნქტის შესაბამისად  FIDE-ში გადარიცხულ იქნა 2018 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადასთან დაკავშირებით საერთაშორისო და ადგილობრივი კონსულტანტების ხარჯი 281,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 43,4 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამინისტრო 2017 წელს ახორციელებს რვა პროგრამას: ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვის, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების, პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობის, სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაციის, მოსახლების გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით, მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ეკომოგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამებს.

პროგრამა - სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება მოიცავს შვიდ ქვეპროგრამას:

ქვეპროგრამის - მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 300,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 242,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 609 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 348 , ხოლო 261 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,7 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 15,1 %

ქვეპროგრამის - გულის ქირურგია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 450,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 449,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 172 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 111, ხოლო 61 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,8 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 28,1 %

ქვეპროგრამის - სახსრების ენდოპროთეზირება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 75,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 66,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 41 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 17, ხოლო 24 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 22,2 %

ქვეპროგრამის - ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 120,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 120,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 563 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 373, ხოლო 190 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 20,0 %

ქვეპროგრამის - ონკოლოგიურ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება

საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 130,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 129,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 433 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 162. ხოლო 271 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,8 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 16,2 %

ქვეპროგრამის - ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 50,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 50,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოთხოვნის შესაბამისად გაცემულია 289 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 110.  ხოლო 179 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 20,0 %

ქვეპროგრამის - მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 60,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 51,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 79 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 47. ხოლო 32 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 85,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 14,6 %

პროგრამა - პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - სოფლის ექიმების დამატებითი შრომის ანაზღაურება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 67,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 66,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ექიმებთან ხელშეკრულებების გაფორმება ხორციელდება მუნიციპალიტეტებიდან წარმოდგენილი სიების მიხედვით. 2017 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით ხელშკრულება გაფომებულია 107 ექიმთან.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 97,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 24,5 %

პროგრამა - სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია მოიცავს ოთხ  ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია სამ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია/რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 201,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 139,4 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 825 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 598. ხოლო 227 პაციენტი აგრძელებს რეაბილიტაციას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 69,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 17,3 %

ქვეპროგრამის - სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 30,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 17,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 182 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 97. ხოლო 85 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 57,7 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 14,4 %

ქვეპროგრამის - ბავშვთა ადრეული განვითარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 58,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 34,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 289 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 240. ხოლო 49 პაციენტი აგრძელებს მკურნალობას.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 59,3 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 14,8 %

პროგრამა - მოსახლების გარკვეული სოციალური კატეგორიის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მოიცავს ოთხ  ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 37,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 27,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში 27 ხანდაზმულს, რომელთაც უკვე შეუსრულდათ 100 წელი, ერთჯერადი დახმარების სახით გადაეცათ თითოეულს 1,0  ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 73,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 54,0 %

ქვეპროგრამის - ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 37,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 30,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაეწია 15 ახალშობილი ტყუპის ოჯახს.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,0%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 20,0 %

ქვეპროგრამის - 2008 წლის რუსული აგრესიისა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 23,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 22,0 ათას ლარს.

ომში დაღუპული მეომრის 22  დედასა და მეუღლეს ერთჯერადი მატერიალური დახმარების სახით გადაეცათ  თითოეულს 1,0 ათასი ლარი. გარდაიცვალა ერთი მეომრის დედა, რის გამოც წარმოიქმნა ეკონომია 1,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,7 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 26,5 %

ქვეპროგრამის - ერთჯერადი სოციალური დახმარება საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 57,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 48,0 ათას ლარს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდიდან 15 პაციენტის მკურნალობისათვის გამოყოფილი 57,5 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 12 პაციენტის მკურნალობის ხარჯები 48,0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო დასაფინანსებელია 3 პაციენტის მკურნალობის ხარჯები 9,5 ათასი ლარის ოდენობით.

პროგრამა - შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 55,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

პირველი კვარტლის მდგომარეობით ქვეპროგრამის განხორციელებაში არ არის ჩართული არცერთი მიმწოდებელი.

ქვეპროგრამის - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებების უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 18,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 17,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გაცემულია 60 ვაუჩერი, დღეისათვის დასრულებული და ანაზღაურებულია 59. 1 ვაუჩერი გაუქმდა ბენეფიციარის გარდაცვალების გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 98,3 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 29,5 %

პროგრამის -  მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა       საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 31,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 28,6 ათას ლარს.

ა(ა)იპ „თანა“-სთან გაფორმდა ხელშეკრულება მომსახურების გაწევაზე. საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამაში ჩართულია 20 ბენეფიციარი. 28,6 ათასი ლარით დაფინანსდა მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით, კვებით, პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფა, მათი ფსიქოლოგიური დახმარება, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლება.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,3%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 23,0 %

პროგრამის -  ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის    საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 765,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 500,9 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 20 სახლის შესყიდვა, საერთო ღირებულებით 496,2 ათასი ლარი, ხოლო ექსპერტიზისთვის გახარჯულმა თანხამ შეადგინა 4,7 ათასი ლარი. პროგრამაში ჩართულმა რამოდენიმე ოჯახმა ვერ შეძლო შესასყიდად სასურველი ფართების მოძიება და სამინისტროში დროული წარმოდგენა, რის გამოც ვერ მოხდა I კვარტლის გეგმის სრულად ათვისება.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 65,5%

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 16,7 %

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მხვრივ სსიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ახორციელებს ორ ქვეპროგრამას, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მართვა და მომსახურების მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებსა და დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკის ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის -დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა საანაგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 64,5 ათას ლარს, საკასო შესრულება 64,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

ა) მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენა   სამიზნე ჯგუფში

განხორციელდა სატენდერო ღონისძიებები, გამოვლინდა გამარჯვებული, გაფორმდა ხელშეკრულება;

ბ) C  ჰეპატიტით  დაავადებულ პირთა დიაგნოსტიკა;

საანგარიშო პერიოდში მომსახურება გაეწია სულ 560 ბენეფიციარს, მ. შ. 261-ს ჩაუტარდა მკურნალობაში ჩართვამდე საჭირო გამოკვლევები. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა მკურნალობაში ჩართვამდე აუცილებელი 456 და მკურნალობის პროცესის მონიტორინგის მიზნით  საჭირო  777 გამოკვლევა.

გ) ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში;

საანგარიშო პერიოდში გამოკვლეული იქნა 0–200000 სარეიტინგო ქულის მქონე 60 ორსული;

დ) კიბოსა და კიბოსწინა დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა მაღალმთიანი აჭარის მოსახლეობაში

საანგარიშო პერიოდში აჭარის მაღალმთიანეთში განხორციელდა 1 ვიზიტი (ხულო). ღონისძიებით ისარგებლა 40–მა ბენეფიციარმა.

ე) სმენის სკრინინგი ახალშობილებში

საანგარიშო პერიოდში სმენის პირველადი სკრინინგი ჩაუტარდა - 77 ახალშობილს. მათ შორის: ქობულეთი - 57, ქედა - 8, ხულო - 12. მეორადი სკრინინგი-4, ტიმპანომეტრია – 4.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 9,8 %

დასაქმების ხელშეწყობის მხვრივ სსიპ დასაქმების სააგენტო ახორციელებს ხუთ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია დასაქმების ხელშეწყობის მართვის ქვეპროგრამაზე, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციის ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაციის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 7,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 7,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა: კონკურსის გზით შეირჩა დასაქმების კონსულტანტები, რომელთაგან ოთხს გაუფორმდა შრომითი ხელშეკრულება, ხოლო სამისგან დაკომპლექტდა რეიტინგული სარეზერვო სია. შრომითი კონსულტანტების დატრენინგების მიზნით სატრენინგო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე  გამოცხადებულ   ელექტრონული ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრმა“ კონკურსის შედეგად შერჩეული შრომითი კონსულტანტები გადაამზადა „ეფექტური მომსახურების უნარებში“.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 93,6 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 14,8 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის  სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი ორგანიზაციები 2017 წელს ახორციელებს ექვს პროგრამას, აქედან ორს  ახორციელებს სოფლის მეურნეობის  სამინისტრო: აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს და აგროსექტორის მდგრადი განვითარება (რომელიც მოიცავს ასევე ააიპ  „აგროპროექტების მართვის ცენტრის“ ქვეპროგრამას  „აგროპროექტების შემუშავება, მართვა და განხორციელება“), ხოლო ააიპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“ - ერთ პროგრამას „სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით“, ააიპ „აგროსერვისცენტრი“ - ორ პროგრამას: „აგროსერვისის განვითარება რეგიონში“ და „მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა“,  სსიპ „ლაბორატორიული  კვლევითი ცენტრი“ ერთ პროგრამას - „ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება“, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს.

პროგრამა - აგროსექტორის მდგრადი განვითარება მოიცავს სამ ქვეპროგრამას: აგროპროექტების შემუშავება, მართვა და განხორციელების ქვეპროგრამას, რომელიც წარმოადგენს ა(ა)იპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, აგრარული ექსტენციის მიწოდებისა და აგროსექტორის განვითარების საჭიროებათა კვლევების და სტრატეგიის ქვეპროგრამებს.

ქვეპროგრამის - აგრარული ექსტენციის მიწოდების საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 64,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვის (SPA170001094)   შედეგად  ა(ა)იპ „ასოციაცია მომავლის ფერმერ“–თან გაფორმდა ხელშეკრულება სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების (კარტოფილი, სიმინდი, ბოსტნეული, მანდარინი, თხილი, მრავალწლიანი ნარგავები, სუბტროპიკული კულტურები, კენკროვანი კულტურები და ვაზი) ექსტენციის მოწოდებაზე, კერძოდ, საველე პირობებში სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში ფერმერთა სწავლება-კონსულტირებაზე (N02-02/29,  1.03.2017წ.-8.12.2017წ.) ღირებულებით – 179,2 ათასი ლარი, მიმდინარე წლის  15 მარტს სამინისტროს მხრიდან მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ცალმხრივად შეწყდა ხელშეკრულება და  ხელშეკრულების შესაბამისად მომწოდებელს დაეკისრა პირგასამტეხელო.

ელექტრონული ტენდერი (SPA170001321) 27 თევზსაშენ მეურნეობაში ექსტენციის მიწოდებასთან დაკავშირებით, კერძოდ, საველე პირობებში თევზის წარმოებასთან დაკავშირებით ფერმერთა სწავლება-კონსულტირებაზე,  დასრულებულია უარყოფითი შედეგით, სატენდერო კომისია მუშაობს განმეორებითი ტენდერის გამოცხადებაზე.

ქვეპროგრამის - აგროსექტორის განვითარების საჭიროებათა კვლევები და სტრატეგია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 75,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული 5 ღონისძიებიდან საანგარიშო პერიოდში მომზადდა  ერთი ელექტრონული ტენდერის დოკუმენტაცია ღირებულებით 50,0 ათასი ლარი - „მანდარინის წარმოებასა და ექსპორტთან დაკავშირებული ლოჯისტიკური და სხვა სახის ინფორმაციის კვლევა და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება და მოწოდება“ კვლევაზე, რომელიც გამოცხადდება აპრილის დასაწყისში, ხოლო  დარჩენილ 4 ღონისძიებაზე ღირებულებით 200,0 ათასი ლარით მიმდინარეობს  სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება.

ააიპ „აგროპროექტების მართვის ცენტრი“ ახორციელებს ერთ პროგრამას „სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით“, რომელიც მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას, რომელთაგან პირველ კვარტალში გეგმა არცერთ ქვეპროგრამაზე არ არის გათვალისწინებული.

ააიპ „აგროსერვის ცენტრი“ 2017  წელს ახორციელებს ორ პროგრამას - „აგროსერვისის განვითარება რეგიონში“ და „მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა“.

პროგრამა- აგროსერვისის განვითარება რეგიონში მოიცავს ექვს ქვეპროგრამას, ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და მართვას, რომელიც წარმოადგენს ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ხუთ ქვეპროგრამას, რომელთაგანაც საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ოთხ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - სანერგე მეურნეობების განვითარება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 273,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 169,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

ჩაქვისა და გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობებში 39,6 ჰა ფართობზე  გაშენებულ სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე განხორციელდა შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებები,  ჩაქვის ციტრუსების სანერგეში წარმოებული იქნა და სარეალიზაციოდ მომზადდა 13 ათასი ძირი მანდარინის სტანდარტული ნერგი, მიმდინარე წლის მყნობისათვის მომზადდა 120 ათასი ძირი ტრიფოლიატის საძირე და დაიმყნო ციტრუსის სხვადასხვა ჯიშები,  გვარა-ხუცუბნის ვაზის სანერგეში დაიმყნო 25 ათასი ცალი ვაზის საღვინე და სასუფრე ჯიშები, მისგან წარმოებული იქა 20 ათასი ძირი ვაზის მწვანე ნერგი, დაიმყნო და წარმოებული იქნა ხეხილის 4 ათასი ძირი ნერგი, სადემონსტრაციო სათბურში გაშენდა 450 ძირი ჟოლო, ჩაქვის ციტრუსებისა და გვარას ვაზისა და ხეხილის სანერგე სათბურებში მოეწყო 1200 გ/მ სტელაჟი, გვარის ვაზის სანერგე სათბურში და ჩაქვის ციტრუსის სანერგის სათბურში 2285 გრ/მ  - ზე მოეწყო კაპილარული სარწყავი სისტემა, ასევე გვარას ახალ ათვისებულ ვაზისა და ხეხილის სადემონსტრაციო ნაკვეთებში 5 ჰა ფართობზე მოეწყო წვეთოვანი სარწყავი სისტემა და ნერგების საყრდენი კონსტრუქცია.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა 104,4 ათასი ლარი გამოწვეულია ტენდერის პროცედურების გაგრძელდებით, კერძოდ, ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებაზე „სუბსტრატის შესყიდვა“ (ღირებულებით 105,3 ათასი ლარი) გამოცხადებული ტენდერი ორჯერ ვერ შედგა, მონაწილეობა არ მიიღო არცერთმა პრედენდენტმა, ხოლო მესამე ტენდერის შედეგად გაფორმდა ხელშკრულება 2017 წლის 13 მარტს, საქონლის მოწოდება და ანგარიშსწორება ხელშეკრულების შესაბამისად განხორციელდება მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 61,9 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 16,0 %

ქვეპროგრამის - აგრარული ექსტენციის მიწოდება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 43,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 41,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობები:

ექსტენციის მიწოდების შედეგად განაყოფიერდა 445 ფური, გამოკვლეული იქნა 16 ნიადაგის ანალიზი, აგროღონისძიებების შედეგად მიწოდებული იქნა 28 sms შეტყობინება და  მომზადდა 3 000 ტირაჟით გაზეთი „გუთნეული“.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,4 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 22,8 %

ქვეპროგრამის - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 3,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 2,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 19 ტრენინგი სხვადსხვა სასოფლო-სამეურნეო დარგების მიმართულებით (მეფრინველეობაზე, მეთევზეობაზე, მევენახეობაზე, მეხილეობაზე, მებოსტნეობაზე, მექანიზაციაზე, სასათბურე მეურნეობის განვითარებაზე).

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 65,8 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 8,0 %

ქვეპროგრამის - სადემონსტრაციო პროექტების განხორციელება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 16,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ გაწეულა, ვინაიდან ტენდერები თანამედროვე ტექნოლოგიებით გაშენებული ჟოლოს, გოჯიბერისა  და მაყვალის ბაღების გაშენებაზე ვერ შედგა, მონაწილეობა არ მიიღო არცერთმა პრედენდენტმა.

პროგრამა- მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას, ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა, რომლის  საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 438,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 438,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა  4 389 231 კგ სამრეწველო მანდარინის სუბსიდირება რეგიონში მოქმედი ციტრუსის გადამამუშავებელი საწარმოების მეშვეობით და შესაბამისად დაფინანსებამ შეადგინა  438,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

შესრულების პროცენტი წლიურ გეგმასთან: 73,2 %