ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

ფორმა # 3.1

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა: დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:                           061002

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

პროფესიული გადამზადება

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო

ქვეპროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი:

| დასახელება | 2016 წელი |
| --- | --- |
| ა/რ ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლები | 182,000 |
| სულ ბიუჯეტი: | 182,000 |

ქვეპროგრამის მიზანი:

| საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა/ამაღლება, მათი შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით. |  |
| --- | --- |
| ქვეპროგრამის აღწერა: |  |
| შრომის ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის, დასაქმების მხარდაჭერისა და უმუშევრობის შემცირებისათვის, ასევე ცირკულარული მიგრაციის მართვისათვის უმნიშვნელოვანესია შრომის ბაზრის საჭიროებებზე ორიენტირებული პროფესიული სწავლებით სამუშაო ძალის ხარისხის გაუმჯობესება. სამუშაო ძალის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის აუცილებელი წინაპირობაა შესაბამისი პროფესიული კომპეტენციების ფლობა, პროფესიული მომზადების ის ხარისხი, რომელიც შეესაბამება შრომის ბაზრის თანამედროვე და პერსპექტიულ მოთხოვნებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია პროგრამის მოსარგებლეთა პროფესიული გადამზადება შემდეგ მოთხოვნად სფეროებში: მშენებლობა, სარესტორნო და სასტუმრო საქმე, მომსახურება, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა და სხვა. როგორც პრაქტიკულმა გამოცდილებამ და შრომის ბაზარზე არსებულმა მოთხოვნებმა აჩვენა, დასაქმებისათვის აუცილებელ პირობას, პროფესიული უნარების დაუფლებასთან ერთად წარმოადგენს უცხო ენების (ინგლისური, რუსული მინიმუმ საბაზისო) ცოდნის შეძენა პროფესიისთვის საჭირო ტერმინოლოგიით და შესაბამისი საქმიანობის პრაქტიკული (სამუშაო) გამოცდილების არსებობა. სწორედ ამიტომ მომავალი წლის ქვეპროგრამაში მოთხოვნად პროფესიებში გადამზადებასთან ერთად გათვალისწინებულია უცხო ენების სწავლება და საწარმოო პრაქტიკის გავლით სამუშაო გამოცდილების მიღებას. საწარმოო პრაქტიკის გავლის ხელშეწყობა ქვეპროგრამის მოსარგებლეებს პროფესიულ სასწავლებელში მიღებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის განმტკიცების შესაძლებლობას მისცემს კონკრეტულ ობიექტებზე (პოტენციურ დამსაქმებლებთა) სამუშაო გამოცდილება მიღების გზით, რაც ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსალოდნელი შედეგების მდგრადობას კიდევ მეტად უზრუნველყოფს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქვეპროგრამა ,,პროფესიული გადამზადება’’ მოიცავს სამ კომპონენტს: სწავლება პროფესიულ უნარებში (თეორიული და პრაქტიკული კურსი), უცხო ენების შესწავლა და საწარმოო პრაქტიკის მიღება (ხელშეწყობა). ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების უფლებით ისარგებლებენ: 1. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები (ან მეურვე/ოჯახის წევრი) 2. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიზნობრივი სოციალური პროგრამების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული და საარსებო შეწეობის მიმღები ოჯახების წევრები 3. იძულებით გადაადგილებული პირები 4. ეკომიგრანტები 5. ძალოვანი სტრუქტურის ვეტერანები 6. ყველა სხვა შრომისუნარიანი სამუშაოს მაძიებელი, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ ჯგუფებს. |  |

334

| ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღების მსურველი დარეგისტრირებული უნდა იყოს სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს სამუშაოს მაძიებელთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში. ბენეფიციართა შერჩევა განხორციელდება წინასწარ შემუშავებული და სააგენტოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის შესრულების წესის თანახმად. პროგრამით მოსარგებლეთა შერჩევისას უპირატესი უფლებით ისარგებლებენ პირები, რომლებიც მიეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ პირველ ხუთ კატეგორიას. სულ ქვეპროგრამის ფარგლებში გადამზადდება 120 ბენეფიციარი. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | პროდუქტები |  |  |
|  | რაოდენობა | ერთ. საშ. ფასი | სულ (ლარი) |
| სამუშაოს მაძიებელთა გადამზადება ( 3 თვიანი კურსი) | 50 | 1400 | 70,000 |
| სამუშაოს მაძიებელთა გადამზადება ( 4 თვიანი კურსი) | 70 | 1600 | 112,000 |
| სულ ქვეპროგრამის ბიუჯეტი |  |  | 182,000 |

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

|  | 1 კვარტალი | 2 კვარტალი | 3 კვარტალი | 4 კვარტალი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებისათვის საინფორმაციო კამპანიის წარმოება | X |  |  |  |
| ქვეპროგრამის მოსარგებლე ბენეფიციართა შერჩევა და პროფესიული ჯგუფების დაკომპლექტება | X |  |  |  |
| ელექტრონული ტენდერის გამოცხადება პროფესიული გადამზადების მიწოდებაზე | X |  |  |  |
| სასწავლო პროცესის ორგანიზება | X | X | X |  |
| საწამოო პრაქტიკის ორგანიზება |  | X | X |  |
| ბენეფიციართა პროფესიული სწავლების მონიტორინგის ჩატარება | X | X | X |  |
| მონიტორინგის შედეგების/ანგარიშის მომზადება და შეფასება |  |  | X |  |

მომავალი წლის მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მოსარგებლე 120 ბენეფიციარს აქვს შეძენილი  პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, ამაღლებული  აქვს ცოდნა უცხო ენაში, კონკურენტუნარიანია  შრომის ბაზარზე დასაქმებისათვის;  პროფესიული გადამზადების შედეგად დასაქმებული მოქალაქეები.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

| მოსალოდნელი შედეგი | შედეგის ინდიკატორები | გაზომვის ერთეული | მონაცემთა წყარო | სიხშირე | პასუხისმგებელი (საბიუჯეტო ორგანიზაცია) | მოგროვების მეთოდი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის მოსარგებლე 120 ბენეფიციარს აქვს შეძენილი/გაზრდილი პროფესიული და პრქტიკული უნარ-ჩვევები, ამაღლებული აქვს ცოდნა უცხო ენაში, კონკურენტუნარიანია შრომის ბაზარზე და გაზრდილი აქვს დასაქმების შესაძლებლობა | პროგრამის მონაწლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 120 | პროფესიული გადამზადების მიმწოდებელი კოლეჯი | წელიწადში ერთხელ | სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო | მონიტორინგის და გადამზადების მიმწოდებელი კოლეჯის მიერ მოწოდებული ანგარიში |
|  | სერტიფიცირებულ მონაწილეთა რაოდენობა; საწარმოო პრაქტიკის გავლის შემდგომ მიღებული სარეკომენდაციო წერილი | 120 | პროფესიული გადამზადების მიმწოდებელი კოლეჯი | წელიწადში ერთხელ | სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო | მონიტორინგის და პროფესიული გადამზადების მიმწოდებელი კოლეჯის მიერ მოწოდებული ანგარიში |
|  | პროფესიული გადამზადების შედეგად დასაქმებული მოქალაქეები | 30% | დასაქმებულთა სტატისტიკა | წელიწადში ორჯერ | სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო | სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს მონაცემთა ბაზის ანალიზი |