| საშუალოვადიანი პრიორიტეტი | დასაქმების ხელშეწყობის მართვა |
| --- | --- |
| "დასაბუთება" | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უმუშევრობა ყველაზე მწვავე სოციალურ -ეკონომიკური პრობლემა და აქტიური გამოწვევაა. არსებული სოციალური პრობლემების გადაჭრისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობისათვის უმუშევრობასთან ბრძოლის კონცეფციის, დასაქმების სისტემისა და მექანიზმების განვითარების ხელშეწყობას. |
| საშუალოვადიანი მიზანი: | დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებელს შორის ოპერატიული და ეფექტური კავშირის უზრუნველყოფა; დასაქმებულთა და უმუშევართა აღრიცხვის მოწესრიგება; სამუშაოს მაძიებელთა კონკურენტუნარიანობის გაზრდა თვითშეფასების, შრომის ბაზარზე ორიენტაციის, სამუშაოს ძებნისა და თვითპრეზენტაციის უნარების განვითარების გზით; |
| ძირითადი სამოქმედო გეგმა | ა)აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისადმინისტრაციულტერიტორიაზესამუშაოსმაძიებელთარეგისტრაციადააღრიცხვა; ბ) სამუშაოსმაძიებელიპირებისმონაცემთაბაზისშევსება/განახლება; გ)სამუშაოსმაძიებელთაკონსულტირებადამათიშრომითიმოწყობისმიზნითსაშუამავლოსაქმიანობისორგანიზება; დ)დასაქმებისხელშეწყობისპროგრამებისშემუშავებაშიმონაწილეობადამისიგანხორციელება; ე)სამუშაოსმაძიებელთათვისპროფესიულიტრენინგებისჩატარება/ორგანიზებასხვადასხვასფეროში; ვ) შრომისბაზრისსისტემატურიკვლევა; ზ) დასაქმებულთააღრიცხვადამონაცემთაშევსება/განახლება; თ) საჯაროდაკერძოსექტორთანმჭიდროთანამშრომლობა; ი)აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისტერიტორიაზეარსებულისაჯაროდაკერძოსექტორშიმოქმედიორგანიზაციებისმონაცემთაბაზისშექმნადამისიმუდმივიგანახლება; კ)საჯაროდაკერძოსექტორშიარსებულივაკანსიებისთაობაზეინფორმაციისმოძიებადასაზოგადოებისათვისმიწოდება. |
| პრიორიტეტი | შრომის ბაზრის ეფექტური ფუნქციონირება |
| პროგრამა | დასაქმების ხელშეწყობის მართვა |
| განხორციელების ვადები | 2016-2019წწ. |
| პროგრამის ბიუჯეტი | 1 560 000 ლარი( 2016 წ. – 390 000 ლ.;2017წ.-390 000 ლ.;2018 წ. -390 000 ლ.;2019 წ.– 390 000 ლ.) |
| პროგრამის მიზანი | აჭარისავტონომიურრესპუბლიკაშიდასაქმებისსისტემისადამექანიზმებისგანვითარებისხელშეწყობა. |
| პროგრამის აღწერა | საჯაროსამართლისიურიდიულიპირი – აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისდასაქმებისსააგენტო (შემდგომში – სააგენტო) არის,,საჯაროსამართლისიურიდიულიპირისშესახებ” საქართველოსკანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,დ” ქვეპუნქტისშესაბამისადშექმნილისაჯაროსამართლისიურიდიულიპირი, რომელიცშედისაჭარისავტონომიურირესპუბლიკისჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტროს (შემდგომში – სამინისტროს) სისტემაში. სტრუქტურულიერთეულებია: ა) აპარატი; ბ) ბუღალტრულიაღრიცხვა-ანგარიშგებისგანყოფილება; გ) ბათუმისგანყოფილება; დ) ქობულეთისგანყოფილება; ე) ხელვაჩაურისგანყოფილება; ვ) ქედისგანყოფილება; ზ) შუახევისგანყოფილება; ე) ხულოსგანყოფილება. უზრუნველყოფს დამსაქმებელსა და სამუშაოს მაძიებლის ოპერატიულ კავშირს, ვაკანსიის შესაბამისი კადრის შერჩევასა და დამსაქმებლისათვის შეთავაზებას, ასევე ქმნის ინფორმაციულ ბაზას სამუშაოს მაძიებლისა (მათ შორის უმუშევრების) და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესახებ. |
| პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო შედეგი) | ეფექტიანი დასაქმებისა დაუმუშევრობის შემცირების ხელშეწყობა; |

| საშუალოვადიანი პრიორიტეტი | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული ორიენტირება, გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა |
| --- | --- |
| "დასაბუთება" | შრომის ბაზრის ეფექტური ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანია ადამიანურ რესურსებში არსებული დეფიციტისა და დეფიციტური პოზიციებისთვის საჭირო კომპეტენტურობების იდენტიფიცირება; რათა მოხდეს კორელაციის დადგენა მოთხოვნილს და არსებულს შორის: კომპეტენტურობების საჭირო დონეებისა და ტესტირებულთა რეალური მაჩვენებლების კორელაციის გზით კანდიდატთა შერჩევა ცალკეული პოზიციებისთვის.დეფიციტური პოზიციებისთვის საჭირო კომპეტენტურობების ანალიზის საფუძველზე შემუშავდება სპეციალური ტრენინგ მოდულები შემდგომ პროექტის სამიზნე ჯგუფიდან ნაკლები კვალიფიკაციისმქონე კადრების გადამზადეისათვის, შედეგად მოხდება დეფიციტურ პოზიციებზე ორიენტირებული საკადრო რეზერვის ფორმირება და გადამზადებული კადრების შეთავაზება კერძო სექტორისათვის. |
| საშუალოვადიანი მიზანი: | დეფიციტური პოზიციებისთვის საჭირო კომპეტენტურობების დონეების დადგენა - პიროვნული პროფილების შემუშავება. |
| ძირითადი სამოქმედო გეგმა | დეფიციტური პოზიციებისთვის საჭირო კომპეტენტურობების იდენტიფიცირება; ნაკლები კვალიფიკაციისმქონე კადრების გადამზადება შესაბამისი მიმართულებით. |
| პრიორიტეტი | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული ორიენტირება, გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა |
| ქვეპროგრამა | სამუშაოს მაძიებლების IQ და OPQ ტესტირება და ნაკლები კვალიფიკაციის მქონე კადრების გადამზადება |
| განხორციელების ვადები | 2016-2019წწ. |
| პროგრამის ბიუჯეტი | 400 000 ლარი( 2016წ. -100 000ლ.; 2017წ. -100 000ლ.; 2018 წ. – 100 000; 2019 წ. – 100 000 ლ.) |
| პროგრამის მიზანი | სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული ორიენტირება, გადამზადება და დასაქმება მათი პიროვნული და ინტელექტუალურიმახასიათებლების გათვალისწინებით. |
| ქვეპროგრამის აღწერა | - შრომის ბაზრის კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით და საჯარო და კერძო დაწესებულებების ხელმძღვანელების გამოკითხვის საფუძველზე ადამიანურ რესურსებში არსებული დეფიციტისა და დეფიციტური პოზიციებისთვის საჭირო კომპეტენტურობების იდენტიფიცირება; - დეფიციტური პოზიციებისთვის საჭირო კომპეტენტურობების ანალიზის საფუძველზე სპეციალური ტრენინგ მოდულების შემუშავება ან/და არსებული ტრენინგ პროვაიდერების მოდულების ადაპტირება. - სსიპ დასაქმების სააგენტოს სამუშაოს მაძიებელთა ბაზაში წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების საფუძველზე იდენტიფიცირებული 250 სამუსაოს მაძიებლების IQ და OPQტესტირება (იხ. დანართი) და დეფიციტური პოზიციებისთვის საჭირო კომპეტენტურობების დონეების დადგენა - პიროვნული პროფილების შემუშავება. - კორელაციის დადგენა მოთხოვნილს და არსებულს შორის: კომპეტენტურობების საჭირო დონეებისა და ტესტირებულთა რეალური მაჩვენებლების კორელაციის გზით კანდიდატთა შერჩევა ცალკეული პოზიციებისთვის. - პროექტის სამიზნე ჯგუფთან ე.წ. „კომპეტენციებზე ორიენტირებული გასაუბრებების“ საშუალებით დეფიციტური პოზიციებისთვის საუკეთესოთა შერჩევა და საჯარო და კერძო დაწესებულებებისთვის შეთავაზება. - პროექტის სამიზნე ჯგუფიდან ნაკლები კვალიფიკაციისმქონე კადრების გადამზადება შესაბამისი მიმართულებით (ჯგუფების დაკომპლექტება ტესტირებებისა და გასაუბრების შედეგების მიხედვით: ხუთი 15-კაციანი ჯგუფების შედგენა განახლებულ ტრენინგ მოდულებში გადასამზადებლად. სულ გადამზადებულთა რაოდენობა: 75 სამუშაოს მაძიებელი.) - შესაბამისი მონაცემთა ბაზის წარმოება პროექტის შედეგების გათვალისწინებით და დეფიციტურ პოზიციებზე ორიენტირებული საკადრო რეზერვის ფორმირება. - გადამზადებული კადრების შეთავაზება კერძო და საჯარო დაწესებულებებისთვის. - პროექტის ეფექტიანობის მონიტორინგი. დანართი საძიებომახასიათებლებისობიექტურიშეფასებადაგამოვლენა ძირითადადხდებატესტებისსაკმაოდკარგადდამუშავებულიდამოქნილისისტემისმეშვეობით. დასავლეთისგანვითარებულიქვეყნებში პიროვნების შეფასებისას და, განსაკუთრებით,პროფესიულიორიენტაციისა და შერჩევისსისტემებში გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდანმნიშვნელოვანიადგილიგანეკუთვნებასხვადასხვასატესტომეთოდიკებისგამოყენებას. ქვემოთ მოცემულია შემოთავაზებული მეთოდიკების მოკლე აღწერა: 32-ფაქტორიანიპიროვნულიკითხვარი(Occupational Personality Questionnaire, OPQ) შექმნილიასამუშაოსშესრულებისპროცესშიინდივიდისდამახასიათებელიტიპურიქცევებისგამოკვლევისადაშეფასებისათვის. აღნიშნულიტექნოლოგიაჩამოყალიბდადაპირველადგამოყენებულიიქნა 1984 წელსბრიტანეთში. მასშემდეგრეგულარულადხდებამისიგანახლება. აღნიშნული კითხვარი თარგმნილი და ადაპტირებულია ქართული პოპულაციისთვის და ფართოდ გამოიყენება როგორც ინდივიდუალური, ასევე ორგანიზაციული მიზნებისთვის. კითხვარიპიროვნულთვისებებსყოფს 32 ფაქტორად. ისინიასახავენტიპურიქცევისასპექტებს, რომლებიცსამჯგუფადიყოფა: ადამიანებთანურთიერთობა, აზროვნებისსტილი, გრძნობებიდაემოციები. ესფაქტორებია: ადამიანებთანურთიერთობა: 1) სხვათადარწმუნებისუნარი; 2) მართვისუნარი; 3) პირდაპირობა; 4) დამოუკიდებელიაზროვნება; 5) კონტაქტურობა, აქტიურობა; 6)საზოგადოებაშიყოფნისსურვილი;7)თავდაჯერებულობა ურთიერთობაში; 8) თავშეკავებულობა; 9) დემოკრატიულობა; 10) მზრუნველობა. აზროვნებისსტილი: 11) რაციონალური; 12) შემფასებლური; 13) ქცევითი; 14) ტრადიციული; 15) აბსტრაქტული; 16) ინოვაციური; 17) მრავალფეროვნებისმაძიებელი; 18) ადაპტირებადი; 19)შორსმჭვრეტელი; 20) დეტალებზეკონცენტრირებული; 21) კეთილსინდისიერი; 22) წესებისმიმდევარი. გრძნობებიდაემოციები: 23) მშვიდი; 24) მშფოთვარე; 25) მტკიცე; 26) ოპტიმისტური; 27) მიმნდობი; 28) ემოციებისმაკონტროლებელი; 29) ენერგიული; 30) კონკურენტული; 31) მიღწევებზეორიენტირებული; 32) გაბედული. ზოგადიუნარისტესტების (General Ability Tests, GAT) შესრულებაპიროვნებისგანმოითხოვსინფორმაციისსწრაფადაღქმასადაგადამუშავებას. მათისაშუალებითშესაძლებელიადადგინდეს, თურადონეზეაქვსკონკრეტულპიროვნებასგანვითარებულიკოგნიტური, ანუსწავლისანახალსამუშაოადგილზესწრაფადადაპტირებისუნარი. მიზანშეწონილიამინიმუმორიტესტისერთდროულიგამოყენება. ტესტირებისპროცესიმოიცავსსავარჯიშონაწილს, რათაყველატესტირებულისთვისგასაგებიგახდესთუროგორუნდაშეასრულოსტესტი. ტესტისშესრულებისათვისგამოყოფილიამკაცრადლიმიტირებულიდრო, რომლისათვლაიწყებამხოლოდმაგალითებისადასავარჯიშოტესტისდასრულებისშემდეგ. |
| პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო შედეგი) | ადამიანურ რესურსებში არსებული დეფიციტისა და დეფიციტური პოზიციებისთვის საჭირო კომპეტენტურობების იდენტიფიცირება და ეფექტური დასაქმების ხელშეწყობა. |