„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში განხორციელებული ცვლილებით 2025 წლის 01 მარტიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო რეორგანიზებულ იქნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტროდ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროდ. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობისა და კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაციის (გარდა კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება) პროგრამების/ქვეპროგრამების, რომლის განმახორციელებელი იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი ორგანიზაციები, 2025 წლის 01 მარტიდან აღნიშნული პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებლად განისაზღვრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო და მის სისტემაში შემავალი ორგანიზაციები. ამასთან, პროგრამის კუტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, განმახორციელებლად განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტრო, მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების მიზნით. განათლების მიმართულებით არსებული დანარჩენი პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებლად განისაზღვრა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტრო და მის სიტემაში შემავალი ორგანიზაციები.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტრო 2025 წელს განათლების მიმართულებით ახორციელებს ხუთ პროგრამას: საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურება, გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა, ზოგადი განათლება, პროფესიული და უმაღლესი განათლება.

პროგრამა - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია 2 ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 	საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 3 183,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 3 151,0 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს 6 საჯარო სკოლის მშენებლობა, სულ გაწეულია 1 039,8 ათასი ლარი:

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზვარეს საჯარო სკოლა (ძირითადი კორპუსის რეაბილიტაცია და სპორტული დარბაზის მშენებლობა 2024-2025 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „რედი“-ი, რომელიც დაფინანსებულია 102,6 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სპორტული დარბაზის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები. დასრულდა რკინაბეტონის საყრდენი კედლის სამუშაოები.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო წინსვლის საჯარო სკოლა (მშენებლობა/რეკონსტრუქცია 2024-2026 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ალიგატორი 1“, რომელიც დაფინანსებულია 185,2 ათასი ლარით,  დასრულდა დამატებითი კორპუსის სამშენებლო სამუშაოები. მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაბა მახინჯაურის საჯარო სკოლა (დამატებითი კორპუსის მშენებლობა და ძირითადი კორპუსის რეაბილიტაცია 2024-2027 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2016“, რომელიც დაფინანსებულია 364,3 ათასი ლარით.  დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები. მიმდინარეობს კეთილმოწყობის სამუშაოები.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალის საჯარო სკოლა (დამატებითი კორპუსის მშენებლობა და ძირითადი კორპუსის რეაბილიტაცია 2025-2027 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 8,5 ათასი ლარით. დასრულდა ძირითადი კორპუსის რეაბილიტაცია.

ქალაქ ბათუმში ახალი საჯარო სკოლის აშენება (მშენებლობა 2022-2025 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიკა 2010“, რომელიც დაფინანსებულია 350,2 ათასი ლარით,  დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები, მიმდინარეობს შიდა სარეაბილიტაციო და ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.

სსიპ ბათუმის N14 საჯარო სკოლა (არსებული კორპუსის ნაწ/რეაბილიტაცია და დამატებითი კორპუსების მშენებლობა 2024-2027 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს  შპს „მშენებელი 2017“, რომელიც დაფინანსებულია 25,0 ათასი ლარით. დასრულდა სპორტული და სააქტო დარბაზების სარემონტო სამუშაოები.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის N1 საჯარო სკოლა (მშენებლობა/რეკონსტრუქცია 2025-2027 წწ) - განხორციელდა სანებართვო მოსაკრებლის გადახდა თანხით 4,0 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს/დასრულებულია 8 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, სულ გაწეულია 1 663,7 ათასი ლარი.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2024-2025 წწ) - სამუშაოები განახორციელა შპს „კონსტრაქშენი 2022“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 379,7 ათასი ლარით, დასრულდა შენობის სრული რეაბილიტაცია.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედქედის საჯარო სკოლა (2025 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „მარდ“-მა, რომელიც დაფინანსებულია 8,7 ათასი ლარით, დასრულდა სკოლის  შენობის სახურავის რეაბილიტაცია.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N25 საჯარო სკოლა (2024-2025 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „კაიზენი“, რომელიც დაფინანსებულია 481,6 ათასი ლარით. დასრულდა ცენტრალური გათბობის სისტემის მოწყობის და იატაკის დაგების სამუშაოები.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N29 საჯარო სკოლა (2024-2025 წწ.) - სამუშაოები განახორციელა შპს „მარდმა“, რომელიც დაფინანსებულია 24,7 ათასი ლარით. დასრულდა სახურავის რეაბილიტაცია, ასევე შენობის შიდა ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ბათუმის N1 საჯარო სკოლა (2024-2026 წწ.)- სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2017“, რომელიც დაფინანსებულია 25,0 ათასი ლარით. დასრულდა სპორტული დარბაზის და საკლასო ოთახების იატაკის დაგების სამუშაოები.

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვისთავის საჯარო სკოლა (2024-2025 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 232,6 ათასი ლარით. მიმდინარეობს შენობის შიდა და ფასადის სარეაბლიტაციო სამუშაოები.

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ქობულეთის N1 საჯარო სკოლა (2024-2025 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მოდერნ ბილდინგ კომპანი“, რომელიც დაფინანსებულია 169,6 ათასი ლარით. მიმდინარეობს ფასადის სარეაბილტაციო სამუშაოები.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N7 საჯარო სკოლა (2023-2025 წწ) სამუშაოებს ახორციელებს შპს „დიდა“, რომელიც დაფინანსებულია 341,8 ათასი ლარით. დასრულდა ფასადის მოპირკეთება, მიმდინარეობს შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით, სასწავლო პროცესის განხორციელების მიზნით, ალტერნატიული უძრავი ქონების დაქირავებაზე (იჯარა) გაწეულია 93,9 ათასი ლარი.

საჯარო სკოლების შენობების და ტერიტორიის სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გაწეულია 113,2 ათასი ლარი.

4 საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვისათვის გაწეულია 183,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის კოორდინატორის, მონიტორინგის ჯგუფისა და საპროექტო ჯგუფის შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულია 57,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,0 %

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის  გეგმა შეადგენს 2 516,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 852,3 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა თანხით 1 835,8 ათასი ლარი. გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 16,5 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია თებერვლის თვეში დიდთოვლობის გამო, დროებით შეჩერებული იქნა სასწავლო პროცესი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 73,6 %

პროგრამა - აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას: სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“, სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“ და ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი.

ქვეპროგრამის - სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 933,6 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 506,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საქმიანობა - თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება - 379,5 ათასი ლარი.

13 სტუდენტმა უცხოეთის წამყვან უნივერსიტეტებში და მოწინავე კომპანიებში გაიარეს სასწავლო პრაქტიკა, საანგარიშო პერიოდში გაწეულია ხარჯი 19,0 ათასი ლარი.

ასევე გაწეულია კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე - 5,0 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში განხორცილდა კომუნალური ხარჯების გადახდა თანხით 102,6 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფატს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ხარჯის (კაპიტალური გრანტი) აუთვისებლობით და სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების კონკურსის პროცედურების გაჭიანურებით და სხვ. რომელიც განხორციელდება შემდეგ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 54,2 %

ქვეპროგრამის - სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 305,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 82,8 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში განხორცილდა კომუნალური ხარჯების გადახდა თანხით 82,8 ათასი ლარი.

ავტორიზაციის სტანდარტების და მოთხოვნების შესაბამისად, საანგარიშგებო პერიოდში დაიგეგმა და მიმდინარეობს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მიზნით. კერძოდ, დაგეგმილია საერთაშორისო სტანდარტების მქონე საკონფერენციო დარბაზის მოწყობა და აღჭურვა ტექნიკა-ინვენტარით, მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელი და სერთიფიცირების ცენტრის შენობის და ძირითადი სასწავლო კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია. ასევე, გაფორმებულია ხელშეკრულება კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვაზე. პირველი კვარტლით გათვალისწინებული კაპიტალური საბიუჯეტო ასიგნების ათვისება მოხდება მომდევნო კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 27,1 %

ქვეპროგრამის - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 372,8 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი -  359,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაფინანსებულია უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების მიზნით პროფესორ მასწავლებელების შრომის ანაზღაურება - 359,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,3 %

ქვეპროგრამის - ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერისტეტის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 520,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი კი 471,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში განხორცილდა კომუნალური ხარჯების და აკრედირაციის საფასურის გადახდა თანხით 82,2 ათასი ლარი.

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებაზე გაწეულია 389,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,7 %

პროგრამა - საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურება, გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების და გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) სწავლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 444,5 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი -  133,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლები: „სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის N2 საჯარო სკოლა“, „სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა“, „სსიპ ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა“, „სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევის საჯარო სკოლა“ და „სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა“ დაფინანსდა 128,5 ათასი ლარით, რაც ძირითადად  მოიცავს ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას და მიმდინარე ხარჯებს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში საშუალოდ 230 აღსაზრდელს გაეწია საპანსიონო მომსახურეობა.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 5,4 ათასი ლარი.

შეუსრულებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საანგარიშო პერიოდში სსიპ რუსლან მელაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ვაშლოვანის საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის მიზნით, მიმდინარეობდა შესყიდვის გამოცხადების ღონისძიებები და არაფინანსური აქტივების გეგმის ნაწილის ათვისება არ განხორციელებულა. ასევე განხორციელდა მხოლოდ მარტის თვის სპეციალისტ კონსულტანტის შრომის ანაზღაურების დაფინანსება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 30,1 %

ქვეპროგრამის - ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 211,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 162,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში „სსიპ ვახტანგ პაპუნიძის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის“, „სსიპ თეიმურაზ ჯორბენაძის ქალაქ ქობულეთის N3 საჯარო სკოლის“, „სსიპ ქალაქ ბათუმის N26 საჯარო სკოლისა“ და „სსიპ ქალაქ ბათუმის N17 საჯარო სკოლის“ ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ სხვა, სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე საშუალოდ 103 სსმ მოსწავლეს გაეწია შესაბამისი მომსახურება თანხით 156,8 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 5,4 ათასი ლარი.

შეუსრულებლობა ძირითადად გამოწვეულია მიმდინარე ხარჯების (კვებისა და ხვა საქონელი და მომსახურების ხარჯების) აუთვისებლობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 76,9 %

პროგრამა  - ზოგადი განათლება მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 468,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 415,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2025 წლის პირველ კვარტალში ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მაღალმთიანი აჭარის (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში არსებული სხვადასხვა საგნის მასწავლებლის დეფიციტის შესავსებად სულ დასაქმებულია 20 პედაგოგი, რაზეც გაწეულია 40,0 ათასი ლარი.

„პროექტი ჩემს გაკვეთილზე“ ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდა 100 პროექტი თანხით 375,0 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ  მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში (ქედა, შუახევი, ხულო) სწავლების ხელმისაწვდომობის მიზნით საანგარიშო პერიოდში ნაცვლად 30 მასწავლებლისა დასაქმებულია 20 მასწავლებელი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,7 %

პროგრამა  - პროფესიული და უმაღლესი განათლება მოიცავს ექვს ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ორ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - სწავლა საზღვარგარეთ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 350,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 205,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში 11 სტუდენტს  სწავლა დაუფინანსდა 205,0 ათასი ლარით.

კომისიის მიერ ვერ იქნა შერჩეული დასაფინანსებელი სტუდენტები, თანხის ათვისება განხორციელდება მომდევნო კვარტლებში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 58,6 %

ქვეპროგრამის - უცხოეთში სტაჟირება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 36,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 36,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გაიგზავნა 3 სტაჟიორი საზღვარგარეთ თანხით 6,0 ათასი ლარი.

დაფინანსდა 4 უცხოელის სტაჟირება თანხით 25,0 ათასი ლარი.

გაწეულია კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 5,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

პროგრამის - კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდის  გეგმა შეადგენს 506,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი შეადგენს 231,9 ათას ლარს.

პროგრამა ითვალისწინებს ერთი კულტურის დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვას (2024-2025 წწ), კერძოდ, სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი არსიანი“-ს შენობის რეაბილიტაციას. სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2016“, რომელიც დაფინანსებულია 231,9 ათასი ლარით.

სამუშაოები მიმდინარეობს ხელშეკრულბით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის ვადების დაცვით და გეგმასა და ფაქტს შორის დარჩენილი რესურსის ათვისება განხორციელდება მომდევნო კვარტლებში.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 45,8 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტრომ 2025 წლის 1 მარტამდე კულტურის განვითარების, ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის  მიმართულებით განახორციელა სამი პროგრამა:

პროგრამა - კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი პროცესების მხარდაჭერა მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - პროექტების მხარდაჭერა, ფესტივალების და ღონისძიებების ორგანიზება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 3,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 3,2 ათას ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 3,2 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

პროგრამის - კულტურის ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 2,1 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 1,6 ათას ლარს.

პროგრამა ითვალისწინებდა მაღალმთიან აჭარაში თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობას; რის ფარგლებში განხორციელდა სსიპ იუსუფ ზოიძის სახელობის ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის საქმიანობის მხარდაჭერა, რისთვისაც გაწეულია 1,6 ათასი ლარი, რომელიც მოიცავს მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ხორციელდებოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროს მიერ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მოთხოვნის შესაბამისად.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 76,2 %

პროგრამის - ფოლკლორის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 24,8 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 24,8 ათას ლარს.

პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა მასტერკლასები ხალხური ქორეოგრაფიისა და სიმღერის მიმართულებით, გაწეულია ხარჯი 24,8 ათასი ლარი.

პროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

სპორტის განვითარების ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის მიზნით სპორტის დეპარტამენტი 2025 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას, სპორტის სფეროს მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და პროგრამას - სპორტის ხელშეწყობა.

პროგრამის - სპორტის ხელშეწყობის  ფარგლებში ხორციელდება შვიდი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის - პროფესიული და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 970,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 728,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის ჩემპიონატების, პირველობებისა და საერთაშორისო რესპუბლიკურ ტურნირებში, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებებში აჭარის გუნდებისა და სპორტსმენების, მწვრთნელების, მსაჯებისა და ფედერაციების წარმომადგენლების მონაწილეობა. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი ფედერაციების 147 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 728,6 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ მიმდინარე წლის თებერვალ-მარტის თვეში მეტეოროლოგიური (დიდთოვლობა) პირობებიდან გამომდინარე გარკვეული სპორტული ღონისძიებების ჩატარება და აჭარის ნაკრების წევრების მონაწილეობა გასვლით ტურნირებზე ვერ მოხერხდა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 75,1 %

ქვეპროგრამის -  აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები საანგარიშო პერიოდის  გეგმა შეადგენს 225,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 109,3 ათას ლარს.

აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციის 118 სპორტსმენსა და მწვრთნელს  სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში მიღწეული წარმატებებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაეცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო თანხით 109,3 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ  ჯილდო გაიცემა შეჯიბრებაში დაფიქსირებული სპორტული შედეგის შესაბამისად, ხოლო  საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი რიგი  სპორტული ღონისძიებები ნაცვლად პირველი კვარტლისა გაიმართება მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 48,6 %

ქვეპროგრამის - სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 264,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 221,4 ათას ლარს.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

3 თვის განმავლობაში ჩატარდა 19 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ინდორ ჰოკეის, ბერძნულ რომაული და თავისუფალი ჭიდაობის, მშვილდოსნობისა და ძიუდოს ნაკრებ გუნდებში. ღონისძიებების პროცესში მონაწილეები უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი და კვებით, ღონისძიების ორგანიზაციებისათვის საჭირო დარბაზის იჯარით. ჩასატარებელი ღონისძიებების ზედამხედველობისა და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით თითოეული სახეობების მიხედვით სპორტის დეპარტამენტის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით აყვანილი იქნა 12 კოორდინატორი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ქვეპროგრამის განხორციელება დაიწყო 2025 წლის 1 თებერვლიდან, შესაბამისად ნაწილობრივ გაიცა კოორდინატორებისა და მწვრთნელების ხელფასები.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,8 %

ქვეპროგრამის - ახალგაზრდებში სპორტის პოპულარიზაცია და მასტერკლასები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 40,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული შეხვედრებისა და მასტერკლასების ორგანიზებას, რომლის მიზანია  ჯგუფური და ინდივიდუალური უნარების განვითარება ახალგაზრდებში, მონაწილეები შეძლებენ თავიანთი ფიზიკური და ტექნიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიღებას.

ვინაიდან აღნიშნული ქვეპროგრამა დეპარტამენტს დაემატა მიმდინარე წლის 1 მარტიდან, ტექნიკური და საორგანიზაციო საკითხებიდან გამომდინარე პირველ კვარტალში გათვალისწინებული თანხა ვერ იქნა ათვისებული.

ქვეპროგრამის - მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური  მხარდაჭერა და წახალისება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 63,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 58,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2025 წლის განმავლობაში ყოველთვიური 260 ლარიანი დახმარება გაეწია 68 ბენეფიციარს (53,3 ათასი ლარი), იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 6 ბენეფიციარს - სულ თანხით 3,4 ათასი ლარი. 2 სპორტის დამსახურებულ მუშაკის გარდაცვალების გამო მათ ოჯახს გაეწია ერთჯერადი დახმარება, სულ გაწეულია 2,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,0 %

ქვეპროგრამის - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა და მათ პირად მწვრთნელთა სტიპენდია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 85,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 72,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციების სპორტის ცალკეულ სახეობებში მიღწეული წარმატებებისათვის 130 წარმატებულ სპორტსმენზე და მათ პირად მწვრთნელზე გაწეული იქნა მატერიალური წახალისება (სტიპენდია) 72,5 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ სტიპენდია გაიცემა შეჯიბრებაში დაფიქსირებული სპორტული შედეგის შესაბამისად, ხოლო  საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი რიგი  სპორტული ღონისძიებები ნაცვლად პირველი კვარტლისა გაიმართება მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 84,4 %

ქვეპროგრამის - მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 283,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 269,2 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჭარის ჩემპიონატების ადგილობრივი და საერთაშორისო მნიშვნელობის ტურნირებში, ფესტივალებში, ჩემპიონატებში, პირველობებში სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში სპორტსმენთა და მოყვარულთა მონაწილეობა, ასევე ხელი შეეწყობა სასკოლო სპორტის განვითარებას. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი ფედერაციების 16 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 269,2 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 95,0 %

სსიპ „ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრი“ 2025 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას, აქედან „ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრის“ პროგრამას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ერთ პროგრამას.

პროგრამის - ახალგაზრდების ინტელექტუალური, კულტურული და კარიერული განვითარების მხარდაჭერა ფარგლებში ხორციელდება სამი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის - არაფორმალური განათლება, გართობა და შემეცნება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 157,1 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 56,8 ათას ლარს.

ღონისძიება „გახდი ლიდერი“ განხორციელდა  ორ ნაკადად მარტის თვეში, ორივე ნაკადში ერთად ჩართული იყო ჯამში 50 ახალგაზრდა, სატრენინგო კურსი მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: ეფექტური კომუნიკაცია, საჯარო გამოსვლების ტექნიკა, ეტიკეტი, პროტოკოლი, პროექტის წერა, პრეზენტაბელურობა, რისკების მართვა, საკასო ხარჯმა შეადგიან 40,0 ათასი ლარი.

ღონისძიების „შემეცნებითი ბანაკი“ ფარგლებში პირველ კვარტალში განხორციელდა ღონისძიების შესრულებასთან დაკავშირებული წინამოსამზადებელი სამუშაოები - გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი, რომელიც დასრულდა უარყოფითი შედეგით, ხოლო ღონისძიება განხორციელდება მეორე და მესამე კვარტალში.

ღონისძიების „აჭარის რეგიონალური ლიგა“ ფარგლები პირველ კვარტალში გაიწია ღონისძიების შესრულებასთან დაკავშირებული წინამოსამზადებელი სამუშაოები. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსგან მიღებული იქნა თანხმობა აღნიშნული ღონისძიების ექსკლუზიური უფლებამოსილების განხორციელების თაობაზე. მიმდინარეობს ხელშეკრულების დადების პროცესი, ღონისძიება განხორციელდება მეორე და მესამე კვარტალში.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 16,8 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 36,2 %

ქვეპროგრამის - ინტელექტუალური, კულტურული და საერთაშორისო ღონისძიებები საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 129,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 32,7 ათას ლარს.

ღონისძიება „საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა“ მიმდინარეობს მთელი წლის განმავლობაში. პირველ კვარტალში დაფინანსების უფლება მოიპოვა 5 ბენეფიციარმა შემდეგი მიმართულებებით: ჩეხეთი, გერმანია, ხორვატია, არაბთა გაერთიანებული  საამიროები. 3 ბენეფიციარზე ჯამში ანაზღაურებული იქნა 5,4 ათასი  ლარი, ხოლო 2 ბენეფიციარი დაფინანსდება აპრილის თვეში.

ღონისძიების „YRC - კლუბი“ განხორციელება დაგეგმილია მთელი წლის განმავლობაში. პირველ კვარტალში გაიწია ღონისძიების შესრულებასთან დაკავშირებული წინამოსამზადებელი სამუშაოები, ასევე აქტიურად მიმდინარეობს შეხვედრები ახალგაზრდებთან და ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა.

ღონისძიების „რა? სად? როდის?“ საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა აჭარის სასკოლო ჩემპიონატის ქობულეთისა და ხელვაჩაურის ტურები, ბათუმის სასკოლო რეგულარული ჩემპიონატის, სტუდენტური რეგულარული ჩემპიონატის და საგაზაფხულო ჩემპიონატის ტურები. მონაწილეობა მიიღო 146 გუნდმა - ჯამში 876-მა ახალგაზრდამ. ამასთანავე დასრულდა ელექტრონული ტენდერი პრიზების შესყიდვის თაობაზე და ამ ეტაპისთვის მოწოდებულ იქნა 90 წიგნი, საკასო ხარჯმა შეადგიან 12,9 ათასი ლარი.

ღონისძიება „ციფრული ფოტოგრაფია“ გულისხმობს საბანაკე ტიპის აქტივობის ორგანიზებას, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია ტრენინგების ჩატარება სხვა და სხვა მიმართულებებით, მასში ჩაერთვება 25 ახალგაზრდა. ღონისძიების განხორციელება დაგეგმილი იყო პირველ და მეორე კვარტალში, პირველ კვარტალში გაიწია ღონისძიების შესრულებასთან დაკავშირებული წინამოსამზადებელი სამუშაოები.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 14,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 25,3 %

ქვეპროგრამის - კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 43,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 16,3 ათას ლარს.

ღონისძიების „თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა“ ფარგლებში პირველ კვარტალში გამარჯვებულად გამოვლინდა 1 ახალგაზრდა, თუმცა ბენეფიციარის მხრიდან ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენა ვერ მოხერხდა, შესაბამისად თანხის ანაზღაურება მოხდება აპრილის თვეში. ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხის ხარჯვა სრულყოფილად ვერ განხორციელდა, ვინაიდან ღონისძიების შინაარსიდან გამომდინარე დაფინანსება დამოკიდებულია განაცხადების რაოდენობაზე, შესაბამისად პირველ კვარტალში შემოვიდა მხოლოდ 2 განაცხადი, რომელთაგან მხოლოდ ერთმა დააკმაყოფილა საკონკურსო მოთხოვნები.

ღონისძიების „პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“ ფარგლებში აპლიკანტები დაფინანსდნენ შემდეგ პრიორიტეტულ მიმართულებებში: სოციალური მედია მარკეტინგი, კომპიუტერული პროგრამირება, გრაფიკული დიზაინი და სხვა. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსება მოიპოვა 7-მა ახალგაზრდამ, რომელთაც დაუფინანსდათ მათ მიერ მოთხოვნილი კურსის საფასური. ასევე გამარჯვებულად გამოვლინდა 5 ახალგაზრდა, რომელთა კურსის საფასურის ჩარიცხვა მოხდება მომდევნო თვეში, ვინაიდან განაცხადების შემოტანა დაფიქსირდა მარტის თვეში, შესაბამისად ვერ განხორციელდა დაფინანსების გაცემა. საკასო ხარჯმა შეადგიან 4,7 ათასი ლარი.

ღონისძიების „კარიერული განვითარების მხარდაჭერა“ ფარგლებში ახალგაზრდებს მიეცათ შანსი მათთვის საინტერესო მიმართულებებში გაევლოთ სტაჟირება ღია შრომის ბაზარზე. პირველ კვარტალში ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამაში ჩართული იყო 2 ახალგაზრდა. კომპანიების და ბენეფიციარების დაბალი მომართვიანობის გამო ვერ მოხდა ანაზღაურებად სტაჟირებაში ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხის ათვისება.  საკასო ხარჯმა შეადგიან 0,7 ათასი ლარი.

ღონისძიება „თემატური ფორუმები“ გულისხმობს ტრენინგების ციკლის ჩატარებას სხვადასხვა მიმართულებით. ღონისძიების ფარგლებში სამ ნაკადად განხორციელდება  ტრენინგების ციკლი, ისეთ თემატურ მიმართულებებში როგორიცაა: სპორტი, ტურიზმი და კულტურა. ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილია აღნიშნული სფეროთი დაინტერესებული  90-მდე  ახალგაზრდისთვის, გამოცდილების გაზიარება, ცნობიერების ამაღლება, სალონური საღამოები და   წარმატებული შედეგების განხილვა ამ სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან. პირველ კვარტალში გათვალისწინებული თანხის ათვისება ვერ მოხდა, ვინაიდან განაცხადების შემოტანა და გადარჩევა განხორციელდა მარტის თვეში, ხოლო ღონისძიება სრულად განხორციელდება აპრილის თვეში.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 10,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 37,2 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო 2025 წელს ახორციელებს ერთ პროგრამას - საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება, რომელიც მოიცავს ორ ქვეპროგრამას: საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ასევე ქვეპროგრამას - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა.

ქვეპროგრამის - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 158,2 ათას ლარს, შესრულება  შეადგენს 132,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ხელშეკრულებით აყვანილია პერსონალი, რომელიც ახორციელებს საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანას, ხარჯი გაწეულია 132,5 ათასი ლარი.

გაფორმებულია კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვის ხელშეკრულება, მიღება განხორციელდება  მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,8 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო და მის სისტემაში შემავალი სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“ 2025 წელს ახორციელებს შვიდ პროგრამას, აქედან ოთხს ახორციელებს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო: გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ორგანიზაციულ მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრირების მართვის ხარჯებს და სამ პროგრამას, რომელთაგანაც საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ პროგრამაზე. ხოლო სამ პროგრამას სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“, რომელთაგანაც საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ორ პროგრამაზე.

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო:

„გარემოსდაცვითი პროგრამა“ მოიცავს ერთ ქვეპროგრამას, „ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი“, რომლის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 8,0 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 8,0 ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

- გაფორმებულია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებები სსიპ „ლაბორატორიული კვლევით ცენტრ“-თან ატმოსფერული ჰაერის (132 სინჯი ღირებულებით 27,6 ათასი ლარი), ჩამდინარე წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 12,9 ათასი ლარი) და ზედაპირული წყლის (105 სინჯი ღირებულებით 14,2 ათასი ლარი) შემადგენლობისა და სიწმინდის შემოწმების და ანალიზის ჩატარების მომსახურების შესყიდვაზე;

- საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 16 ატმოსფერული ჰაერის, 18 ჩამდინარე და 18 ზედაპირული წყლების მდგომარეობის მონიტორინგი, საკასო ხარჯმა შეადგინა 8,0 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“:

პროგრამის - „საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება“ ფარგლებში ხორციელდება ერთი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის – სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 4,7 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 3,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 1 100 ცალი საინფორმაციო ბუკლეტის დამზადება, საკასო ხარჯმა შეადგინა 3,3 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია სტუდენტებისა და კურსდამთავრებელთა სტაჟირების მეორე კვარტალში გადადები გამო.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 70,2 %

პროგრამის - ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები ფარგლებში ხორციელდება ორი ქვეპროგრამა: ორგანიზაციული მართვა, რომელიც მოიცავს სსიპ „აჭარის სატყეო  სააგენტოს“ შენახვისა და ფუნქციონირების ხარჯებსა და ქვეპროგრამას „სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა“.

ქვეპროგრამის „სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 181,4 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა 89,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სატყეო-სამეურნეო დანიშნულების         660 მეტრი ახალი გზის მშენებლობა და 4 100 მეტრი არსებული გზის შეკეთება. შესრულებული სამუშაოს საკასო ხარჯი შეადგენს 3,4 ათას ლარს.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულება გაუფრომდათ 20 ტექნიკურ მუშაკს, რომელთა სახელფასო ანაზღაურებამ შეადგინა 86,5 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია მაღალმთიან აჭარაში მიმდინარე წელს მოსული უხვი ნალექის გამო სამუშაოების შეუსრულებლობისა და მძიმე სპეც. ტექნიკისთვის საჭირო საწვავის გამოუყენებლობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 49,6 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო 2025 წელს (2025 წლის 1 მარტიდან) ახორციელებს ხუთ პროგრამას: კულტურის სფეროს  პოლიტიკის შემუშავება და მართვის, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი პროცესების მხარდაჭერის, კულტურის ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობის, ფოლკლორის პოპულარიზაციისა და ხელშეწყობის და კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის.

პროგრამა - კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი პროცესების მხარდაჭერა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - პროექტების მხარდაჭერა, ფესტივალების და ღონისძიებების ორგანიზება საანგარიშო პერიოდის  გეგმა შეადგენს 41,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1,5 ათას ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 1,5 ათასი ლარი.

ვინაიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო ცალკე უწყებად ჩამოყალიბდა მიმდინარე წლის მარტის თვეში, ვერ მოხერხდა დაგეგმილი ფინანსური რესურსის პირველ კვარტალში ათვისება.

ამჟამინდელი მდგომარეობით ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულია „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ჩასატარებელი ფესტივალების საგრანტო კონკურსი“, ასევე, მიმდინარეობს მუშაობა კულტურის ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელების საკითხებზე.  ხოლო საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი ფინანსური რესურსის  ათვისება მოხდება მეორე კვარტალში.

პროგრამის - კულტურის ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 75,2 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 2,5 ათას ლარს.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 2,5 ათასი ლარი.

ვინაიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო ცალკე უწყებად ჩამოყალიბდა მიმდინარე წლის მარტის თვეში, ვერ მოხერხდა სსიპ იუსუფ ზოიძის სახელობის ხულოს დრამატული თეატრის მიერ დაგეგმილი ფინანსური რესურსის პირველ კვარტალში ათვისება. ფინანსური რესურსის ათვისება მოხდება მეორე კვარტალში.

პროგრამის - ფოლკლორის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 40,3 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

ვინაიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო ცალკე უწყებად ჩამოყალიბდა მიმდინარე წლის მარტის თვეში, ვერ მოხერხდა დაგეგმილი ფინანსური რესურსის პირველ კვარტალში ათვისება.

პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულია მუსიკალურ ინსტრუმენტების შესყიდვაზე ტენდერი.

პროგრამის - კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 7,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

ვინაიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო ცალკე უწყებად ჩამოყალიბდა მიმდინარე წლის მარტის თვეში, ვერ მოხერხდა დაგეგმილი ფინანსური რესურსის პირველ კვარტალში ათვისება.

ამჟამინდელი მდგომარეობით პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულია ტენდერი ვალენსიის თეატრის ხელოვანთა კონკურსში - „Young Artist Programme“ - მონაწილეთა საჰაერო ტრანსპორტირებისა და სასტუმროში განთავსების (საუზმით) უზრუნველსაყოფად, საერთო ღირებულებით 7,0 ათასი ლარი, ხოლო ფინანსური რესურსის  ათვისება და მომწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მეორე კვარტალში.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ 2025 წელს ახორციელებს ორ ქვეპროგრამას, კულტურული მემკვიდრეობის მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ქვეპროგრამას - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება.

ქვეპროგრამის - კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება საანგარიშო პერიოდის  გეგმა შეადგენს 350,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

მიმდინარეობს ქ. ბათუმში ზუბალაშვილის ქ. N30 მდებარე ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოების დროს გამოვლინდა ახალი სამუშაოები, ამავდროულად კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე სამუშაოების ტემპი ნელა მიმდინარეობდა, რის გამოც მიმწოდებელმა შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია დაგვიანებით წარმოადგინა. ანაზღაურება განხორციელდება მეორე კვარტალში.