აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტრო 2026 წელს განათლების მიმართულებით ახორციელებს ხუთ პროგრამას: საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურება, გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა, ზოგადი განათლება, პროფესიული და უმაღლესი განათლება.

პროგრამა - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა მოიცავს სამ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია 2 ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 	საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 4 198,3 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 3 896,7 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს 7 საჯარო სკოლის მშენებლობა, სულ გაწეულია 1 597,9 ათასი ლარი:

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დაბა მახინჯაურის საჯარო სკოლა (დამატებითი კორპუსის მშენებლობა და ძირითადი კორპუსის რეაბილიტაცია/ახალი კორპუსის მშენებლობა 2024-2028 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2016“, რომელიც დაფინანსებულია 129,8 ათასი ლარით.  დასრულდა დამატებითი კორპუსის სამშენებლო სამუშაოები, მიმდინარეობს შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები და ეზოს კეთილმოწყობა;

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ქობულეთის N2 საჯარო სკოლა (დამატებითი კორპუსის მშენებლობა და ძირითადი კორპუსის ნაწილობრივი  რეაბილიტაცია 2026-2028 წწ) - საბიბლიოთეკო სივრცის მოსაწყობად მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, რომელსაც ახორციელებს შპს „მშენებელი 777“, რაზეც გაცემულია ავანსი 30,0 ათასი ლარი.

სსიპ ქალაქ ბათუმის N31 საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2025-2027 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „კონსტრაქშენ 222“, რომელიც დაფინანსებულია 668,9 ათასი ლარით. დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები, მიმდინარეობს სახურავის მოწყობა და შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები;

სსიპ ბათუმის N14 საჯარო სკოლა (არსებული კორპუსის ნაწ/რეაბილიტაცია და დამატებითი კორპუსების მშენებლობა 2025-2027 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ფორუმ კონტრაქტს ლიმიტედის საქართველოს ფილიალი“, რომელიც დაფინანსებულია 346,2 ათასი ლარით. დასრულდა ახალი სასწავლო კორპუსის სამშენებლო სამუშაოები, მიმდინარეობს შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები და მეორე კორპუსის მშენებლობა;

სსიპ ქალაქ ბათუმის N18 საჯარო სკოლა (მშენებლობა 2025-2027 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „ფორუმ კონტრაქტს ლიმიტედის საქართველოს ფილიალი“, რომელიც დაფინანსებულია 218,6 ათასი ლარით. მიმდინარეობს შენობის კონსტრუქციული სამუშაოები;

სსიპ ქალაქ ბათუმის N8 საჯარო სკოლა (დამატებითი კორპუსის მშენებლობა და არსებული შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 2025-2027 წწ) - მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, სადაც მოეწყობა ბიბლიოთეკა, რომელსაც ახორციელებს შპს „მშენებელი 777-7“, რაზეც გაცემულია ავანსი 30,0 ათასი ლარი;

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დანისპარაულის საჯარო სკოლა   (მშენებლობა 2025-2027 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2017“, რომელიც დაფინანსებულია 174,4 ათასი ლარით, მიმდინარეობს შენობის საძირკვლის და საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები;

საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობს/დასრულებულია 15 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია, სულ გაწეულია 1 154,0 ათასი ლარი.

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2024-2026 წწ) - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „ბილდკინგს“-ი, რომელიც დაფინანსებულია 351,4 ათასი ლარით. დასრულდა სკოლის სრული რეაბილიტაცია. ასევე სამუშაობს ახორციელებდა შპს „NEW PALACE“, რომელიც დაფინანსებულია 60,5 ათასი ლარით, დასრულდა სხვადასხვა დამატებითი სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ფასადის რეაბილიტაცია და შიდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები);

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოს N1 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2025-2026 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „კაიზენი“, რომელიც დაფინანსებულია 136,6 ათასი ლარით, დასრულდა შენობის ფასადისა და ღია სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები;

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოს საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2025-2026 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „კაიზენი“, რომელიც დაფინანსებულია 125,2 ათასი ლარით, დასრულდა ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაობი, ეზოსა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები;

სსიპ ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2025-2026 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2017“, რომელიც დაფინანსებულია 44,0 ათასი ლარით, დასრულებულია შენობის სახურავის მოწყობითი სამუშაოები, მიმდინარეობს შიდა სარეაბილიტაციო და ფასადის მოწყობის სამუშაოები;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვისთავის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2025-2026 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 98,2 ათასი ლარით. ჩატარდა შენობის სრული რეაბილიტაცია. ასევე სამუშაოებს ახორციელებს შპს „თიქია“, რომელიც დაფინანსებულია 123,0 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სააქტო და სპორტული დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეების საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026 წ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „სისაიდ გრუპი“, რომელიც დაფინანსებულია 54,2 ათასი ლარით, დასრულდა ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, შეიცვალა შენობის სახურავი, რეაბილიტირებულია ფასადი, აშენდა და დამონტაჟდა საქვაბე და სეპტიკი;

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიქუნეთის  საჯარო სკოლა  (რეაბილიტაცია 2026 წ) - მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, სადაც მოეწყობა ბიბლიოთეკა, რომელსაც ახორციელებს შპს „მშენებელი 777-7“, რაზეც გაცემულია ავანსი 25,0 ათასი ლარი;

სსიპ ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახუნცეთის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026-2027 წწ) - მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, სადაც მოეწყობა ბიბლიოთეკა,  რომელსაც ახორციელებს შპს „მშენებელი 777-7“, რაზეც გაცემულია ავანსი 25,0 ათასი ლარი;

სსიპ ამირან მამალაძის სახელობის შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარათაულის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026 წ) - მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, სადაც მოეწყობა ბიბლიოთეკა, რომელსაც ახორციელებს შპს „მშენებელი 777-7“, რაზეც გაცემულია ავანსი 20,0 ათასი ლარი;

სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქრუაშვილების საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026-2027 წწ) - მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები, სადაც მოეწყობა ბიბლიოთეკა,  რომელსაც ახორციელებს შპს „მშენებელი 777-7“, რაზეც გაცემულია ავანსი 20,0 ათასი ლარი;

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის N1 საჯარო სკოლა  (რეაბილიტაცია 2026 წ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 1,7 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია

სსიპ ქალაქ ბათუმის N9 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026 წ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 15,6 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია;

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოროლისთავის საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026 წ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 12,8 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია;

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ბათუმის N1 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2026-2027  წწ) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 8,1 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სარდაფში ელექტრო ფარის მოწყობა;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა (რეაბილიტაცია 2025-2027 წწ.) - სამუშაოებს ახორციელებს შპს „მშენებელი 2017“-ი, რომელიც დაფინანსებულია 32,7 ათასი ლარით, მიმდინარეობს სველი წერტილების მოწყობა;

ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით, სასწავლო პროცესის განხორციელების მიზნით, ალტერნატიული უძრავი ქონების დაქირავებაზე (იჯარა) გაწეულია 87,4 ათასი ლარი.

საჯარო სკოლების შენობების და ტერიტორიის სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გაწეულია 776,5 ათასი ლარი, მათ შორის:

სსიპ ქობულეთის N5 საჯარო სკოლა - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 42,3 ათასი ლარით. დასრულდა შენობის სახურავისა და ფასადის რეაბილიტაცია;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საჯარო სკოლა - სამუშაოებს ახორციელებს მშენებელი კომპანია შპს „მშენებელი 2017“, რომელიც დაფინანსებულია 18,6 ათასი ლარით. მიმდინარეობს სველის წერტილების მოწყობითი სამუშაოები;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჩაქვის N1 საჯარო სკოლა - სამუშაოებს ახორციელებს მშენებელი კომპანია შპს „მშენებელი 2017“, რომელიც დაფინანსებულია 30,1 ათასი ლარით.  სველი წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა;

სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ აჭყვას საჯარო სკოლა - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „მარდი“, რომელიც დაფინანსებულია 18,2 ათასი ლარით. დასრულდა სახურავის რეაბილიტაცია;

სსიპ ომარ ასლანიძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურის საჯარო სკოლა - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „იმედი 21“, რომელიც დაფინანსებულია 166,8 ათასი ლარით, დასრულდა ეზოს კეთილმოწყობის, გაყვანილობების და სხვა სამუშაოები;

სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო წინსვლის საჯარო სკოლა - სამუშაოებს ახორციელებდა შპს „ალიგატორი 1“, რომელიც დაფინანსებულია 500,5 ათასი ლარით, დასრულდა დამატებითი კორპუსის სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებული, სახანძრო უსაფრთხოების, გაყვანილობების და ეზოს მოწყობის სამუშაოები;

სამი საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვისათვის გაწეულია 129,3 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის კოორდინატორის, მონიტორინგის ჯგუფისა და საპროექტო ჯგუფის შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულია 80,2 ათასი ლარი.

ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ექსპერტიზაზე გაწეულია 71,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 92,8 %

ქვეპროგრამის - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა საანგარიშო პერიოდის  გეგმა შეადგენს 2 000,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 1 922,9 ათას ლარს.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა თანხით 1 904,0 ათასი ლარი. გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 18,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 96,1 %

პროგრამა - აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მოიცავს ოთხ ქვეპროგრამას: სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“, სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“ და ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი.

ქვეპროგრამის - სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 842,1 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 673,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდა აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საქმიანობა - თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება - 484,6 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში განხორცილდა კომუნალური ხარჯების გადახდა თანხით 188,7 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფატს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია (მიმდინარე და კაპიტალური გრანტი) აუთვისებლობით სახელმწიფო შესყიდვის გაჭიანურებული პროცედურებით და მიწოდების ვადებით, სტუდენტების საერთაშორისო სტაჟირების პროცედურები და სხვ.,  რომელიც განხორციელდება შემდეგ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 80,0 %

ქვეპროგრამის - სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 265,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 235,1 ათას ლარს.

უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორცილდა კომუნალური ხარჯების გადახდა თანხით 29,4 ათასი ლარი, კატრიჯების შეძენა - 21,0 ათასი ლარი და შენობა-ნაგებობებისა და ტერიტორიის დაცვის მომსახურება - 38,2 ათასი ლარი).

განხორცილდა კომპიუტერული ტექნიკის  და ლაზერული პრინტერების შესყიდვა თანხით 146,5 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტიურ ხარჯს შორის დარჩენილი რესურსის ათვისება განხორციელდება შემდეგ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,7 %

ქვეპროგრამის - სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 395,0 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი -  330,3 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

დაფინანსებულია უნივერსიტეტში აკადემიური უმაღლესი პროფესიული, საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების განხორციელების მიზნით პროფესორ მასწავლებელების შრომის ანაზღაურება - 330,3 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია საათობრივი წესით ასანაზღაურებელი ლექციების ნაწილის აპრილში გადატანით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 83,6 %

ქვეპროგრამის - ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერისტეტის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 460,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი კი 87,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში განხორცილდა კომუნალური ხარჯების და აკრედიტაციის საფასურის გადახდა თანხით 87,9 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის დარჩენილი ფინანსური რესურსის ათვისება განხორციელდება შემდეგ კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 19,1 %

პროგრამა - საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურება, გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა მოიცავს ორ ქვეპროგრამას.

ქვეპროგრამის - საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების და გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკა) სწავლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 443,4 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი -  93,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლები: „სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის N2 საჯარო სკოლა“, „სსიპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა“, „სსიპ ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლა“, „სსიპ შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევის საჯარო სკოლა“ და „სსიპ ქალაქ ბათუმის N6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა“ დაფინანსდა 93,0 ათასი ლარით, რაც ძირითადად  მოიცავს ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურებას და მიმდინარე ხარჯებს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში საშუალოდ გაძლიერებული სწავლების კურსს გადის საშუალოდ 164 აღსაზრდელი.

შეუსრულებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საანგარიშო პერიოდში სსიპ რუსლან მელაძის სახელობის ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ვაშლოვანის საჯარო სკოლის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის მიზნით, მიმდინარეობდა შესყიდვის გამოცხადების ღონისძიებები. ასევე ახალი სკოლის ავტორიზაციასთან დაკავშირებული ხარჯების უზრუნველყოფა, მათ შორის კანონმდებლობით დადგენილი მოსაკრებლების, გადასახდელების, შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენის და სპეციალისტების დაქირავების ხარჯები 2026 წლის პირველ კვარტალში არ განხორცილებულა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 21,0 %

ქვეპროგრამის - ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 232,5 ათას ლარს, ხოლო ხარჯი კი - 192,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ქვეპროგრამის ფარგლებში „სსიპ ვახტანგ პაპუნიძის სახელობის დაბა ქედის საჯარო სკოლის“, „სსიპ თეიმურაზ ჯორბენაძის ქალაქ ქობულეთის N3 საჯარო სკოლის“, „სსიპ ქალაქ ბათუმის N26 საჯარო სკოლისა“, „სსიპ ქალაქ ბათუმის N17 საჯარო სკოლის“ და „სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეს საჯარო სკოლის“ ფიზიკური, ინტელექტუალური, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური თუ სხვა, სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე საშუალოდ 91 სსმ მოსწავლეს გაეწია შესაბამისი მომსახურება თანხით 185,1 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 7,5 ათასი ლარი.

შეუსრულებლობა ძირითადად გამოწვეულია მიმდინარე ხარჯების (კვებისა და ხვა საქონელი და მომსახურების ხარჯების) აუთვისებლობით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 82,8 %

პროგრამა  - ზოგადი განათლება მოიცავს ორ ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ერთ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 465,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 413,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2026 წლის პირველ კვარტალში ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მაღალმთიანი აჭარის (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში არსებული სხვადასხვა საგნის მასწავლებლის დეფიციტის შესავსებად სულ დასაქმებულია 19 პედაგოგი, რაზეც გაწეულია 38,0 ათასი ლარი.

„პროექტი ჩემს გაკვეთილზე“ ღონისძიების ფარგლებში დაფინანსდა 100 პროექტი თანხით 375,0 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იმის გამო, რომ  მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში (ქედა, შუახევი, ხულო) სწავლების ხელმისაწვდომობის მიზნით საანგარიშო პერიოდში ნაცვლად 30 მასწავლებლისა დასაქმებულია 19 მასწავლებელი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 88,8 %

პროგრამა  - პროფესიული და უმაღლესი განათლება მოიცავს ექვს ქვეპროგრამას, რომელთაგან საანგარიშო პერიოდში გეგმა გათვალისწინებულია ოთხ ქვეპროგრამაზე.

ქვეპროგრამის - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 20,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 19,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ღონისძიების „უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა“ ფარგლებში ითარგმნა და დაიბეჭდა ორი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურა თანხით 19,9 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,5 %

ქვეპროგრამის - ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული მიმართულებების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 0,5 ათას ლარს, საკასო ხარჯი - 0,5 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება იმ სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, რომლებიც სწავლობენ საქართველოში ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე STEM (მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ინჟინერია, მათემატიკა) მიმართულებით. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 1 სტუდენტის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - სწავლა საზღვარგარეთ საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 70,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 70,0 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში 4 სტუდენტს  სწავლა დაუფინანსდა სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურზე 70,0 ათასი ლარით.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 100,0 %

ქვეპროგრამის - უცხოეთში სტაჟირება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 17,6 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 15,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

გაიგზავნა 1 სტაჟიორი საზღვარგარეთ თანხით 2,0 ათასი ლარი.

დაფინანსდა 2 უცხოელის სტაჟირება თანხით 10,0 ათასი ლარი.

გაწეულია კოორდინატორის შრომის ანაზღაურებაზე 3,7 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 89,2 %

სპორტის განვითარების ხელშეწყობისა და პოპულარიზაციის მიზნით სპორტის დეპარტამენტი 2026 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას, სპორტის სფეროს მართვას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და პროგრამას - სპორტის ხელშეწყობა.

პროგრამის - სპორტის ხელშეწყობის  ფარგლებში ხორციელდება შვიდი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის - პროფესიული და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1 017,2ათას ლარს, საკასო ხარჯი 828,7 ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა აჭარის ჩემპიონატების, პირველობებისა და საერთაშორისო რესპუბლიკურ ტურნირებში, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებებში აჭარის გუნდებისა და სპორტსმენების, მწვრთნელების, მსაჯებისა და ფედერაციების წარმომადგენლების მონაწილეობა. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი ფედერაციების 144 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 828,7 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ მარტის თვეში საქართველოში გამოცხადებული გლოვის დღეების გათვალისწინებით  დაგეგმილი სპორტული ღონისძიებების ჩატარება  ვერ მოხერხდა და გადატანილ იქნა მეორე კვარტალში, ასევე ბათუმში აპრილის თვეში გასამართი ძალოსნობის ევროპის ჩემპიონატის ნაწილობრივი დაფინანსება დაგეგმილი იყო პირველ კვარტალში, საორგანიზაციო და ტექნიკური საკითხების გათვალისწინებით  დაფინანსება განხორციელდა აპრილის თვეში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 81,5 %

ქვეპროგრამის -  აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები საანგარიშო პერიოდის  გეგმა შეადგენს 300,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 198,4 ათას ლარს.

აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციის 142 სპორტსმენსა და მწვრთნელს  სხვადასხვა რანგის ჩემპიონატებსა თუ პირველობებში მიღწეული წარმატებებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში გადაეცა ერთჯერადი ფულადი ჯილდო თანხით 198,4 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ  ჯილდო გაიცემა შეჯიბრებაში დაფიქსირებული სპორტული შედეგის შესაბამისად, ხოლო  საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი რიგი  სპორტული ღონისძიებები ნაცვლად პირველი კვარტლისა გაიმართება მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 66,1 %

ქვეპროგრამის - სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 240,7 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 160,7 ათას ლარს.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

3 თვის განმავლობაში ჩატარდა 17 სასწავლო-საწვრთნო შეკრება ხელბურთის, ფრენბურთის, წყალბურთის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ინდორ ჰოკეის, ბერძნულ რომაული და თავისუფალი ჭიდაობის, მშვილდოსნობისა და ძიუდოს ნაკრებ გუნდებში. ღონისძიებების პროცესში მონაწილეები უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, სასტუმროთი და კვებით, ღონისძიების ორგანიზაციებისათვის საჭირო დარბაზის იჯარით.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ ქვეპროგრამის განხორციელება დაიწყო 2026 წლის 1 თებერვლიდან, შესაბამისად ნაწილობრივ გაიცა მწვრთნელების ხელფასები. ასევე დაგეგმილი სასწავლო-საწვრთნო შეკრებები გადატანილ იქნა მეორე კვარტალში, რამაც გამოიწვია თანხის ნაწილობრივი აუთვისებლობა.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 66,8 %

ქვეპროგრამის - ახალგაზრდებში სპორტის პოპულარიზაცია და მასტერკლასები საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 9,8 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი არ განხორციელებულა.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული შეხვედრებისა და მასტერკლასების ორგანიზებას, რომლის მიზანია  ჯგუფური და ინდივიდუალური უნარების განვითარება ახალგაზრდებში, მონაწილეები შეძლებენ თავიანთი ფიზიკური და ტექნიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიღებას.

ტექნიკური და საორგანიზაციო საკითხებიდან გამომდინარე თანხის ათვისება განხორციელდება მომდევნო კვარტლებში.

ქვეპროგრამის - მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური  მხარდაჭერა და წახალისება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 71,2 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 64,6 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

2026 წლის განმავლობაში ყოველთვიური 280 ლარიანი დახმარება გაეწია 74 ბენეფიციარს (60,5 ათასი ლარი), იუბილეებისა და სხვა ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით მატერიალური მხარდაჭერა გაეწია 6 ბენეფიციარს - სულ თანხით 4,1 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 90,7 %

ქვეპროგრამის - აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა და მათ პირად მწვრთნელთა სტიპენდია საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 105,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 104,9 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

საანგარიშო პერიოდში აჭარაში მოქმედი სპორტული ფედერაციების სპორტის ცალკეულ სახეობებში მიღწეული წარმატებებისათვის 151 წარმატებულ სპორტსმენზე და მათ პირად მწვრთნელზე გაწეული იქნა მატერიალური წახალისება (სტიპენდია) 104,9  ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 99,1 %

ქვეპროგრამის - მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 298,4 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 188,1 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჭარის ჩემპიონატების ადგილობრივი და საერთაშორისო მნიშვნელობის ტურნირებში, ფესტივალებში, ჩემპიონატებში, პირველობებში სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიაში სპორტსმენთა და მოყვარულთა მონაწილეობა, ასევე ხელი შეეწყობა სასკოლო სპორტის განვითარებას. საანგარიშო პერიოდში კალენდარული გეგმის თანახმად ჩატარდა აჭარაში მოქმედი ფედერაციების 10 ღონისძიება და გაწეული იქნა ხარჯი 188,1 ათასი ლარი.

გეგმასა და ფაქტს შორის თანხის აუთვისებლობა ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ მარტის თვეში საქართველოში გამოცხადებული გლოვის დღეების გათვალისწინებით  დაგეგმილი სპორტული ღონისძიებების ჩატარება  ვერ მოხერხდა და გადატანილ იქნა მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 63,0 %

სსიპ „ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრი“ 2026 წელს ახორციელებს ორ პროგრამას, აქედან „ახალგაზრდული რეგიონული ცენტრის“ პროგრამას, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ერთ პროგრამას.

პროგრამის - ახალგაზრდების ინტელექტუალური, კულტურული და კარიერული განვითარების მხარდაჭერა ფარგლებში ხორციელდება სამი ქვეპროგრამა.

ქვეპროგრამის - არაფორმალური განათლება, გართობა და შემეცნება საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 48,8 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 3,6 ათას ლარს.

ღონისძიება „აჭარის რეგიონალური ლიგა“, რომელიც მოიცავს სასკოლო-საუნივერსიტეტო გასართობ-შემეცნებითი ღონისძიების მოწყობას ახალგაზრდების ჩართულობით,  მარტის  თვიდან  აქტიურად დაიწყო მუნიციპალიტეტებში რეპეტიციები და გუნდებთან მუშაობა, რომელშიც ჩართული იყო 100 ახალგაზრდა, მაგრამ ამავე თვეში დაგეგმილი ფინალი გაუქმდა ქვეყანაში გამოცხადებული საყოველთაო გლოვის გამო. ფინალური ეტაპის განხორციელება გადაიდო აპრილის თვეში.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 3,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის - ინტელექტუალური, კულტურული და საერთაშორისო ღონისძიებები საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 204,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 27,2 ათას ლარს.

ღონისძიება „საერთაშორისო პროექტებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის მხარდაჭერა“ მიმდინარეობს მთელი წლის განმავლობაში.   ღონისძიებამ ხელი  შეუწყო ინტერნაციონალიზაციას, ახალგაზრდებში მოტივაციის ამაღლებას, საერთაშორისო გამოცდილების მიღება/გაზიარებას. პირველ კვარტალში დაფინანსების უფლება მოიპოვა 9 ბენეფიციარმა შემდეგი მიმართულებებით: ნიდერლანდები, გერმანია, იტალია, შვეიცარია, ნორვეგია, ავსტრია, საბერძნეთი. სანგარიშგებო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 22,6 ათასი ლარი.

ღონისძიების „რა? სად? როდის?“ განხორციელება დაგეგმილია მთელი წლის განმავლობაში. პირველ კვარტალში მიმდინარეობდა წინამოსამზადებელი და საორგანიზაციო პროცედურები, სახელმწიფო შეყიდვების სააგენტოსგან მიღებულ იქნა თანხმობა ღონისძიების ექსკლუზიური უფლებამოსილებით განხორციელების თაობაზე, რის საფუძველზეც გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულება, აგრეთვე, გამარჯვებული გუნდებისათვის პრიზების გადაცემის მიზნით გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი, რომელიც ორჯერ არ შედგა. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა ღონისძიების განხორციელება გადავადება მომდევნო კვარტლებში.

ღონისძიების „YRC - კლუბი“ განხორციელება დაგეგმილია მთელი წლის განმავლობაში. პირველ კვარტალში გაიწია ღონისძიების შესრულებასთან დაკავშირებული წინამოსამზადებელი სამუშაოები, ასევე აქტიურად მიმდინარეობს შეხვედრები ახალგაზრდებთან, ღონისძიების ფარგლებში შეირჩნენ კლუბის წევრები რომლებსაც ჩაუტარდათ 10-მდე ტრენინგი სხვადასხვა მიმართულებით, 5-მდე შეხვედრა სხვადასხვა სფეროების წარმომადგენლებთან და მიიღეს მონაწილეობა საინტერესო სპორტულ/ინტელექტუალურ აქტივობებში. „YRC კლუბის“ ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების შესყიდვისთვის გამოცხადდება ელექტრონული ტენდერი მეორე კვარტალში.

ღონისძიება „აქტიური ახალგაზრდა“ განკუთვნილია ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან აქტიური მოქალაქეობით, ადგილობრივი თვითმმართველობითა და საზოგადოების განვითარებაში საკუთარი წვლილის შეტანით. ცენტრის მიერ გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი, რომელიც დასრულდა უარყოფითი შედეგით, შესაბამისად ღონისძიება განხორციელდება მეორე კვარტალში.

„გააზიარე საერთაშორისო გამოცდილება“ საპილოტე ტიპის ღონისძიებაა, რომლის ფარგლებშიც ცენტრის მიერ განხორციელდა აჭარაში მოქმედ საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებთან და მოსწავლეებთან შეხვედრა ინფორმაციის მიწოდების მიზნით. ახალგაზრდების მხრიდან დაბალი მომართვიანობა/დაინტერესების გამო,  ღონისძიება ვერ განხორციელდა.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 4,6 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 13,3 %

ქვეპროგრამის - კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 101,9 ათას ლარს, საკასო ხარჯი 79,9 ათას ლარს.

ღონისძიების „კარიერული განვითარების მხარდაჭერა“ ფარგლებში ახალგაზრდებს მიეცათ შანსი მათთვის საინტერესო მიმართულებებში გაევლოთ სტაჟირება ღია შრომის ბაზარზე. პირველ კვარტალში ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამაში ჩართული იყო 3 ახალგაზრდა. კომპანიების და ბენეფიციარების დაბალი მომართვიანობის გამო ვერ მოხდა ანაზღაურებად სტაჟირებაში ბიუჯეტით განსაზღვრული თანხის ათვისება.  საკასო ხარჯმა შეადგიან 1,9 ათასი ლარი.

ღონისძიების „პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“ ფარგლებში ახალგაზრდებს ერთჯერადი გასაცემის სახით დაუფინანსდათ სასურველი საგანმანათლებლო კურსი. პროექტში მონაწილეობა მიიღო 52-მა აპლიკანტმა, ხოლო დაფინანსება მოიპოვა 16-მა მონაწილემ. ღონისძიებაში მონაწილე აპლიკანტები შეისწავლიან სხვადასხვა კურსებს: ფსიქოლოგიის, სოციალური მედიის, ლოჯისტიკის და მარკეტინგის მიმართულებით, საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგიან 11,1 ათასი ლარი.

ღონისძიება „ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა“ მიზნად ისახავს გრანტის სახით საინიციატივო ჯგუფების მიერ შემუშავებული იდეების მხარდაჭერას, რომლებიც ემსახურება ახალგაზრდული სფეროსა და ახალგაზრდების შესაძლებლობების განვითარებას, გრანტი გაიცემა არაუმეტეს 5,0 ათასი ლარისა. პირველ კვარტალში შემოვიდა 4 განაცხადი, გამარჯვებულად გამოვლინდა 1 საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც დაფინანსდება მეორე კვარტალში.

ღონისძიების „თემატური ფორუმები“ მიზანია ტრენინგების ციკლის ჩატარება შემდეგი მიმართულებით: აგრონომია და სპორტი. ფორუმის ფარგლებში აღნიშნული სფეროთი დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის მოეწყო სალონური საღამოები, შედგა შედეგების განხილვა ამ სფეროში მოღვაწე ცნობილ ადამიანებთან. ღონისძიებაში ჯამში ჩართული იყო 50 ახალგაზრდა. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგიან 59,5 ათასი ლარი.

გაწეულია ქვეპროგრამის კოორდინატორების შრომის ანაზღაურებაზე 7,4 ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 78,4 %

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო 2026 წელს ახორციელებს ერთ პროგრამას - საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება, რომელიც მოიცავს ორ ქვეპროგრამას: საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება, რომელიც წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ასევე ქვეპროგრამას - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა.

ქვეპროგრამის - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 148,5 ათას ლარს, შესრულება  შეადგენს 139,7 ათას ლარს.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი საქმიანობა:

ხელშეკრულებით აყვანილია პერსონალი, რომელიც ახორციელებს საარქივო დოკუმენტების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანას, ხარჯი გაწეულია 139,7 ათასი ლარი.

გაფორმებულია კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვის ხელშეკრულება, მიღება განხორციელდება  მეორე კვარტალში.

ქვეპროგრამის შესრულების პროცენტი: 94,1 %